## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento de la calidad y la Gestión Institucional
Objetivo Estratégico 1: Dotar la institucion de los equipos y herramientas necesarios para afianzar la autosostenibilidad y la calidad de la gestión en todas las áreas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estrategia Derivada | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Persona propio de la isntitucion y RD$1,624,000.00
Creación un archivo general en la oficina central de la institución. | Organizada, digitalizada y reguardada adecuadamente la documentacion importante de la institución. | Archivo General de la institución. | Porcentaje de documentacion organizada y digitalizada en la organización. | 20% | 100% | Listado de documentos archivados, organizados y digitalizados | Dirección Administrativa y Finaciera. | 1 | Recolectar documentos de archivo.- | Dirección General, Dirección Adm. Y Financ., Dir. Técnica, Ingeniería, Servicios Generales, PyD | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Organizar la documentación existente.- | bar: T-I 3 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Capacitar del personal para digitalizar documentos y manejar el archivo central. | bar: T-III 7 to T-III 9
[8 empty] | 4 | -Habilitar espacio para la instalación del archivo central. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Adquisición de vehiculos para uso oficial de la institución. | Reducidos los costos por concepto de alquiler de vehiculos. | Vehículos para uso oficial de la institución. | Número de vehiculos propiedad de la institucion. | 0 | 1 | Matricula del vehiculo a nombre de la Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA | Dirección Administrativa y Finaciera. | 1 | Realizar cotizaciones de vehículos en diferentes empresas a fin de comparar precios y marcas. | Compras y Contrataciones, Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera, PyD | [12 empty] | Humanos y RD$2,232,250.00 | bar: T-III 8 to T-III 9
[8 empty] | 2 | Someter la propuesta apegada a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones. | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[8 empty] | 3 | Adquisicion del vehiculo. | bar: T-IV 12
Adquisición de sothwares y equipos tecnológicos modernos. | Modernizada la institucion acorde a los nuevos tiempos y a las polticas de Gobierno electronico (e-gobierno). | Equipos tecnológicos y sothwares actualizado. | Porcentaje en el Indice de desarrollo de Gobierno Electrónico | 49% | 80% | Equipos y sothwres adquiridos. | Departamento de TIC | 1 | Realizar levantamiento de necesidades de equipos tecnológicos departamentales. | Dirección General, Departamento TIC, Dirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Equipo de técnicos de la institucion y RD$15,000,000.00 | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Adquirir equipos tecnologicos (hard ware) y sothwares. | bar: T-II 4 to T-II 6
[8 empty] | 3 | Capacitar y entrenar al personal a través de alianzas interinstitucionales. | bar: T-II 5 to T-II 6
[8 empty] | 4 | Actualizar base de datos, estadisticas, planos, catastro de redes y usuarios de la institucion. | bar: T-III 7 to T-IV 12
Remodelación y construcción de las estructuras físicas de la institución. | Remodeladas y construidas las estructuras fisicas de la institución. | Estructura fisica de CORAAMOCA. | Porcentaje de las estructura fisica en condiciones de la institucion. | 80% de la estructura fisica mejorada y adecuada a las necesidades de la institución. | 100% de la estructura fisica mejorada y adecuada a las necesidades de la institución. | Infraestructura rehabilitada | Dirección Técnica | 1 | Levantamiento e dentificación de los espacios que ameriten repararacion. | Dirección General, Dirección Adm. Y Financ., Dir. Técnica, Ingeniería, Servicios Generales, PyD | [12 empty] | Personal técnico contratado Partida presupuestaria | bar: T-I 1 to T-I 3
[8 empty] | 2 | Adquirir materiales e insumos | bar: T-I 2 to T-IV 11
[8 empty] | 3 | Reconstruir, remozar y rehabilitar las áreas previamente identificadas. | bar: T-I 3 to T-IV 12
Objetivo estratégico 2: Gestionar los recursos humanos necesarios, procurando su capacitación, motivación,desarrollo de carrera, evaluación, promoción y comunicación efectiva en un ámbito democrático y de equidad.
Implementacion de un Plan de capacitacion continuo, | Capacitados los servidores de la institucion. | Capacitación de los Servidores sobre diversos temas de interés | Porcentaje de los servidores de coraamoca capacitados | 27% | 80% | Listados de Participantes y Certificados de Participación. | Direccion de Recursos Humanos. | 1 | Hacer diagnosticos de necesidades de formacion. | Direccion General,Direccion de Recursos Humanos, Departamento de de Desarrollo Institucion y Calidad en la Gestion. | [12 empty] | Personal del INFOTEP y del INAP y Partida presupestaria | bar: T-I 1 to T-I 2
[8 empty] | 2 | Elaborar Plan de Capacitación | bar: T-I 3
[8 empty] | 3 | Desarrollar Plan de Capacitación | bar: T-II 4 to T-IV 11
[8 empty] | 4 | Evaluacion del Plan de Capacitación. | bar: T-IV 10 to T-IV 12
Implementacion de un Plan de Proteccion y Reduccion de Riesgos Laborales, | Reducidos los accidentes laborales | Proteccion y Reduccion de Riesgos para los servidores de CORAAMOCA | Porcentaje de servidores de coraamoca con equipos de proteccion. | 20% | 100% | Facturas de compras de equipos. Servidores la borando con su equipo de proteccion. | Dirección de Recursos Humanos. | 1 | Hacer diagnósticos de necesidades de equipos e insumos. | Direccion General,Direccion Fiinanciera/admninistrativa y Recursos Humanos. | [12 empty] | Personal de la Direccion de RRHH y RD$833,000,00 | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Adquisicion de Equipos en insumos | bar: T-I 2 to T-I 3
[8 empty] | 3 | Implementacion del Plan de Seguridad | bar: T-I 3 to T-IV 12
Objetivo estratégico 3: Alcanzar las recaudaciones necesarias para encaminar la institución hacia la autogestión y la sostenibilidad económica,.
Programa para el Aumento de las recaudaciones de la institucion. | Incrementados los ingresos economicos. | Recursos economicos para la autogestión. | Cantidad de dinero que ingresa a la institucion por concepto de recaudación. | RD$14.5 millones mensuales | RD$17 millones mensuales | Informes de la Direccion Comercial. | Direccion Comercial | 1 | Diseño y Elboración del programa | Dirección General, Red Comercialización de Coraamoca, Dirección Adinistrativa/Financiera | [12 empty] | Equipo de la Red Comercial y Partida presupuestaria (nomina+incentivos) | bar: T-I 1
[8 empty] | 2 | Entrenamientos | bar: T-I 1
[8 empty] | 3 | Implementacion del Programa
[8 empty] | 4 | Evaluacion del Plan | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Objetivo Estrategico 4: Garantizar servicio y atencion de calidad a los usuarios
Plan de Mejoras de la calidad de los servicios | Mejorada la calidad de los servicios | Soluciones de calidad a quejas, reclamos y controversias de los usuarios | Porcentaje de quejas, reclamaciones y controversias resueltos | No se dispone | 100% | Informes de indicadores de la gestion | Departamento de Gestion de la Calidad y Desarrollo Institucional | 1 | Recoleccion de quejas, reclamo sy controversias | Dirección General, Planificacion y Desarrollo, Direccion Comercial, servicio al Cliente | [12 empty] | Personal Inerno de la institucion
[8 empty] | 2 | Envío de quejas, reclamos yu controversias a las diferentes areas
[8 empty] | 3 | Comunicar a los usuarios el estattus d su queja, recalmo o controversia.