## Inicio
PLAN OPERATIVO
ANUAL
2025

## Direccion Tecnica
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DIRECCIÓN TÉCNICA
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | POLÌTICAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Año de conclusión | Zona | Tipo de Servicio | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Tercer Trimestre |  |  | Avance Tercer Trimestre | Meta Primer Trimestre | Meta Segundo Trimestre | Meta Tercer Trimestre | Meta Cuarto Trimestre | Avance Anual | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
A) | Mantenimiento y limpieza de sistemas de aguas residuales en Municipio de Moca y Cayeta+12:353no Germosén (Dichos mantenimientos serán realizado por las brigadas de aguas residuales con equipos: camión Hidro succionador, bombas de achique, bomba desatascadora, tuberías para realizar cinteo manual). |  | Cantidad de reportes averías, mantenimientos y solicitudes | 0% | 2025 | Rural y Urbana | - | Inspección de campo realizado por personal de la Institución debidamente calificado; Informe; Encuestas a usuarios. | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3804 | 214% |  |  | 214 | 214 | 214 | 214 | 355 | 997 | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso. | 4000000 | Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos de seguridad e industrial.
| Actividad Periodo | 1- Reportes realizados por clientes. |  | 2000 | 2025 |  |  |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 200 |  | 0 | 200 | [6 empty] | Que se entregue la información | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento en servicio al cliente. | 4000000 | Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos de seguridad e industrial.
|  | 2- Compra y adquisición de materiales |  | 3 | 2026 |  |  |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 0 | 1 | [6 empty] | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.
|  | 3- Mantenimiento de alcantarillados sanitarios |  | 1804 | 2027 |  |  |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0 |  | 0 | [7 empty] | Que se tengan los equipos | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a los reportes de avería
B) | Optimización de los sistemas de bombeo de lodos de los tanques digestor y clarificador en PTAR Eurípides. (Con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación, mejorar el saneamiento, el cuidado del ambiente y la protección de la salud de la población). |  | Cantidad de equipos | 0% | 2025 | Urbana |  | Informe; Solicitudes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% | Que no se hagan los levantamientos | Probabilidad | Impacto | Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente | 1000000 | Equipos industriales
| Actividad Periodo | 1-Realizacion de levantamiento y ficha técnica |  | 1 | 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se hagan los levantamientos | Probabilidad | Impacto | Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente | 1000000 | Equipos industriales
|  | 2-Solicitud de equipos |  | 1 | 2025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.
|  | 3-Aquisicion e instalación de 2 bombas sumergibles de lodos para los tanques digestor y clarificador |  | 2 | 2026 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se destinen los fondos; Incumplimiento en la adquisición | Probabilidad | Impacto | Realizar la solicitud de asignación de fondos
C) | Creación de brigada para mantenimiento de PTAR. (Con La finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para la disminución de la contaminación). |  | Cantidad de personal y mantenimientos | 0% | 2025 | - | - | Informe | Dirección técnica, Recursos Humanos | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 100% | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo | 1500000 | Personal, vehículo y combustible.
| Actividad Periodo | 1-Solicitud de personal |  | 1 | 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo | 1500000 | Personal, vehículo y combustible.
|  | 2-Nombramiento |  | 6 | 2025 |  |  |  |  | 0 | . |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se nombre el personal | Probabilidad | Impacto | Valar porque se realice el nombramiento
|  | 3- Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales |  | 40 | 2025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Incumplimiento del personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a los mantenimientos
D) | Capacitación de personal. (Con la finalidad de tener un personal preparado en todas las áreas correspondientes a los sistemas de alcantarillado sanitario y garantizar un mejor saneamiento). |  | Cantidad de personal | 0% | 2025 | - | - | Certificados de participación | Dirección técnica, Recursos Humanos | 100% | 0% |  |  | 0% | 55% | 45% | 0% | 0% | 100% | Que el personal no asista | Probabilidad | Impacto | Velar por la asistencia | 200000 | Material gastable, refrigerios, transporte.
| Actividad Periodo | Socializacion con los encargados departamentales para prevenir riesgos laborales |  | 2 | 2027 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que el personal no asista | Probabilidad | Impacto | Velar por la asistencia | 200000 | Material gastable, refrigerios, transporte.
|  | 2- Organización de actos de entrega de certificados |  | 2 | 2025 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que el personal no asista | Probabilidad | Impacto | Velar por la asistencia
E) | Aumento de M3 de Aguas Residuales Tratadas. Esta actividad busca aumentar el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones que poseen su planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente al reducción de la contaminación de los ríos y acuíferos. |  | Cantidad de PTAR | 0% | 2025 | Rural y Urbana | Mejora del servicio | Informe mensual | Dirección técnica | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% | No realizar el tratamiento de la agua vertida a los rio y canadas | Probabilidad | Impacto |  | 100000 | Material gastable, personal, transporte,
| Actividad Periodo | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. |  | 24 | 2025 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se hagan los levantamientos | Probabilidad | Impacto | Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente | 100000 | Material gastable, personal, transporte,
|  | Supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo |  | 1 | 2026 |  |  |  | {O | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se realice el programa | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | 3-Presentación de resultado al monitorear y evaluar el progreso del programa |  | 9 | 2027 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se realice el informe | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a los informes
B) | Adquisición de Camión limpia séptico (Con la compra de dicho camión de succión al vacío de alto flujo se buscan en primer lugar limpiar el alcantarillado, aspirar el material que lo obstruye, restaurar y regresar su tránsito a la normalidad. Así como también la extracción y limpieza de lodos en pozos sépticos de las zonas no cubiertas por el sistema de recolección de aguas residuales; con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación, mejorar el saneamiento, el cuidado del ambiente y la protección de la salud de la población. Lo cual sería un nuevo servicio que se ofrecería a la población de la Provincia Espaillat). |  | Cantidad de equipos | 80% | 2025 | - | Mejora del servicio | Matricula a nombre de CORAAMOCA | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 100% | Que no se realice correctamente la solicitud y ficha técnica | Probabilidad | Impacto | Velar porque la solicitud y ficha técnica sean las adecuadas | 45000000 | Equipos industriales
| Actividad Periodo | 1-Realizacion de solicitud y ficha técnica |  | 1 | 2025 |  |  |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se realice correctamente la solicitud y ficha técnica |  |  | Velar porque la solicitud y ficha técnica sean las adecuadas | 45000000 | Equipos industriales
|  | Implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climaticos |  | 1 | 2025 |  |  |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Que no se destinen los fondos |  |  | Tramitar la solicitud de asignación de fondos.
|  | 3-Adjudicacion y adquisición |  | 1 | 2026 |  |  |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Incumplimiento en la adquisición |  |  | Verificar el cumplimiento de pliego de condiciones
1) | Proyecto de Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca. (Proporcionar el manejo contable del consumo de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | Cantidad a instalar de medidores. | 30% | 2025 | Rural y Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 5000 | 0% |  |  | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 100% | Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$37,037,568.70 | -
EJE No. 1 | Actividad Periodo | Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que estan expuesto el personal de la institución | Licitación | 0 | 2025 |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | 2025 |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | 2025 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, areas,equipos,maquinaria y herramientas de trabajos para prevenir accidentes de trabajos | Informe Trimestral |  | 2026 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | 2027 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
2) | Proyecto de Instalación de Macro Medidores de Agua Potable y construcción de puntos de toma de monitoreo de presion en linea . (Controlar perdidas y contabilizar el caudal de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca y Gaspar Hernandez) |  | Cantidad a instalar de medidores. | 0% | 2025 | Rural y Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 50% | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$15,898,688.54 | -
EJE No. 2 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | 2025 |  |  | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | 2025 |  |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 7 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | 2026 |  |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 6 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | 2027 |  |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | 2025 |  |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
3) | Ampliación de Redes en Los Cocos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,810,700.02 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
4) | Ampliación de Redes en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.221 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 572,688.89 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
5) | Ampliación de Redes en Los Polanco, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.528 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,091,857.76 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
6) | Ampliación de Redes en la Entrada Los Guaos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.549 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,139,188.52 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
7) | Ampliación de Redes en el Callejón de Sara, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.525 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,086,179.30 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
8) | Ampliación de Redes en La Españolita, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.422 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,075,691.02 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
9) | Ampliación de Redes en La Mina, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.943 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,920,848.44 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
10) | Ampliación de Redes en la Entrada La Yuca, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.505 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,052,986.43 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
11) | Ampliación de Redes en la Entrada La Escuela, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.440 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 994,989.31 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
12) | Ampliación de Redes en San Lorenzo, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.66 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 3,134,268.63 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
13) | Ampliación de Redes en la Entrada de Gen, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.812 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,025,719.18 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
14) | Ampliación de Redes en la Villa Olímpica, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.189 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,535,373.49 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
15) | Ampliación de Redes en Villa Valentina, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.230 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 565,528.51 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
16) | Ampliación de Redes en la Entrada el Correo, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.246 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 693,468.93 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
17) | Ampliación de Redes en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.8 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,094,659.12 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
18) | Ampliación de Redes en Loma al Medio (Entrada la Cigua), Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.625 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,228,598.75 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
19) | Ampliación de Redes en Entrada la Batata, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.3 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,295,873.41 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
20) | Ampliación de Redes en Entrada la Gallera, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.896 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,670,185.19 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
21) | Ampliación de Redes en la Entrada Melen, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.248 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 705,067.08 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
22) | Ampliación de Redes en Entrada Playa Rogelio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.525 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,807,929.55 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
23) | Ampliación de Redes en Rincón de Genaro, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.595 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,502,938.05 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
24) | Ampliación de Redes en Los Cocos Llenas, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.268 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 544,071.25 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | 2026 |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | 2027 |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | 2028 |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | 2029 |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | 2030 |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
25) | Ampliación de Redes en Los Hernández - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.115 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 233,463.41 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
26) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Lotificación Pila Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.179 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 363,390.87 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
27) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de la Chicha, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.152 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 308,577.72 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
28) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada la Escuelita, C/Mora, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.13 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 263,915.16 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
29) | Ampliación de Redes en San Víctor - Entrada del Club de los Choferes, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.419 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 850,618.86 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
30) | Ampliación de Redes en Villa Delia, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.08 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 162,409.33 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
31) | Ampliación de Redes en la Entrada Don Juan Monte de la Jagua, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 507,529.15 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
32) | Ampliación de Redes en la Entrada Sixto García - La Soledad, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.264 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 535,950.78 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
33) | Ampliación de Redes en la Entrada los Chivos - San Víctor, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.154 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 312,637.96 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
34) | Ampliación de Redes en Cacique Abajo - La Antena, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.266 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 540,011.02 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
35) | Ampliación de Redes en La Ermita B/Eduardo Brito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.285 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 578,583.23 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
36) | Ampliación de Redes en El Corozo - Entrada Raulito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.15 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 304,517.49 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
37) | Ampliación de Redes en El Jazmín - Cruce del Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.4 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 812,046.64 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
38) | Ampliación de Redes en Quebrada la Yagua - El Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.35 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 710,540.81 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
39) | Ampliación de Redes en la Entrada la Iglesia Pulu - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.262 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 531,890.55 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
40) | Ampliación de Redes en Estancia Nueva - Los Reinoso, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 507,529.15 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
41) | Ampliación de Redes en El Fundo San Francisco Abajo, Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.085 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 172,559.91 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
42) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los Julines, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.1 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 203,011.66 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
43) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada del Centro Tecnológico, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.075 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 152,258.75 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
44) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los López, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.155 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$314,668.07 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
45) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de Wily, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.16 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 324,818.66 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
46) | Ampliación de Redes en El Aguacate Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.235 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 477,077.40 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Nueva Ampliación | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Nueva Ampliación | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
47) | Ampliación de Redes en La Ermita - Entrada Surtidora Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.31 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 629,336.15 | -
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural |  | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
48) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 4,063,429.31 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Rural | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Rural | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
49) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lbs.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
50) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 4,063,429.31 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
51) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular # 2 en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 4,063,429.31 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  | Urbana | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  | Urbana | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
52) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
53) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Loma al Medio - Entrada la Cigua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
54) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en el Tanque de la Entrada Los Mangos, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
55) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Vereda al Medio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24 | -
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
56) | Rehabilitación de Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Maestros, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio) |  | Porcentaje Rehabilitación E.B. | 0% | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 50% | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 800,000.00 | -
EJE No. 5 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  | Mejora del servicio | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  | Mejora del servicio | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
57) | Rehabilitación Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Cáceres, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio) |  | Porcentaje Rehabilitación E.B. | 0% | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 100% | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$1,500,000.00 | -
EJE No. 6 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 |  |  |  | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 | [8 empty] | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  |  |  |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [10 empty] | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  |  |  |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [10 empty] | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  |  |  |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  |  |  |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [11 empty] | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
| Rehabilitacion de Obras de toma, Tanques reguladores y Fuentes superficiales |  | Cantidad de rehabilitaciones | 0% | 2025 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | [5 empty] | -
| Supervision Rehabilitacion Infraestructura Planta Potabilizadora La Dura, Rehabilitacion del Sistema Electrico en Planta Potabilizadora La Dura, Estacion de Bombeo de Guauci |  | Porcentaje supervision | 0% | 2025 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100 |  |  |  |  | 0 | 25 | 35 | 40 | 100 | [5 empty] | -
58) | Acuerdos de Desempeño a Elaborar. (Este tiene el objetivo de que el personal sepa que tiene que lograr, cuanto y cuando, además con cuales características de calidad debe contar) |  | Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar | 0% | 2025 | - | - | Reporte de Acuerdos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% | Retraso en la preparación de los acuerdos por falta de conocimiento de la plataforma | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo | - | -
EJE No. 7 | Actividad Periodo | Recibir cronograma de trabajo por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo | Cronograma |  |  |  |  | Documentación de cronograma | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
|  | Dar seguimiento a todos las áreas de Departamento de Ingeniería en la preparación de los acuerdos de desempeño | Informe de seguimiento trimestral |  |  |  |  | Informe de seguimiento del cronograma | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
|  | Preparar acuerdos de desempeño | Informe Trimestral |  |  |  |  | Informe de seguimiento del cronograma trimestral | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
59) | Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborados. |  | Memoria anual | 0% | 2025 | - | - | Reporte de Actividades y Logros | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Incongruencia en la informaciones recibidas | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas a y tiempo | - | -
EJE No. 8 | Actividad Periodo | Generar reportes para preparación de informes | Reporte | 0 |  |  |  | Documentación de reporte | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [8 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
|  | Gestionar aprobación del informe | Gestión |  |  |  |  | Informe de gestión | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [8 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
|  | Remitir informe aprobado | Informe |  |  |  |  | Informe de aprobación | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [8 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
60) | Evaluación de proyectos particulares a realizar. |  | Porcentaje de evaluaciones a realizar | 0% | 2025 | - | - | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Incongruencia en la informaciones recibidas, Retraso en los trabajos por abundantes asignaciones | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo | - | -
EJE No. 9 | Actividad Periodo | Recibir solicitudes de evaluación de proyectos | Solicitud |  |  |  |  | Documentación de solicitud | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
|  | Analizar las informaciones recibidas | Análisis |  |  |  |  | Revisión de información | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
|  | Realizar la evaluación y remitir al área correspondiente | Evaluación |  |  |  |  | Informe de evaluación | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  | - | -
61) | Informe de estatus de los levantamientos entregados. |  | Cantidad de levantamientos | 0% | 2025 | - | - | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 26% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Incongruencia en la informaciones recibidas, Causas de fuerza mayor durante la ejecución de los levantamientos, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones y levantamiento se entreguen correctos y a tiempo | - | -
EJE No. 10 | Actividad Periodo | Realizar informe | Informe |  |  |  |  | Documentación de informe | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
|  | Hacer levantamientos | Levantamiento |  |  |  |  | Documentación de levantamiento | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% |  | Probable (51-75) | Alto |  |  | -
62) | Acometidas a construir y supervisar. |  | Porcentaje de acometidas a construir | 0% | 2025 | - | Mejora del servicio | Cronograma de obra, cubicaciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 3,000,000.00 | -
63 | Programa de Limpieza y desinfección de Plantas de Tratamiento de Agua Potable , Tanques reguladores, Carcamos de Bombeo, Obras de Toma y Redes de Agua Potable para garantizar la calidad del Agua de los usuarios de la Provincia Espaillat. |  | Cantidad de limpiezas | 10 | 2025 | - | Calidad del servicio | Frecuencia de reportes de limpieza de modulos y filtros, mantenimiento y solicitudes | Dirección Técnica, Recursos Humanos y Compras y Contrataciones | 15 | 25% |  |  | 25% | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | Que nose haga a tiempo los levantamientos,falta de personal | Probable (51-75) | Alto | Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso | - | -
64 | Ampliacion y Georeferenciacion de los puntos de Muestreos para analisis de Laboratorio en La Provincia Espaillat |  | Cantidad de Muestras | 3024 | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección Técnica, Recursos Humanos, Transportacion y Compras y Contrataciones | 3500 | 25% |  |  | 25% | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 100 | Que nose haga a tiempo los levantamientos,falta de personal | Probable (51-75) | Alto | Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso | - | -
65 | Modernizacion del Laboratorio de Agua Potable (Dotar con equipos avanzados para realizar pruebas mas precisas y frecuentes, mejorando la capacidad de monitoreo) |  | Cantidad de equipos | 30% | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 10% | 20% | 20% | 10% | 100% | Retrasos en la entrega de equipos,que nose haga a tiempo la solicitud | Probable (51-75) | Alto | Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso | - | -
66 | Rehabilitacion de los sistemas de Cloracion de Gaspar Hernandez, Veragua, Jamao al Norte y Cayetano Germosen (Mejorar la calidad del agua Potable) |  | Cantidad de sistemas de Cloracion | 70% | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 30% | 25% |  |  | 25% | 5% | 10% | 10% | 5% | 100% | Que nose haga la solicitud a tiempo | Probable (51-75) | Alto | Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso | - | -
67 | Incorporacion de Nuevos Acueductos al sistema de Control Sanitario (Mejorar la calidad y el servicio del agua Potable en la Provincia Espaillat) |  | Cantidad de acueductos | 0% | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 7 | 25% |  |  | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | Que nose haga a tiempo los levantamientos,falta de personal y recursos | Probable (51-75) | Alto | Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso | - | -
68 | Creación de brigada para mantenimiento de redes y limpieza de acueductos. (Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua potable , para la disminución de la contaminación). |  | Cantidad de personal y mantenimientos | 0% | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Recursos humanos Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% | Que la solicitud no sea aprobada, falta de recursos | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
69 | Aumento en la producción de M3 de Agua potable ( Esta actividad busca aumentar la cantidad de agua potable servida a la provincia Espaillat). |  | Cantidad de m3 | 3390000 | 2025 | - | calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 151234.25 | 25% |  |  | 25% | 3541232 | 3541232 | 3541232 | 3541232 | 100% | retrasos en los trabajos de construcción de pozos y obras de tomas | Probable (51-75) | Alto | Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso | - | -
70 | Solicitud de aumento de personal del laboratorio y calidad del agua potable ( Para garantizar un mejor funcionamiento del laboratorio y en la calidad del agua potable) |  | Cantidad de personas | 8 | 2025 |  | calidad del servicio | Informes | Dirección Técnica, Recursos Humanos | 5 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Que la solicitud no sea aprobada, | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
71 | Capacitación de personal. (Con la finalidad de tener un personal preparado en todas las áreas correspondientes en la producción ,tratamiento y calidad del agua potable y garantizar un mejor tratamiento) |  | Cantidad de personas | 0 | 2025 |  | Mejora del Personal | Certificados de participación | Dirección Técnica, Recursos Humanos | 100% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
72 | Elaboración Catastro de Redes de línea Agua Potable Moca y Gaspar Hernández (Conocer el estado de las redes, Ubicación y piezas para garantizar una mejor operación y evaluar nuevos proyectos) |  | km lineales | 0% | 2025 | - | Eficiencia del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
73 | Programa de reparaciones de Averías en línea de Agua Potable en los diferentes Acueductos de la Provincia Espaillat (Garantizar un suministro de agua potable eficiente y de calidad a la Población) |  | Cantidad de averías | 0% | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes, reportes y fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
74 | Mejora en la sectorización y distribución de Agua Potable en La Provincia Espaillat (Mejora en la distribución de manera equitativa, garantizando una mayor continuidad en el servicio) |  | Reporte | 0% | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 10% | 25% | 40% | 25% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
75 | Proyecto de Evaluación y Control para la eficiencia energética de los sistemas de Bombeo en la Provincia Espaillat (Garantizar mejoras y eficiencias en los equipos eléctricos instalados teniendo así una reducción en el consumo eléctrico) |  | Reporte | 0% | 2025 | - | Eficiencia del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 10% | 25% | 40% | 25% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
76 | Instalaciones y Reparaciones de Válvulas y Piezas especiales en los diferentes acueductos de la Provincia Espaillat (Eficientica y garantizar una mejor distribución en el servicio) |  | Cantidad de Válvulas | 0% | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
77 | Programa de mantenimiento en equipos de Bombeo, transformadores y generadores eléctricos en los sistemas de acueductos de la Provincia Espaillat (Mantener y garantizar que los equipos estén en optimas condiciones para un mejor servicio de Agua Potable a la Población) |  | Cantidad de equipos | 0% | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 10% | 25% | 40% | 25% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
78 | Instalaciones de nuevos equipos de Bombeo y sistemas eléctricos en diferentes sectores o comunidades de la Provincia Espaillat (Garantizar aumento en la Producción e incorporación de nuevos usuarios al servicio de Agua Potable) |  | Cantidad de equipos | 20% | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 80% | 25% |  |  | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
79 | Proyecto de adquisición de equipos tecnológicos para detención de fugas en Depósitos reguladores y Líneas de Agua Potable en la Provincia Espaillat (Reducir las perdidas por averías) |  | Cantidad de equipos | 0% | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | 10% | 20% | 50% | 20% | 100% | Que el personal no asista | Probable (51-75) | Alto | Tramitar las solicitudes a tiempo | - | -
1. Revisiones
|  |  |  | Direcccion | Fecha |  |  | Firma
|  |  | Creación: | DIRECCIÓN TÉCNICA | 2025-02-01
|  |  | Revisión: | Planificacion y Desarrollo | 2025-02-01

## Comercial
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DIRECCIÓN COMERCIAL
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Incrementado las Porcentaje del monto (RD$) recaudado por concepto de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo facturado en CORAAMOCA Describe el volumen de agua que se pierde por falta de facturación y por ende, cobranza. Detección de servicios irregulares (no catastrados) y su posible regularización. En parte dentro del marco de actualización de catastro. |  | % | 73.03% | Reducidas las pérdidas comerciales | Todas las áreas de CORAAMOCA | 80% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | Que las informaciones que pasan de la Dirección Técnica no estén completas o no se entreguen. | Poco probable (26-50) | Medio | Contratar personal | $
| Actividad Periodo | Porcentaje de Facturas emitidas pagada por periodo | % | 0% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
|  | Porcentaje de Facturas pagadas con atraso mayor o igual a 3 meses | % | 0% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
|  | Porcentaje de Facturas emitidas a usuarios residenciales | % | 96% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
|  | Porcentaje del total facturado a clientes Residenciales | % | 96% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
|  | Porcentaje del monto (RD$) facturado a clientes medidos | % | 52.1% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
|  | Índice de Morosidad a clientes Medidos | % | 53.1% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
|  | Índice de Morosidad a clientes No Medidos |  | 65.2% | [16 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | $
2 | Plan Actualización de Catastro de Usuario. Reducción de los errores en catastro comercial y aumento de la fiabilidad de la base de datos comercial, donde se pueda analizar los comportamiento del estatus, consumo, tipo de categorías y estado de las conexiones de agua potable y saneamiento de los usuarios de los servicios que brinda la institución. |  | Facturas emitidas | 66% | Informe Mensual (Estadísticas institucional) | Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo | 10% | 10% | 10% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
| Actividad Periodo | Elaborar la metodología y la estructura programática para el levantamiento y registro de información | Documento | 1 | Metodología realizada | Gestión Operativa Comercial, Catastro | 100% |  | 100% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Levantar información en campo, realizar censo de usuario sobre el estatus de las conexiones e informaciones generales de los predios y de los usuarios | formularios en en la aplicación Qfield |  | Informe Mensual | catastro de usuario y micro medición | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Digitalizar la informaciones levantadas en campo, en software que permiten su análisis | formularios en en la aplicación Qfield |  | Informe Mensual | catastro | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Verificación y validación de datos. |  |  |  | Catastro | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Actualizar base de datos en el sistema comercial | porcentaje de encuestas realizadas |  | Informe Mensual | Catastro y servicio al Cliente | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Confección de planos de los sector por manzana | porcentaje de mapas realizados |  | porcentaje mapa realizados | Catastro | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Rotulación de los predios con códigos actualizados y depurados | bases de datos de catastro (fotos) |  | informé | Catastro | 50% |  | 10% |  | 25% |  |  | 40% |  |  |  |  | 75% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
3 | Modernización Sistema para el Catastro de Usuario. Una mejora de su plataforma tecnológica, que provea de información básica para la toma de decisiones y el control de la gestión, con indicadores y metas sustentados en programas de capacitación y asistencia técnica sostenida, que promuevan el cambio en la cultura organizacional y de trabajo, en todos los niveles. |  | Porcentaje de actualización de la base de catastro de usuario | 0% | Informe Mensual (Estadísticas institucional) | Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo | 75% | 10% | 10% |  | 25% |  |  | 40% |  |  | 75% |  | 75% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
| Actividad Periodo | Elaborar la metodología y la estructura programática para el levantamiento y elección de alternativa | Documento |  | Metodología realizada | Catastro y TIC | 75% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Adquisición de software | aplicación Qfield |  | aplicación Qfield y cobo | Catastro y TIC | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Migración desde un catastro en cada un SIG que permita su integración con el resto de los sistemas de la Institución. | Base de datos |  | aplicación Qfield y cobo | Catastro y TIC | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Capacitación del personal | Curso de Ggis |  | fotos y certificados de IGN DOMINICANO | Catastro y TIC | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Enlazar base de datos geoespaciales con el sistema comercial. | Sistema comercia |  | aplicación Qfield y cobro | Catastro y TIC | 50% |  | 10% |  | 27% |  |  | 30% |  |  | 50% |  | 3500000% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
4 | Usuarios regularizados . Esta actividad de consiste la identificación de las irregularidades que presenta el catastro de usuario,. Para garantizar el éxito de esta actividad se debe asegurar el hecho de que los hallazgos que realicen en campo deben ser regularizados de forma inmediata. Para cada uno de los tipos de anomalías indicados, corresponde una acción correctiva, la cual es definida con anterioridad al inicio de los trabajos de detección. |  | Porcentaje de actualización de la base de catastro de usuario | 20% | Informe Mensual (Estadísticas institucional) | Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo | 75% | 10% | 1000000% | 1200000% | 50% |  |  | 75% |  |  | 75% |  | 100% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
| Actividad Periodo | Elaborar la metodología y la estructura programática para la elección de las deferentes alternativas a ser utilizadas | Documento |  | Metodología realizada | Planificación, catastro y micro medición | 100% |  | 25% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Regularizar el estatus de los clientes sin contrato y que tienen servicio activo | Reporte mensual |  |  | Catastro | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Identificar y ponderar cuales usuarios califican para ser pasado al sistema medido. | Base de datos del sistema |  |  | Catastro y micro medición | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Independizar las acometidas por usuarios | Levantamiento |  | Levantamiento y informe | Catastro, catastro de redes y operaciones y mantenimiento | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Instalación de micro medidores a clientes seleccionados | Base de datos del sistema |  | Levantamiento y informe | Catastro y micro medición | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
|  | Diseñar normativas para la penalización de las reconexiones no autorizadas. | Documentos |  | Documento | Planificación catastro, micro medición y dep legal | 50% |  | 10% |  | 30% |  |  | 50% |  |  |  |  | 100% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
5 | Plan de área de distrito medidas con micro medidor instalado. Esta actividad de consiste la identificación de las irregularidades que presenta el catastro de usuario,. Para garantizar el éxito de esta actividad se debe asegurar el hecho de que los hallazgos que realicen en campo deben ser regularizados de forma inmediata. Para cada uno de los tipos de anomalías indicados, corresponde una acción correctiva, la cual es definida con anterioridad al inicio de los trabajos de detección. |  | Porcentaje de actualización de la base de catastro de usuario | 15% | Informe Mensual (Estadísticas institucional) | Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo | 20% | 5% | 5% |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 75% |  | 100% | No identificado | Poco probable (26-50) | Medio | No identificado | $
| Actividad Periodo | Elaborar la metodología y la estructura programática para la elección de las diferentes alternativas a ser utilizadas | Documento |  | Informe Mensual | Panificación, catastro y micro medición | 100% |  | 25% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50%
|  | Regularizar el estatus de los clientes sin contrato y que tienen servicio activo | Informe Qfield |  | Base de datos del sistema | Catastro y micro medición | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50%
|  | Identificar y ponderar cuales usuarios califican para ser pasado al sistema medido. | Informe Qfield |  | Levantamiento y base de datos del sistema | Catastro y micro medición | 50% |  | 10% |  | 15% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50%
|  | Independizar las acometidas por usuarios | Informe |  | levantamiento de acometidas | Catastro y micro medición | 50% |  | 10% |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% | Incumplimiento en la empresa encargada de la obra |  |  | Seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas de trabajo
|  | Instalación de micro medidores a clientes seleccionados | Cantidad | 720 | Plantilla de Excel de micro-medición | Catastro y micro medición | 5000 |  | 0% |  | 0% |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | Que no se cuente con micro medidores y materiales en el inventario |  |  | Realizar los procesos de solicitud con tiempo y dar seguimiento a las existencias
|  | Reparación y cambio de micro medidores | Cantidad | 0 | Plantilla de Excel de micro-medición | Micro medición y gestión operativa | 2500 |  | 0% |  | 736 |  |  | 736 |  |  |  |  | 736
|  | Reducción de la morosidad medida | Cantidad | 0 | Plantilla de Excel de micro-medición | Micro medición, gestión de cobro, catastro , corte y reconexión y gestión operativa | 2304 |  | 96 |  | 0% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Diseñar normativas para instrumentos de incentivo del personal recaudador | Documento | 0 | documento | Dirección comercial, finanzas y dirección general | 1 |  | 0%
|  | Diseñar normativas para la penalización de las reconexiones no autorizadas. | Documento | 0 | documento | planificación, catastro y micro medición |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Incremento de nuevo clientes de los levantamientos de ingeniería | Cantidad | 720 | Reporte de nuevos contratos | Micro medición, catastro , corte y reconexión y gestión operativa | 100% |  | 100%
|  | Incremento de nuevo clientes medidos | Cantidad | 719 |  | Micro medición, catastro , corte y reconexión y gestión operativa | 720
SECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Presupuesto | Recursos
6 | Eficiencia en la atención al cliente. Mejorar las las actividades cotidianas de servicio al cliente, estandarizando procesos, seguimientos de trabajo y la atención de calidad al ciudadano. |  | % | 98% | Informe de seguimiento | Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo | 100% | 34% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que no se ejecute el plan de trabajo | Poco probable (26-50) | Medio | Tramitar y gestionar con los involucrados las necesidades a solucionar. | $ | 0
1. Revisiones
[6 empty] | Dirección |  | Fecha |  |  | Firma
[5 empty] | Creación: | Dirección Comercial |  | 2025-02-15
[5 empty] | Revisión: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-02-15

## DIR DE COMUNICACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Codificación | Renglón de Planificación | [11 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
| Contenido y material comunicacional gestionado y elaborado Se trata del contenido gestionado, creado y publicado (página web, redes sociales, notas de prensa, murales, correos institucionales), así como de composiciones gráficas y materiales audiovisuales diseñados, que pueden darse a solicitud de las áreas o por planificación de la DC. |  | Cantidad de contenido o material comunicacional gestionado, que cumplieron con el tiempo prometido a las partes solicitantes. | 0 | Carpetas mensuales con registro de contenido elaborado (publicaciones en página web, redes sociales, notas de prensa, murales, correos institucionales, diseño gráfico y contenido audiovisual). | Redes Sociales y Medios Digitales / Relaciones Públicas y Prensa / Áreas sustantivas | 12 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | Fallas tecnológicas. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido. | RD$200,000.00 | -
| Actividad Periodo | 1. Recepción y análisis de las solicitudes para realizar contenido, según el tipo de medio donde se quiera difundir (página web, notas de prensa, murales, correos institucionales).
2. Determinar necesidades de adaptación y mejoras de contenido para entornos web.
3. Redactar textos para redes sociales y diseñar propuestas gráficas o audiovisuales acorde a las dimensiones de las plataformas seleccionadas.
4. Realizar nota de prensa y capturas fotográficas.
5. Conceptualizar temas y crear las plantillas y artes a adaptar para la colocación de las informaciones.
6. Gestionar la elaboración de la información del contenido a ser difundido (texto y artes gráficas/audiovisuales).
7. Contenido aprobado y difundido por parte de la Dirección de Comunicación y de la parte solicitante.
| Fortalecimiento en los medios de comunicación gestionado Consiste en gestionar, fomentar y organizar actividades y/o encuentros que permitan el acercamiento constante con la institución. |  | Cantidad de media tours y ruedas de prensa gestionado. | 0 | Archivo de registro de actividades, fotografías, invitaciones, videos, etc. | Relaciones Públicas y Prensa / Áreas sustantivas | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Res tinciones gubernamentales, Condiciones ambientales, no disponibilidad de recursos económicos. | Probable | 2 Moderado | Programación adecuada y presupuesto disponible. | RD$2,600,000.00 | -
| Actividad Periodo | 1. Identificar medios de comunicación estratégicos donde se desea posicionamiento. |  | 0 | Listados, fotos y publicaciones de Encuentros y/o capacitaciones, con periodistas. | Relaciones Públicas y Prensa
2. Identificación de los y las periodistas que cubren fuentes del sector y calendarizar fecha de encuentros.
3. Coordinar la realización de los eventos con periodistas (media tours, ruedas de prensa, encuentros con periodistas).
4. Redactar y enviar de nota de prensa sobre la actividad.
5. Seguimiento y evaluación de los eventos coordinados desde la Dirección de Comunicaciones.
| Fortalecimiento de la Comunicación Interna. Se relaciona directamente con mejorar la comunicación interna, fomentando un clima laboral positivo y fortaleciendo el sentido de pertenencia de los colaboradores de la institución. |  | Aumento en la participación de los colaboradores en actividades de comunicación. y sentido de pertenencia con la institución. | 0 | Carpetas de archivos en formato digital conteniendo imágenes y videos; así como carpetas físicas que contenga listado de participación. | Relaciones Públicas y Prensa / Redes Sociales y Medios Digitales | 100% | 25% |  | 30.3% | 30.3% | 100% | Falla tecnológica que impida la elaboración y el envío de las informaciones, | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Programación adecuada, convocatoria oportuna y presupuesto disponible. | RD$ 250,000.00 | -
| Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. | 1. Elaborar un plan de comunicación interna anual. |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 2. Crear y diseñar contenido para publicación en murales informativos. |  |  |  |  | 12 | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | 3. Utilizar medios tecnológicos (WhatsApp, correos institucionales, etc.) para difundir información. | Porcentaje de difusiones internas efectivas. |  |  |  | 100% | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 4. Adquirir murales informativos institucionales. |  |  |  |  | 18 | 6 |  | 6 | 6
| Crear y suministrar información oportuna a través de los medios impresos. Consiste en el diseño de estrategias de comunicación y campañas educativas física (impresa) enfocadas en una acción o proyecto y resultados de transparencia. |  | Cantidad de documentos con publicaciones económicas analizadas | 0 | Documentos con publicaciones de CORAAMOCA | Relaciones Públicas y Prensa | 100% | 0% |  | 80% | 80% | 100% | Restricciones gubernamentales, no disponibilidad de recursos económicos. | Probable | 2 Moderado | Presupuesto disponible. | RD$ 1,500,000.00 | -
| Actividad Periodo | 1. Realizar análisis inicial de necesidades de comunicación | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 2. Determinar temática y crear o recopilar contenido | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 3. Presentar propuesta de boletín para aprobar contenido y enviar a destinatario | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 4. Enviar documento final, a impresión. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 5. Utilizar periódicos y revistas locales para llegar a un público más amplio (Llamado a Licitación Pública, avisos, etc.) | Cantidad de información compartida |  |  |  | 10 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | No disponibilidad de Recursos Económicos. | Poco probable (26-50%) |  | Presupuesto disponible.
| Desarrollar y ejecutar campañas de comunicación estratégicas para promover los servicios de CORAAMOCA y generar un mayor impacto en la comunidad. |  | Aumento en el conocimiento de los servicios por parte de la población. | 0 |  | Relaciones Públicas, Prensa y Redes Sociales. | [9 empty] | Presupuesto disponible.
| Actividad Periodo | 1. Utilizar recursos como perifoneas en comunidades requeridas. | Cantidad de campañas o informaciones a difundir | 0 | Grabaciones y solicitudes enviadas | Relaciones Públicas, Prensa y Áreas Sustantivas | 10 | 2 |  | 3 | 2 | 3 | Fallos técnicos, no disponibilidad de recursos. | Probable | 2 Moderado | Presupuesto disponible.
|  | 2. Diseñar y ejecutar campañas en medios de comunicación tradicionales | Cantidad de campañas colocadas | 0 | Carpeta de archivos con diseños, imágenes y videos de las campañas. | Relaciones Públicas, Diseño Gráfico, Prensa | 7 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  | Presupuesto disponible.
|  | 3. Establecer alianzas con otras instituciones para desarrollar proyectos en conjunto y ampliar el alcance de las campañas. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 4. Crear spots publicitarios cortos y llamativos para transmitir mensajes clave sobre los servicios de CORAAMOCA. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 5. Implementar herramientas de medición para evaluar el impacto de las campañas y realizar ajustes si es necesario. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
| Fortalecer la imagen institucional de CORAAMOCA como una entidad confiable, eficiente y comprometida con el servicio público. |  | Cantidad de elementos implementados. | 0 | Diseños y modelos de elementos creados y colocados en lugares estratégicamente definidos. | Relaciones Públicas, Prensa y Diseño Gráfico. | [9 empty] | Presupuesto disponible.
| Actividad Periodo | 1. Instalar carteles y vallas publicitarias en lugares estratégicos de la provincia. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 2. Desarrollar una guía de identidad corporativa. |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 3. Identificar Centros y Vehículos de la institución. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 4. Adquirir elementos promocionales que fomenten al ahorro y al pago de los servicios. (Tarjetas de presentación, calendarios, carpetas, agendas y cualquier elemento que pueda usarse como elemento publicitario). | Porcentaje de diseños para impresión. | 0 | Carpeta conteniendo diseños y solicitudes de impresión | Relaciones Públicas, Diseño Gráfico | 100% | 0.8 |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | No disponibilidad de recursos económicos, mandatos gubernamentales. | Probable | 2 Moderado | Presupuesto disponible.
Presupuesto disponible.
| Realización de programa radial: Su objetivo es brindar información de interés al público, relacionada a las ejecutorias realizadas en la institución, así como las del sector agua potable y saneamiento. |  | Porcentaje de programas realizados. | 0 | Carpeta física y digital conteniendo guion semanal utilizado, imágenes y promociones utilizadas. | Relaciones Públicas, Educación Ciudadana. | 100% | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Fallos técnicos | Poco Probable | Leve | Presupuesto disponible. | RD$ 3,500,000.00 | -
| Actividad Periodo | 1. Planificar con anticipación, definiendo el tema, invitados, actividades y guion a ejecutar. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 2. Realizar y difundir espacio radial. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 3. Promocionar el programa, utilizando las redes sociales, la página web y demás canales disponibles para generar expectativa. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
Presupuesto disponible.
Presupuesto disponible.
| Eventos y Actividades Protocolares organizadas. Gestionar y coordinar la realización de actos protocolares y actividades de interés institucional. |  | Cantidad de eventos organizados y bien coordinados. | 0 | Listado de asistencia, fotografías y publicaciones en los diversos medios. | Protocolo y Eventos, Relaciones Públicas y Prensa. | 10 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | No disponibilidad de recursos económicos, cambios de programación. | Probable | 2 Moderado | Presupuesto disponible. | RD$500,000.00 | -
| Actividad Periodo | 1. Listado de actividades a realizarse dentro y fuera de la organización. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 2. Programar logística y protocolo de la actividad a desarrollar. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 3. Solicitar evento para ejecución. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 4. Brindar atenciones y registrar participación. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
|  | 5. Cierre y Evaluación de la actividad realizada. | [13 empty] | Presupuesto disponible.
| Eventos y actividades no programadas. Se relaciona con la coordinación de eventos o actividades no programadas, a fin de garantizar su realización. Dígase: inauguraciones, picazos, ferias, congresos, y actividades del sector APS. De igual forma la coordinación de talleres, reuniones, recibimientos y atenciones a funcionarios y servidores internos y externos, como también a visitantes en comisiones. |  | Cantidad de actividades ejecutadas con éxito. | 0 | Carpeta con modelos de invitaciones, correos, solicitudes, imágenes, videos y publicaciones. | Protocolo y Eventos, Relaciones Públicas y Prensa | 20 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | Condiciones climáticas desfavorables, falta de recursos económicos o cambios de organización. | Probable | Moderado | Presupuesto disponible. | RD$1,500,000.00 | -
| Actividad Periodo | 1. Definir actividad a realizar
2. Determinar protocolo de acuerdo a la naturaleza del acto o actividad.
3. Solicitar elementos y logística para la ejecución del acto.
4. Brindar atenciones y registrar participación.
5. Cierre y Evaluación de la actividad realizada.
1. Revisiones
[6 empty] | Dirección |  | Fecha |  | Firma
[5 empty] | Creación: | DIRECCIÓN COMUNICACIONES |  | 2025-01-30
[5 empty] | Revisión: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-01-30

## Part Ciudadana
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
POLITICAS TRANSVERSALES PARTICIPACION CIUDADANA
POLÌTICAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos | Dirección
1 | Realizar un programa de concientización y hábito de limpieza y saneamiento del medio ambiente en el que se involucre la ciudadanía. |  | Cantidad de comunidades, playas, rios, arroyos, cañadas y costas saneadas. | 0% | Listado de participacón, matriz de registro de actividades, fotos de las actividades. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente. | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | Condiciones climáticas desfavorables, infección o contagio de enfermedades. | Muy probable (76-100) | Medio | Usar equipos de protecion, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias. | 100000 | Guantes, fundas, mascarillas, faldos de agua, transporte, combustible, banner, pines, personal capacitado en recilclaje, megáfonos, refrigerio, botiquín de primeros auxilios.
|  | Limpieza de sectores de la ciudad de Moca y zonas aledañas. | Cantidad de personas involucradas y de sectores saneados. | 0% | Fotos y listados de participación | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Infección o contagio de enfermedades, condiciones climáticas desfavorables. | Muy probable (76-100) | Medio | Usar equipos de protecion, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias. | 20000 | Transporte, combustible, banner, megáfonos, pines, refrigerio, faldos de agua, gorras, botiquín de primeros auxilios.
|  | Realizar talleres de reciclaje y compostaje en escuelas y comunidades. | Cantidad de centros educativos y comunidades. | 0% | Fotos y listados de participación, carpeta de centros y comunidades. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, ONG. | 100% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | No detectado | Muy probable (76-100) | Medio | No detectado | 40000 | Faldos de agua, refrigerio, transporte, combustible, banner, soporte de banner, refrigerio, faldos de agua, personal capacitado en reciclaje, botiquín de primeros auxilios.
|  | Saneamiento de rios, playas, arroyos y cañadas. | Volúmen de desechos recolectados, cantidad de rios, playas, arroyos y cañadas saneados. | 0% | Fotos y listados de participación | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Infección o contagio de enfermedades, condiciones climáticas desfavorables. | Muy probable (76-100) | Medio | Usar equipos de protecion, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias. | 40000 | Guantes, fundas, mascarillas, faldos de agua, transporte, combustible, banner, megáfonos, refrigerio, gorras, botiquín de primeros auxilios.
2 | Fomentar la escucha activa y seguimiento de temas relacionados con el agua y alcantarillado, que afectan las comunidades. |  | Cantidad de temas recibidos y resuletos. | 0% | Carpeta de temas tratados. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 24% |  |  | 24% |  |  | 24% |  |  | 23% |  |  | Precariedad de equipos, falta de participación, falta de personal. | Muy probable (76-100) | Bajo | Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos, asignación de personal extra a la división de Participación Ciudadana. | 65000 | Transporte, combustible, megáfonos o vocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, material audiovisual, volanytes, refrigerio, faldos de agua.
|  | Mesas redondas comunitarias. | Cantidad de juntas de vecinos visitadas. | 0% | Fotos y videos, listado de particiapción, matriz digital, reportes de retroalimentación y recomendaciones. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 5% | Precariedad de equipos, falta de participación. | Muy probable (76-100) | Bajo | Solicitar equipos, motivar a la participación comunitaria. | 20000 | Transporte, combustible, megáfonos o vocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, volantes, material audiovisual.
|  | Aplicar en las comunidades, encuestas y cuestionarios. | Cantidad de encuestas aplicadas. | 0% | Carpeta de cuestionarios, fotos y listado de comunidades. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 5% | Falta de personal. | Muy probable (76-100) | Bajo | Involucrar personal de la institución. | 15000 | Transporte, combustible, personal, resmas de papel, tinta, bolígrafos, faldos de agua.
|  | Talleres de sensibilización y escucha de las problemáticas comunitarias relacionadas con el agua. | Cantidad de talleres. | 0% | Fotos, listado de participación, carpeta de material. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 5% | Falta de personal. | Muy probable (76-100) | Bajo | Contratar personal | 30000 | Transporte, combustible, megáfonos o vocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, volantes, pines.
3 | Gestionar actividades de trabajo en equipo y fomentar la cooperación institucional en beneficio de la sociedad con temas alusivos al cuidado del agua. |  | Cantidad de actividades realizadas. | 0% | Fotos, matriz digital de registro de actividades. | Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública. | 90% | 22% |  |  | 23% |  |  | 22% |  |  | 23% |  |  | Falta de gestión y comunicación adecuada. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantener una comunicación continua y participación activa | 70000 | Transporte, combustible, refrigerio, banner, soporte de banner, micrófonos, bocinas o megáfonos, extensión, refrigerio, fardos de agua, pines, volantes.
|  | Encuentros con grupos de interés para la implementación de prácticas sostenibles en el cuidado del agua. | Cantidad de grupos de interés involucrados. | 0% | Fotos y videos, listados de participación. | Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública. | 90% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | Falta de gestión y comunicación adecuada. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantener una comunicación continua y participación activa. | 40000 | Transporte, combustible, refrigerio, fardos de agua, banner, soporte de banner, micrófonos, bocinas o megáfonos, extensión, volantes.
|  | Creación de espacios de colaboración continua con instituciones relacionadas al agua y medio ambiente. | Cantidad y variedad de instituciones colaboradoras. | 0% | Fotos, listado de participación, registro de actividades colgadas en redes sociales. | Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública. | 90% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | Falta de gestión y comunicación adecuada. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantener una comunicación continua y participación activa. | 30000 | Transporte, combustible, refrigerio, fardos de agua.
4 | Concientizar los ciudadanos en torno al correcto almacenamiento de agua potable. |  | Cantidad de ciudadanos | 0% | Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | Indisponibilidad de horario | Muy probable (76-100) | Medio | Coordinar reuniones con el representante o los integrantes de juntas de vecinos que se encuentren disponibles al momento. Contratar personal extra. | 80000 | Transporte, combustible, micrófonos y megáfonos, bocina, extensión, volantes, banner, soporte para banner, fardos de agua, refrigerios, pines, gorras, botiquín de primeros auxilios, material audiovisual, cabina de radios, internet, personal extra.
| Socializacion con los encargados departamentales para prevenir riesgos laborales | Jornadas de concientización en las comunidades. | Cantidad de jornadas realizadas, de juntas de vecinos trabajadas y de retroalimentaciones recibidas. | 0% | Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Indisponibilidad de horario. | Muy probable (76-100) | Medio | Coordinar reuniones con el representante o los integrantes de juntas de vecinos que se encuentren disponibles al momento. | 30000 | Transporte, combustible, megáfonos, volantes, fardos de agua, refrigerio, gorras, botiquín de primeros auxilios.
|  | Charlas en centros educativos. | Cantidad de centros y variedad de temas. | 0% | Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Equipos y falta de personal. | Muy probable (76-100) | Medio | Gestionar equipos y personal extra. | 30000 | Transporte, combustible, micrófonos, bocina, extensión, volantes, banner, soporte para banner, material audiovisual, personal.
|  | Difusión de programas radiales. | Cantidad de programas. | 0% | Informe escrito. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Fallas técnicas . | Muy probable (76-100) | Medio | Grabación y difusión de programas por plataformas digitales. | 20000 | Cabina de radio, conexión a internet.
5 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. |  | Cantidad de capacitaciones. | 0% | Carpeta de contenido con los temas tratados, reportes de retroalimentación escrita. | División Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Centros Educativos. | 90% | 22% |  |  | 23% |  |  | 23% |  |  | 22% |  |  | Precariedad de equipos y falta de personal, atención y participación activa. | Muy probable (76-100) | Medio | Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos, asignación de personal extra a la División de Participación Ciudadana. | 50000 | Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, equipos óptimos, conexión estable, personal de estadística, volantes, pines.
| Supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo | Foros de participación ciudadana sobre inquietudes y sugerencias. | Cantidad de foros aplicados y variedad de temas tratados y de soluciones en respuesta. | 0% | Registro digital de foros y carpeta con temas solucionados. | División de Participación Ciudadana, Oficina de Libre Acceso a la Información, sociedad. | 90% | {O | 7% | 6% | 8% | 9% | 6% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Revisión y mantenimiento constante de equipos utilizados. Utilizar una red con suficiente potencia. | 12000 | Conexión estable, equipos óptimos, personal de estadística.
|  | Mesas redondas en centros educativos. | Cantidad de mesas redondas y de centros educativos. | 0% | Informes, listado de participación, fotos, videos. | División Participación Ciudadana, Centros Educativos. | 90% | 9% | 7% | 6% | 8% | 9% | 6% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | Participación | Muy probable (76-100) | Medio | Incentivar a la participación con tiempo prudente de anticipación. | 12000 | Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, volantes.
|  | Charlas comunitarias sobre el uso de las líneas de contacto para el usuario. | Cantidad de charlas, de líneas preferidas por usuarios, comunidades. | 0% | Registro de participación, carpeta de fotos y videos, informe de retroalimentación de los usuarios. | División Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Centros Educativos. | 90% | 9% | 7% | 6% | 8% | 9% | 6% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | Personal | Muy probable (76-100) | Medio | Incluir personal de la institución. | 12000 | Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, volantes.
6 | Empoderar e incentivar la comunidad a fin de que participe activamente en la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos. |  | Cantidad de grupos sociales conformados en centros educativos y comunidades. | 0% | Carpeta de fotos y videos, con registro de actividades de capacitación y conformación de las agrupaciones, certificados de juramentación | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos. | 95% | 23.75% |  |  | 23.75% |  |  | 23.75% |  |  | 23% |  |  | Falta de participación y presupuesto. | Muy probable (76-100) | Medio | Gestionar colaboración de otras instituciones y publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 150000 | Transporte, combustible, banner, soporte para banner, pines, certificados, megáfono, refrigerio, fardos de agua, utilerías, gorras, botiquín de primeros auxilios, medallas, fotógrafo.
| Implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climaticos | Creación y juramentación de grupos sociales y escolares, protectores del agua, denominado "Guardianes del Agua" | Cantidad de grupos juramentados. | 0% | Fotos y videos, listado de participación, reporte de actividades realizadas por los Guardianes del Agua. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos. | 95% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | Falta de participación. | Muy probable (76-100) | Medio | Publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 25000 | Transporte, combustible, banner, soporte de banner, pines, certificados, megáfono, refrigerio.
|  | Actividades artísticas y culturales en las comunidades y centros educativos, que fomenten la concienciación y hábito de la importancia y buen uso del agua potable. | Cantidad de actividades, centros educativos y comunidades incluidas. | 0% | Fotos y videos, listado de participación, carpeta con descripción de proyectos. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Comunidades, Bellas Artes, Grupos Teatrales Comunitarios. | 95% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | Tiempo | Muy probable (76-100) | Medio | Organizar las actividades con tiempo prudente de anticipación. | 55000 | Transporte, combustible, fotógrafo, banner, soportes de banner, certificados, medallas, megáfono, refrigerio, fardos de agua, botiquín de primeros auxilios.
|  | Trabajar proyectos de recolección de aguas pluviales en las comunidades. | Cantidad de comunidades involucradas. | 0% | Listado de participación, fotos y videos. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | Falta de participación. | Muy probable (76-100) | Medio | Publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 30000 | Transporte, combustible, fotógrafo, banner, pines, certificados, megáfono, fardos de agua.
|  | Apertura un programa de apadrinamiento de ríos y lagos, donde juntas de vecinos y escuelas cercanas monitoreen y velen por la limpieza de sus ríos. | Cantidad de ríos, escuelas y juntas. | 0% | Listado de participación, fotos y videos, carpeta con nombres de ríos y comunidades involucrados. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Medio Ambiente, Salud Pública. | 95% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | Falta de participación. | Muy probable (76-100) | Medio | Publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 20000 | Certificados.
|  | Realizar concursos de innovación en tratamiento del agua potable, dirigido a centros educativos. | Cantidad de Centros Educativos concursantes, proyectos presentados y seleccionados. | 0% | Fotos, videos, listado de participación, carpeta con proyectos escogidos. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos. | 95% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | Presupuesto. | Muy probable (76-100) | Medio | Gestionar colaboración de otras instituciones. | 20000 | Certificados, medallas, fotógrafo.
7 | Rendición de cuentas sobre Proyectos de la División de Participación Ciudadana, trabajados y en proceso. |  | Cantidad de rendiciones realizadas, temas dilucidados. | 0% | Reportes de rendición de cuentas, matriz digital de registro de actividad. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Revisión y mantenimiento constante de equipos utilizados. Utilizar una red con suficiente potencia. | 50000 | Transporte, combustible, cabina de radio, conexión estable, equipos óptimos, fotógrafo, personal de estadística, banner, soporte para banner.
| Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, areas,equipos,maquinaria y herramientas de trabajos para prevenir accidentes de trabajos | Difusión de programas radiales destinados a informar en cuanto a las actividades realizadas por la División de Participación Social, en beneficio de la ciudadanía. | Cantidad de programas difundidos y temas tratados. | 0% | Fotos y videos, carpeta con temas tratados. | División de Participación Ciudadana. | 95% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Difundir programas grabados por plataformas digitales. | 20000 | Transporte, combustible, cabina de radio, fotógrafo, soporte de banner, banner.
|  | Auditorías ciudadanas para fomentar la transparencia. (Digitales) | Cantidad y variedad de temas auditados. | 0% | Informes de auditorías. | División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadística, Juntas de Vecinos. | 95% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de plataformas y redes de conexión. | 10000 | Conexión estable, equipos óptimos, personal de estadística.
|  | Difusión de informes digitales sobre las actividades desarrolladas y en proceso, sobre temas relacionados con agua y alcantarillado, | Cantidad de informes publicados. | 0% | Registro de informes digitales. | División de Participación Ciudadana, Oficina de Libre Acceso a la Información, Unidad de Tecnología. | 95% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de plataformas y redes de conexión. | 20000 | Conexión estable, equipos óptimos.
8 | Evaluar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, participación ciudadana y toma de decisiones. |  | Cantidad de evaluaciones aplicadas. | 0% | Archivo digital e impreso, de evaluaciones aplicadas, matriz de registro de actividades. | División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadísticas, Ciudadanos. | 75% | 19% |  |  | 19% |  |  | 19% |  |  | 18% |  |  | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de redes y plataformas. | 30000 | Equipos digitales y conexión óptimos, personal de estadística.
|  | Aplicar a los usuarios, evaluaciones digitales, donde se recojan sus opiniones en torno a la calidad de servicios brindados por la institución. | Cantidad de evaluaciones aplicadas y de comunidades evaluadas. | 0% | Archivo digital e impreso, de evaluaciones aplicadas, matriz de registro de actividades. | División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadística, Ciudadanos. | 75% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 5% | Fallas técnicas. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de redes y plataformas. | 30000 | Equipos digitales y conexión óptimos, personal de estadística.
1. Revisiones
|  |  |  | Dirección |  | Fecha | Firma
|  |  | Creación: | PARTICIPACION CIUDADANA |  | 2025-02-21
|  |  | Revisión: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-02-21

## PT EDI
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
POLITICAS TRANSVERSALES EDI
Codificación | Renglón de Planificación | [15 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Conformación de Comité Tecnico de Evaluación del desempeño Institucional EDI |  | Cantidades |  |  |  | 3 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | que el salon no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el sal;on con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto Dgo.
EJE No. 1 | Actividad Periodo | 1- Realizar Solicitud y propuesta del nuevo comité al director General | Solicitud | 1 | Socicitud firmada recibida | Coordinador Edi y dirección General | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | que el director no firme la solicitud con tiempo | Poco probable (26-50) | Alto | Realizar la solicitud con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto Dgo.
|  | 2- Aprobación por el Director General del comité propuesto | Documento | 1 | Documento firmado por el director | Coordinador Edi y dirección General | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | que el director no este en la institución | Poco probable (26-50) | Alto | Gestionar con anticipación con Direción General y solicitar transporte
|  | 3- Socialización con el nuevo comité | Reunión | 1 | fotos de la presentacion y listado de asistencia | Mienbros del comité EDI de Coraamoca | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | que el salon no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el sal;on con anticipación
2 | Socialización Interna sobre la Evaluación del Desempeño Institucional EDI | [5 empty] | 2 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Que se cancele la capacitación | Improbable (0-25) | Bajo | Socializar con tiempo el los tecnicps del Map | 3000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, personal y proyector.
EJE No.2 | Actividad Periodo | 1- Realizar una presentación dando a conocer los nuevos integrandes del comité EDI a la institución. | Presentación | 1 | Informe que incuya copia de las comunicaciones internas, fotogracias y listado de asistencis | nuevos integrantes de comité EDI y directivos de la Institución. | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | que los coordinadores tengan otro compromiso el dia de la reunión | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar con los coordinadores la fecha | 3000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, personal y proyector.
|  | 2- Socializar a traves de murales, y brochour dentro de la institución sobre el significado e importancia de la EDI. | Difunción | 1 | Fotografias de los murales y copia de los brochour | Dirección de Comunicaciones y Coordinador Y Comité EDI. | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Que el departamento de comunicación no publique los paneles | Improbable (0-25) | Bajo | Dar seguimiento al departamento de Comunicación
3 | Socialización Externa sobre la Evaluación del Desempeño Institucional EDI | [5 empty] | 3 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Que se cancele la capacitación | Improbable (0-25) | Bajo | Socializar con tiempo el los tecnicps del Map | 1500 | PC, tinta e impresora
EJE No.3 | Actividad Periodo | 1- Difundir a traves de las redes sociales, pagina de la institucion y anuncios y videos informativos sobre la definicion e importacia de la Evaluación de Desempeño Institucional. | Difunción | 3 | captures de pantalla de los enlaces, y fotos de las paginas con las evidencias | Dirección de Comunicaciones y Coordinador Y Comité EDI. | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Que no se difundan con anticipación | Improbable (0-25) | Bajo | Dar seguimiento al departamento de Comunicación | 1500 | PC, tinta e impresora
4 | Capacitación por el Equipo del Comité EDI |  | 0 |  |  |  | 2 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | que algunos colaboradores no tengan su presentación | Probable (51-75) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 2000 | Salon, café, proyector
EJE No4 | Actividad Periodo | 1-Realizar reunion con los tecnicos del Map para inducir los coordinadores de cada indicador. | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografias | Comité EDI | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Que se cancele la capacitación | Improbable (0-25) | Bajo | Socializar con tiempo el los tecnicps del Map | 2000 | Salon, café, proyector
|  | 2-Socializar internamente con el equipo sobre sobre sus funciones e importancia dentro de la institución. | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografias | Comité EDI | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Que no se presenten a la reunión | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar con tiempo la reunion y llamar a cada colaborador.
5 | Proyeccion de Metas Numéricas a alcanzar en el 2024 | [5 empty] | 1 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | que algunos colaboradores no tengan su presentación | Probable (51-75) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 1500 | PC, tinta e impresora
EJE No5 | Actividad Periodo | 1.Realizar una matriz con la proyección de las metas que puede logras casa indicador durante el año 2024 | Documento | 1 | Copia del documento | Cada responsable de los indicadores | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | que algunos colaboradores no tengan definida su meta | Poco probable (26-50) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 1500 | PC, tinta e impresora
6 | Presentación de la Evaluación del Desempeño Institucional EDI 2024 por los comité en la Institución | [5 empty] | 1 | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | que no se realialice la convocatoria | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar y realizar la convocatoria con tiempo | 2000 | Salon, café, proyector
EJE No.6 | Actividad Periodo | Realizar una presentación por cada responsable de comité o coordinador de un indicador dentro del EDI a los colaboradores de la institución. | Reunión | 1 | listado de asistencia, fotografias y constancia de invitaciones | Cada responsable de los indicadores | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | que algunos colaboradores no tengan su presentación | Probable (51-75) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 2000 | Salon, café, proyector
1 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. |  | Informe | 1 | Listado de asistencia y fotografias | Comité EDI y Direccion General | 2 | 0% |  |  | 200% |  |  | 200% | 200% |  | que el salon no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el sal;on con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, personal y proyector.
EJE No.7 | Actividad Periodo | 1.Realizar las convocatorias de la reunión | Documento | 1 | Copia convocatoria | Comité EDI | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | que no se realialice la convocatoria | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar y realizar la convocatoria con tiempo | 5000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, personal y proyector.
|  | 2.Realizar la actividad con todos los entes sectoriales | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografias | Comité EDI y Direccion General | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | que algunos entes no esten disponibles | Poco probable (26-50) | Medio | Organizar la reunión con tiempo.
2 | Plan de trabajo |  | Informe | 1 | Informe del Plan de trabajo de cada indicador | Comité EDI | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | que el salon no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el sal;on con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto Dgo.
EJE No.9 | Actividad Periodo | 1- Realizar una reunion para involucrar activamente al departamento de compras, la institución puede avanzar de manera significativa en la implementación de prácticas sostenibles y contribuir a la protección del medio ambiente mediante las compras verdes. |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Que la reunion no se realice | Improbable (0-25) | Bajo | Comvocar la reunion con mucha anticipación | 1000 | Personal y recursos
EJE No.8 | Actividad Periodo | Dar Segumiento al plan de trabajo a cada uno de los indicadores del EDI | Informe | 1 | Informe del Plan de trabajo de cada indicador | Comité EDI | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Que alguno no realice su Plan de Trabajo | Poco probable (26-50) | Medio | Dar seguimiento a cada indicador | 1500 | PA, tinta e impresora
3 | Integración de las Metas numéricas del desenpeño Institucional en los instrumentos de planificación y presupuestacion institucional |  | Informe | 1 | Informes del POA | Cada responsable de los indicadores | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Que alguno no realice su Informe | Probable (51-75) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No.9 | Actividad Periodo | Verificar el Plan operativo Anual de cada uno de los Indicadores de la EDI | Informe | 1 | Informes del POA | Cada responsable de los indicadores | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Que alguno no realice su Informe | Probable (51-75) | Alto | Dar seguimiento a cada indicador | 1500 | PA, tinta e impresora
4 | Informe Trimestral del seguimiento y avance del Plan de Mejora |  | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 1 | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No.10 | Actividad Periodo | Elaborar un informe trimestral con el progreso de cada indicador | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Que alguno no realice su Informe | Probable (51-75) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
5 | Informe de resultados |  | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 1 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% |  | que el salon no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el sal;on con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora,hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto Dgo.
EJE No.11 | Actividad Periodo | Realizar un informe final con el proceso a lo largo de todo el año | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 1 | [8 empty] | 1 | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
1. Revisiones
[6 empty] | Direcccion | Fecha |  |  | Firma
[5 empty] | Creación: | Planificacion y desarrollo | 2025-02-21
[5 empty] | Aprobado por: | Director General | 2025-02-21

## DERECHOS HUMANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
POLÍTICAS TRANSVERSAL DERECHOS HUMANOS
x | Renglón de Planificación | [16 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  | Tercer Trimestre |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto
1 | Consolidada una cultura institucional basada en el respeto a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. |  | Cantidad | 0 | Política institucional de Derechos Humanos creada y aprobada. | Recursos Humanos y Encargada de eje Transversal de Derechos Humanos. | 100% | 40% |  |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación | Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales será lograda en coordinacion con Recursos Humanos
| Actividad periodo | Fortalecimiento de las capacidades institucionales y sencibilizacion a los usuarios. | Unidad | 0 | Informe del diagnóstico, plan de capacitación diseñado, y registro de talleres realizados. | Responsable de Derechos Humanos e instituciones encargadas de impartir las capacitaciones con certificados. | 100% |  | 80% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Entrenamiento Responsable de Derechos Humanos. | Unidad | 0 | Certificaciones de participación en cursos y material didáctico adquirido. | Responsable de Derechos Humanos. | 100% | [9 empty] | 100 | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Preparar e implementar estrategias de comunicación. | Unidad | 0 | Copias de comunicados, cronograma aprobado y reportes de difusión. | Responsable de Derechos Humanos. | 100% |  | 100% | [8 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Realizar reuniones de seguimiento y planificación. | Unidad | 0 | ActividaActas de reuniones, reportes de seguimiento, y plan de acciones actualizado.d realizada | Responsable de Derechos Humanos. | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Evaluar y actualizar políticas internas con enfoque de derechos humanos. | Unidad | 0 | Reglamento aprobado | Responsable de Derechos Humanos. | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Definir estrategias para transversalizar derechos humanos en la institución. | Unidad | 0 | Informe de planificación aprobado, listas de reuniones, y plan estratégico implementado. | Responsable de Derechos Humanos. | 100% |  |  | 100% | [7 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
1. Revisiones
[7 empty] | Direcccion |  | Fecha |  |  | Firma
|  | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. |  |  |  | Creación: | DERECHOS HUMANOS |  | 2025-02-01
[6 empty] | Revisión: | Planificacion y Desarrollo |  | 2025-02-21

## R.R.H.H.
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS
Codificación | Renglón de Planificación | [11 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Programa de desarrollo y capacitación al personal Elaboración y ejecución de un programa de capacitación diseñado para incrementar y fortalecer las capacidades técnicas profesionales y conductuales del personal de todas las áreas de la institución. |  | % de cumplimiento del programa de capacitación | 91% | Informe del % de ejecución del Plan de Capacitación aprobado, listados de asistencia, evaluaciones de las capacitaciones y fotos. | Sección de capacitación | 90% | 10% |  | 30% | 30% | 20% | 1) Retrasos en los procesos y solicitudes para el desarrollo de las capacitaciones. 2) Poca acogida del personal convocado. | Probabilidad | Impacto | 1) Realizar un check lista de los requerimientos para asegurar la disponibilidad de lo solicitado. 2) Reforzar el seguimiento y socializar la importancia de las capacitaciones. |  | Combustible, Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen. | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Disponer de equipos de seguridad a los colaboradores | 1-Realizar diagnóstico de necesidades de todas las áreas . | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Diseñar el Plan de Capacitación al personal 2024. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Remitir el Plan de Capacitación a los entes correspondientes. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Coordinar y gestionar el desarrollo del evento de capacitación. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5- Preparar material didáctico. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 6- Apoyar el desarrollo de la capacitación. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 7- Evaluar las capacitaciones | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
2 | Evaluación del desempeño del personal Evaluar el desempeño de los colaboradores bajo un enfoque por resultados, tomando como base los lineamientos establecidos para tales fines por el MAP. |  | % empleados evaluados | 84% | Formularios de evaluaciones por resultados remitidos firmados y sellados. | Sección de capacitación / Todas las áreas. | 85% | 0% |  | 50% | 0% | 35% | Falta de respuesta de las áreas con respecto al llenado de las evaluaciones. | Probabilidad | Impacto | Seguimiento continuo sobre la importancia del cumplimiento a este indicador. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Apertura el periodo de evaluación. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Elaborar los acuerdos de desempeño laboral. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Monitorear los acuerdos de desempeño laboral. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Aplicar las evaluación de desempeño. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5- Elaborar de informe de desempeño por áreas. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
3 | Supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo |  | % de cumplimiento en la implementación del programa (SISMAP) | 85% | Informes sobre las actividades desarrolladas en el marco del programa, relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad y control de asistencia de reuniones. | Comité Mixto de Seguridad y Salud. | 95% | {O |  | 25% | 25% | 30% | Poca aceptación e incumplimiento a las normas establecidas en el programa. | Probabilidad | Impacto | Implementar estrategias que impacten de manera positiva a los colaboradores, incrementado el conocimiento sobre el Reglamento 522-06. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Realizar evaluación planta física. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Gestionar adecuación de espacios físicos. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Realizar reuniones ordinarias mensuales comité. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Desarrollar capacitaciones en materia de salud y trabajo. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5- Desarrollar simulacro. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
4 | Planificación de Recursos Humanos Planificar los de Recursos Humanos acorde a la necesidad institucional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Administración Pública. |  | Planificación anual de Recursos Humanos | 100% | Planificación validada y cargada al SISMAP | Recursos Humanos / Dirección General / Dirección Financiera / Dirección de Planificación y Desarrollo. | 100% | 0% |  | 0% | 100% | 0% | Disminución en la puntuación del SISMAP | Probabilidad | Impacto | Realizar la Planificación en el tiempo establecido. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que estan expuesto el personal de la institución | 1- Realizar la planificación de Recursos Humanos. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Remitir al Ministerio de Administración Pública. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Validar la Planificación de Recursos Humanos | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Socializar con las áreas de soporte. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
5 | Procesos de Recursos Humanos rediseñados Actualizar los procedimientos acordes a las necesidades, regulaciones y requerimientos actuales. |  | Manual de procedimientos actualizado | 0% | Procesos y Políticas de RR.HH. rediseñados | Recursos Humanos / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo. | 100% | 25% |  | 25% | 25% | 25% | Demora en la respuesta de las secciones que conforman el departamento. | Probabilidad | Impacto | Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Evaluar los procesos y políticas | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Rediseñar los procesos de Recursos Humanos que ameriten. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Someter aprobación de | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Difundir para conocimiento y aplicación . | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
6 | Estructura Organizacional actualizada Crear y actualizar las diferentes unidades que conforman la estructura organizacional acorde a los requerimientos actuales. |  | Estructura Organizacional actualizada | 70% | Nuevas unidades RR.HH. en funcionamiento, Resolución aprobatoria del MAP. | Recursos Humanos / Consejo de Directores / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Financiera. | 100% | 15% |  | 15% | 0% | 0% | Falta de presupuesto, retraso de las informaciones requeridas, no aprobación de los entes correspondientes. | Probabilidad | Impacto | Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Describir funciones y cargos | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Solicitar la incorporación de las nuevas unidades al Organigrama institucional. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Designar el personal correspondiente a cada unidad aprobada. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
7 | Escala salarial actualizada Garantizar condiciones salariales acorde a las competencias y condiciones técnicas de los colaboradores, según el grupo ocupacional del cargo. |  | Escala salarial actualizada | 80% | Comunicaciones, correos, informes, resoluciones. | Consejo de Directores / Dirección General / Dirección Financiera / Recursos Humanos | 50% | 0% |  | 10% | 10% | 5% | Falta de presupuesto | Probabilidad | Impacto | Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1-Realizar propuesta de escala salarial tomando como base el Manual de Cargos aprobado por el MAP. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2-Realizar análisis de impacto financiero de la implementación de la propuesta. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3-Someter a la aprobación del Consejo. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4-Someter a la aprobación del MAP. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5-Implementar la escala salarial aprobada. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
8 | Programa de incentivos y beneficios al personal Crear diferentes tipos de incentivos y beneficios a los colaboradores, conforme lo establecido en las políticas internas y la guia de remuneraciones del MAP. |  | % de cumplimiento del programa de incentivos y beneficios al personal. | 0% | Relación de incentivos y beneficios otorgados a los colaboradores (seguro médico, seguro funerario, solicitudes de ayudas, asignación de combustible, bonos) | Dirección General / Dirección Financiera / Departamento Jurídico / Recursos Humanos | 85% | 25% |  | 30% | 20% | 35% | 1) Falta de presupuesto 2) Incumplimiento de metas | Probabilidad | Impacto | 1) Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones. 2) Seguimiento a las metas establecidas. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Elaborar programa de incentivos y beneficios al personal. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Gestionar disponibilidad de recursos y aprobación de la MAE. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Ejecutar el plan de acuerdo al presupuesto. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
9 | Actividades conmemorativas y de integración del personal Consiste en el desarrollo de actividades con el propósito de fortalecer las relaciones humanas de los integrantes de CORAAMOCA, fomentando el compañerismo, ambiente laboral saludable y estimular el buen clima laboral. |  | % de cumplimiento de actividades de integración desarrolladas. | 0% | Relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad. | Sección de Organización del trabajo y Compensación | 90% | 15% |  | 25% | 25% | 25% | Falta de presupuesto | Probabilidad | Impacto | Realizar las actividades con las que ya se cuente con recursos económicos. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Elaborar programa de las actividades. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Gestionar disponibilidad de recursos y aprobación de la MAE. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Desarrollar actividad. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Elaborar de informes. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
10 | Sistema de carrera fortalecido Se refiere al fortalecimiento del sistema de carrera administrativa en la Institución conforme a las regulaciones, políticas, procedimientos y metodología que rige su implementación, a través del reclutamiento, selección y movimientos de personal. |  | Concursos realizados | 0% | Acta del Jurado de finalización del concurso o solicitud para cubrir vacante por Registro de Elegibles, SISMAP, hojas de registro de revisión de expedientes, entrevista, carta de solicitud de este al MAP. | Dpto. Recursos Humanos / Directivos y colaboradores en general / MAP / Departamento de Tecnología. | 80% | 0% |  | 30% | 30% | 20% | * Objeción del MAP de los procesos que se realicen. * Falta de apoyo y participación de los directivos y colaboradores. * Concursos desiertos | Probabilidad | Impacto | Planificación oportuna de las actividades que involucra un procesos de concurso. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1.Realizar la planificación de los cargos que se estarán incluyendo en la carrera ya actualizar los procedimientos internos de reclutamiento, selección y movimientos de personal. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2. Socializar la actualización de los procedimientos y capacitar acerca de las actividades para la implementación del sistema de carrera. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3. Coordinar y realizar los concursos para la incorporación, promoción y ascensos de servidores al sistema de carrera. | [11 empty] | Probabilidad | Impacto
11 | Registro y control del personal completado Consiste en elaborar, implementar, socializar y mantener las normas de control interno (políticas y/o procedimientos) relativas al proceso de registro y control de los servidores públicos, actualizados y consistentes con la normativa emitida. |  | % de expedientes del personal actualizado | 50% | Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos, acciones de personal debidamente firmadas. | Sección Registro y Control | 100% | 50% |  | 0% | 25% | 25% | Que los empleados no entreguen los documentos requeridos para cumplir con los requisitos. | Probabilidad | Impacto | 1) Seguimiento continuo a la documentación solicitada. 2) Cumplir con los pasos de revisión y protocolo de firmas. |  |  | Recursos Humanos
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1. Realizar un proceso de depuración de los expedientes según el procedimiento de Gestión de Expedientes.
2. Auditar y actualizar expedientes
|  | Realizar inspección de los sistemas de abastecimiento de agua, para verificar la presencia y adecuada dosificación de cloro. | % | 0% |  | Financiera y administrativa | 100% | 50% |  | 50% |  |  | Falta de recursos, combustible | Probable (51-75) |  | hacer solicitud con tiempo y dar seguimiento
1. Revisiones
|  |  |  | Direcccion |  | Fecha | Firma
|  |  | Creación: | Dir. RRHH |  | 2025-02-01
|  |  | Revisión: | Planificacion y Desarrollo |  | 2025-02-21

## D. ADM FIC (2)
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos | Dirección
1 | Mantenimiento de la infraestructura gestionado. | 0% | 50% | Mantenimiento gestionado | Dirección Financiera, Dopar de Contabilidad, División de control de bienes, Diré- cien Tac.. Informe. Comunicación. | 100% | 80% |  | 100% | 100% | 100% | Que no se pueda compra los materiales necesarios | Probable (51-75) | Catastrófico | Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos | 10000000
Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Direc- ción Tec.. Informe. Comunicación.
Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Direc- ción Tec.. Informe. Comunicación.
Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Direc- ción Tec.. Informe. Comunicación.
Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Direc- ción Tec.. Informe. Comunicación.
Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Direc- ción Tec.. Informe. Comunicación.
2 | Realizado Inventario de Propiedad Planta y Equipos. Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales. | % | 50% | Levantamiento del sistema | Dirección Financiera, Departa de Contabilidad, División de control de bienes, Direc- ción Tec.. Informe. Comunicación. | 1 | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos | Poco probable (26-50) | Medio | Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro | RD$130,000.00
3 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. | % | 50% | Parque vehicular operando | Dirección Financiera, Departa administrativo División de control de bienes, Dir- General, Transportación | 1 | 80% |  | 90% | 90% | 100% | Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos | Probable (51-75) | Catastrófico | Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran el departamento administrativo | 11619200
[14 empty] | Catastrófico | Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran el departamento administrativo | 11619200
[14 empty] | Catastrófico | Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran el departamento administrativo | 11619200
[14 empty] | Catastrófico | Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran el departamento administrativo | 11619200
4 | Elaborada Memoria anual de actividades y logros alcanzados en el departamento Administrativo | % | 100% | Memoria anual del área administrativa entregada | Compras y Contrataciones, Transportación, Servicios Generales | 2 | 0% |  | 0% | 100% | 100% | Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran el departamento administrativo | 0
1. Revisiones
|  |  | Dirección |  | Fecha | Firma
|  | Creación: | Administrativa Financiera |  | 2025-01-30
|  | Revisión: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-01-30

## Genero 2025
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
POLÍTICAS TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
| Actividad Periodo | 1. - Recepción de solicitudes mediante el sistema 311 | [18 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2.- Realizar una investigación sobre la denuncia, queja o reclamación recibida, en el área que corresponde | [18 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3. - Elaborar respuesta de la investigación y remitir al ciudadano | [18 empty] | Probabilidad | Impacto
1 | Definir la arquitectura institucional para la inclusión del enfoque de género. |  | Política institucional de género creada y aprobada. | 0 | Diagnóstico institucional de género realizado. | Recursos Humanos y Comité de Transversalización de Género. | 100% | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación | Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD$10,000).
| Actividad periodo | Disponer de equipos de seguridad a los colaboradores | Unidad | 0 | Lista de participación | Responsable de comité Género. | 100% |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Entrenamiento Responsable de Género | Unidad | 0 | Capacitaciones realizadas por el encargado/a | Responsable de comité Género. | 100% | [11 empty] | 100% | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Preparar y enviar invitaciones a los miembros del comité. | Unidad | 0 | Reuniones realizadas por el comité | Responsable de comité Género. | 100% |  | 100% | [10 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Realizar la primera reunión del comité. | Unidad | 0 | Actividad realizada | Responsable de comité Género. | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Desarrollar y aprobar el reglamento interno del comité. | Unidad | 0 | Reglamento aprobado | Responsable de comité Género. | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Elegir al presidente y vicepresidente del comité. | Unidad | 0 | Validación del comité | Comité de Género. | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
2 | Generar las capacidades y ambiente laboral para la inclusión del enfoque de género en CORAAMOCA. |  | % | 100% | Lista de participación | Responsable de comité Género/ Recursos humanos . | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No realizar actividades | Probabilidad | Impacto | Aplicar las actividades
| Actividad periodo | Charlas y Conferencias sobre temas relacionados con la Igualdad y Equidad de Género. | % | 1% | Realizar solicitud al ministerio de la mujerer/Infoted | Responsable de comité Género/ Recursos humanos . | 100% |  |  | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | Que no se haga la solicitud. | Probabilidad | Impacto | Medición
|  | Crear promociones para las mujeres | % | 1% | Cantidades de actividades realizadas | Responsable de comité Género/ Recursos humanos . | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | No realizar actividades | Probabilidad | Impacto | Aplicar las actividades
|  | Socializacion con los encargados departamentales para prevenir riesgos laborales | % | 1% | Lista de participación | Responsable de comité Género/ Recursos humanos . | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | No recibir las capacitaciones. | Probabilidad | Impacto | Solicitar capacitación
|  | Monitorear y evaluar la implementación del plan de acción. | % | 1% | Informe de seguimiento | Responsable de comité Género. | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Solicitar talleres de capacitación para prevención de riesgos | % | 1% | Plan de acción | Responsable de comité Género/ Planificación y desarrollo. | 100% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | No cumplir con las acciones establecidas | Probabilidad | Impacto | Aplicar las actividades
3 | Aplicada la inclusión del enfoque de genero en las políticas de la institución, |  | % | 0% | Implementacion de igualdad de Género | Responsable de comité Género. | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No tener la aprobación | Probabilidad | Impacto | Levantamiento
| Actividad periodo | Supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo | % | 0% | Mejora de igualdad de Género | Responsable de comité Género. | 100% |  | {O | 100% | [9 empty] | No poder identificar todas las áreas | Probabilidad | Impacto | Identificar todas las áreas
|  | Realización de Diagnóstico institucional de género. | % | 0% | Representación de Género. | Responsable de comité Género. | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | Incumplimiento de persona | Probabilidad | Impacto | Levantamiento
|  | Implementar e incentivar mediante charlas el uso de equipos de seguridad para prevenir riesgos | % | 0% | Política institucional de Género. | Responsable de comité Género. | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | No tener la aprobación | Probabilidad | Impacto | Aplicar
|  | Desarrollar medidas para abordar las brechas de igualdad de género identificadas. | % | 0% | Igualdad de género identificadas | comité Género, planificación y desarrollo y recursos humanos | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | No tener las brechas identificadas. | Probabilidad | Impacto | Identificar las brechas
|  | Implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climaticos | % | 1% | Medidas desarrolladas | Responsable de comité Género. | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Aplicación de las medidas establecidas
|  | Monitorear y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. | % | 1% | Medidas implementadas | Responsable de comité Género. | 100% | [8 empty] | 100% |  | 100% |  | No dar seguimiento | Probabilidad | Impacto | Medición
[5 empty] | Luis Emilio Cruz | [16 empty] | Lucianny Pérez García
|  | Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, areas,equipos,maquinaria y herramientas de trabajos para prevenir accidentes de trabajos |  |  | Enc,. Formulación, Evolución y Monitoreo de Planes Programas y Proyectos | [16 empty] | Analista de Presupuesto
1. Revisiones
[7 empty] | Direcccion |  | Fecha |  |  | Firma
[6 empty] | Creación: | Planificacion y Desarrollo |  | 2025-01-30
[6 empty] | Revisión: | Planificacion y Desarrollo |  | 2025-01-30

## PT De Riesgos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
POLÌTICAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Disponer de equipos de seguridad a los colaboradores |  | Cantidad | 3 | Informe y fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 4 | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | Qué No Se Realicen Las Evaluaciones | Improbable (0-25) | Bajo | Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo | 100000 | Pc,tinta e impresora,transporte y dieta
Eje No.1 | actividad-periodo | 1-realizar una evaluación y verificación de los equipos necesarios para la seguridad | levantamiento | 1 | Informe y fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 1 | 1 | [11 empty] | Qué No Se Realicen Las Evaluaciones | Improbable (0-25) | Bajo | Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo
|  | 2-solicitar la cantidad determinada del levantamiento realizado | solicitud | 1 | Informe y fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Qué No Se Realice La Solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Con Tiempo | 100000 | Pc,tinta e impresora,transporte y dieta
|  | 3-adquirir los equipos necesarios | compras | 1 | Fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | Qué No Estén Disponible Los Fondos | Probable (51-75) | Alto | Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo
2 | Ejecución de simulacros de riesgos |  | Cantidad | 4 | Informe y fotos | Servicios generales | 4 | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | Qué No Se Puedan Colocar A Tiempo | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Los Levantamientos A Tiempo Y Con Personas Calificadas | 10000 | personal y recursos
Eje No.2 | actividad-periodo | 1-aplicar las rutas y protocolos de riesgos | levantamiento | 1 | Informe y fotos | Servicios generales | 1 | 1 | [11 empty] | Qué No Se Puedan Colocar A Tiempo | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Los Levantamientos A Tiempo Y Con Personas Calificadas
|  | 2-solicicitar a los bomberos,defensa civil que nos brinden asistencia en simulacros | solicitud | 1 | Informe y fotos | Comité integral de riesgos, bomberos, defensa civil | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Qué No Se Realice La Solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Con Tiempo | 10000 | personal y recursos
|  | 3-notificar a los colaboradores de los simulacros | información | 1 | Informe | Departamento de comunicación | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Qué No Se Notifique | Improbable (0-25) | Bajo | Velar Para Que El Departamento De Comunicación Realice Con Tiempo Todas Las Informaciones
|  | 4-realización de simulacros | ejecución | 1 | Informes y fotos | Personal calificado y colaboradores de la institución | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | Incendios, Sismos, Inundaciones | Improbable (0-25) | Alto | Velar Para Que Se Pueda Realizar Y Que Todo El Personal Este Preparado Y Capacitados Para Cuando Se Presente Algún Fenómeno De La Naturaleza
3 | Socializacion con los encargados departamentales para prevenir riesgos laborales |  | Cantidad | 1 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Enc.Departamentos, comité de riesgos | 2 | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que La Socialización No Se Realice | Improbable (0-25) | Medio | Convocar Reunión Con Mucha Anticipación | 1000 | pc,tinta, impresora
Eje No.3 | actividad-período | 1-identificar y tomar medidas para disminuir los riesgos | análisis | 1 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Enc.Departamentos, comité de riesgos | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Que La Socialización No Se Realice | Improbable (0-25) | Medio | Convocar Reunión Con Mucha Anticipación | 1000 | pc,tinta, impresora
1 | Solicitar talleres de capacitación para prevención de riesgos ambientales y climaticos |  | Cantidad | 2 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Personal capacitados para los talleres y colaboradores de diferentes areas | 2 | 0% |  |  | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  | Qué No Se Realicen Los Talleres Y Capacitación | Improbable (0-25) | Medio | Prevención De Futuros Riesgos | 10000 | personal ,equipos eléctrico, recursos monetarios
Eje No.4 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. | 1-brindar capacitación al personal sobre la importancia de prevenir los riesgos laborales | solicitud | 2 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Personal capacitados para los talleres y colaboradores de diferentes areas | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Qué No Se Realicen Los Talleres Y Capacitación | Improbable (0-25) | Medio | Prevención De Futuros Riesgos | 10000 | personal ,equipos eléctrico, recursos monetarios
5 | Supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo |  | Cantidad | 30 | Fotos | Comité de riesgos y supervisores | 24 | {O |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | Qué No Se Realice La Supervisión | Improbable (0-25) | Medio | Buscar Que Cada Colaborador Este Siempre Protegido De Riesgos | 3000 | transportes, dietas,personal
Eje No.5 | actividad-periodo | supervisar que usen las herramienta y equipos de protecion personal que brinda la institución | supervision | 30 | Fotos | Comité de riesgos y supervisores | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Qué No Se Realice La Supervisión | Improbable (0-25) | Medio | Buscar Que Cada Colaborador Este Siempre Protegido De Riesgos | 3000 | transportes, dietas,personal
6 | Implementar e incentivar mediante charlas el uso de equipos de seguridad para prevenir riesgos |  | Cantidad | 3 | Convocatorias, informes, foto,registro de asistencia | Personal capacitados en el area y colaboradores | 4 | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Para Las Charlas A Tiempo | 5000 | personal,recursos
Eje No.6 | actividad-periodo | 1-solicitar y sensibilizar mediante charlas | prevención y seguridad | 3 | Convocatorias, informes, foto,registro de asistencia | Personal capacitados en el area y colaboradores | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Para Las Charlas A Tiempo | 5000 | personal,recursos
2 | Implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climaticos |  | Cantidad | 28 | Informe y fotos | Servicios generales | 34 | 17.65% |  |  | 50% |  |  | 67.65% |  |  | 100% |  |  | Que Existan Materiales Específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Materiales | 20000 | personal y recusos
Eje.No 7 | actividad-periodo | 1-crear carteles que insisten al personal a cuidar y proteger los equipos de seguridad personal y de la institución | carteles | 25 | Fotos | Comite de riesgos y departamentos de comunicación | 30 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | Que Existan Materiales Específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Materiales
|  | 2-solicitar el mantenimiento necesarios de los equipos que lo requieran | mantenimientos | 3 | Informe y fotos | Servicios generales | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Qué No Se Realice La Solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Con Tiempo | 20000 | personal y recusos
3 | Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos riesgos ambientales y climaticos a los que estan expuesto la institución |  | Cantidad | 33 | Informe,fotos | Comite de riesgos y departamentos de comunicación | 27 | 22.22% |  |  | 48.15% |  |  | 74.07% |  |  | 100% |  |  | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Charlas Con Tiempo | 0 | personal y recursos
Eje No.8 | actividad-periodo | 1-realizar charlas para concientizar a los colaboradores de posibles riesgos laboral | Charlas | 3 | Informe,fotos | Comite de riesgos y departamentos de comunicación | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Charlas Con Tiempo | 8000 | personal y recursos
|  | 2-crear carteles y afiches que insiten al personal a prevenir y minimizar los riesgos | Carteles | 30 | Fotos | Comité de riesgos y servicios generales | 24 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | Qué No Se Puedan Realizar Los Carteles | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Carteles Al Departamento De Compras A Tiempo |  | personal y recursos
9 | Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, areas,equipos,maquinaria y herramientas de trabajos para prevenir accidentes de trabajos |  | Cantidad | 21 | Fotos y informe | Comité de riesgos y servicios generales | 25 | 24% |  |  | 52% |  |  | 76% |  |  | 100% |  |  | Daños Físicos Y Material | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Solicitud De Compras A Tiempo | 10000 | personal y recursos
Eje No.9 | actividad-periodo | 1-crear carteles que insisten a todos el personal a matener sus áreas de trabajos limpia para prevenir riesgos | Carteles | 20 | Fotos y informe | Comité de riesgos y servicios generales | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Daños Físicos Y Material | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Solicitud De Compras A Tiempo
|  | implementar medidas para reducir accidentes de trabajo | Planificación | 1 | Informe y fotos | Comite de riesgos y todos los encargados departamentales | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Qué No Se Puedan Realizar Las Medidas | Improbable (0-25) | Bajo | Prevención De Futuros Riesgos | 10000 | personal y recursos
1. Revisiones
[6 empty] | Direcccion | Fecha |  |  | Firma
[5 empty] | Creación: | Dirección Técnica | 2025-01-30
[5 empty] | Revisión: | Planificacion y desarrollo | 2025-01-30

## Control y Analisis
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS
| Renglón de Planificación | [11 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Control de calidad de los expedientes e informes de gestión. Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonable la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección General para la toma de decisiones. |  | Cantidad de documentos, expedientes e informes | 100% | Reporte, Informes y Récor | Dirección General, Adm./Financ., recursos humanos | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Fallas tecnológicas, incumplimientos de involucrados. | Poco probable (26-50) | Medio | Certificar que los expedientes cumplan con los requerimientos de establecidos. | 2000000 | Personal, equipo computacional y material gastable
| Actividad Periodo | 1- Revisar que estén cumpliendo con los controles establecido en la operaciones contables,financiera,administrativa, de ejecución y liquidación presupuestaria de la institución y realizar el control de los procesos de emisión, recaudo, concentración, asignación, dispersión y pago.
|  | 2- Formular recomendaciones y ajustes necesarios para mejorar las operaciones de la institución y verificar mensualmente las aplicaciones de las operaciones realizadas según ejecución presupuestaria. | [6 empty] | De
3- Verificar que los bienes patrimoniales de la institución estén debidamente controlado, contabilizados y protegidos contra perdida, mal uso o desperdicio, cuando se trate de bienes inmuebles, coordinar inventarios periódicos y realizar arqueos sorpresivos a las cajas de la institución.
4- Revisar expedientes de compra antes de formalizar estas, con la finalidad de que cumplan con los controles internos y con lo establecidos en el decreto reglamentario No. 490-07, de la ley No. 340-06 de compras y contrataciones publicas de bienes, servicios, obras y concesiones de la dirección general de contrataciones publicas.
5- Revisar acuerdos de pago, viáticos, solicitudes de cheques, entradas de diario, conciliaciones bancarias, reportes y estados financieros de la institución.
6- Verificar los pagos del gobierno, certificaciones de balance al día, registros sin nomina y aportes de afiliados al SDSS, así como los oficios de cancelación de notificación de pago, anulación de acogencia a la ley de facilidades de pago y cancelación o condonación de recargos.
7- Realizar otras tareas afines y complementarias y cumplir con las metas y objetivos del plan Operativo del área
1. Revisiones
|  |  |  | Dirección |  | Fecha | Firma
| Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. |  | Creación: | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS |  | 2025-02-01
|  |  | Revisión: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-02-21

## Dir. ADM FIC 2025
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Codificación | Renglón de Planificación | [18 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos | Dirección
1 | Verificar la recaudación del sistemas AquaviSum con los ingresos |  | % | % De cantidad de Reportes Entregados | Cuadres de caja | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No tener el control de los ingresos recaudado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a las recaudaciones |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Revisar la recaudación diaria | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Recibir los ingresos | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Realizar los cuadres de los ingresos | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Realizar los volante de depósitos | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Enviar las recaudaciones al banco | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
2 | Ordenar los Libramientos de Pago SIGEF |  | % | % De cantidad de Expedientes Entregados | Relación de los expedientes recibidos | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Recibe los Expedientes listo para ordenar | % | [17 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Verificar en el sistema estatus de los expedientes | % | [17 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Procede a Ordenar pago | % | [17 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
3 |  |  | % | [16 empty] | Que los beneficiarios no reciban sus pagos en el tiempo planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento que los cheques se entregue a tiempo |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo |  | % | [17 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  |  | % | [17 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  |  | % | [17 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
4 | Entregas de compromisos de pagos |  | % | % De cantidad de Cheques Entregados | Relación de los cheques entregados | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No tener el control de los compromisos | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a los compromisos |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. Mediante la evaluación periódica de todos los vehículos de la institución evaluar las incidencias y necesidades de cada uno de ellos para mantenerlos en buen estado y funcionamiento. | recibir los cheques a entregar | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Entregar cheques a beneficiarios | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Enviar expediente al departamento de contabilidad | % | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
5 | Presupuesto elaborado 2023 |  | Presupuesto elaborado | 0% | Presupuesto digitado y aprobado en DIGEPRES | Consejo de Directores/Dirección General/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No lograr ejecutar de manera eficiente las operaciones | Improbable (0-25) | Catastrófico | Plan de seguimiento |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Elaboración del anteproyecto del presupuesto según las asignaciones | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Realizar ajuste según variación de techo | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Presentar el presupuesto al consejo de directores | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Aprobación del consejo del presupuesto | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Remisión de la resolución a DIGEPRES | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
6 | Documentos emitidos en el SIGEF. ( Preventivos, Cuotas y Modificaciones presupuestarias) |  | % Cantidad de Documentos Emitidos | 0% | Apropiación y cuotas emitidas | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Presupuesto/Departamento Compras y Contrataciones | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Incumplimiento a la Ley 423-06 | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Plan de seguimiento |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Identificar cuentas presupuestarias | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Elaborar la certificación de apropiación | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Emitir cuota a comprometer | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
7 | Elaboración informes de ejecución presupuestaria |  | % Cantidad de Informe elaborado | 0% | Informes realizados vs Informe requeridos | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Incumplimiento a la Ley 423-06 | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Plan de seguimiento |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Elaborar ejecución presupuestaria mensual | 12 |  | Informes Mensuales | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Elaborar ejecución presupuestaria trimestral | 4 |  | Informes Trimestrales | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
8 | Registrar los ingresos |  | % Cantidad de Reportes Entregados | 0% | Estados de cuentas y volante de depósitos | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No tener un control de los ingresos recaudados | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Dar seguimiento a las áreas responsable de la recaudaciones |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Clasificar depósitos por cuentas | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Registrar los depósitos CGSOFT. | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
9 | Registro de los compromisos adquiridos |  | % Cantidad de Formularios entregados | 0% | Facturas de los oferentes, validar en DGII los NCF | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad /Compras | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a los compromisos y las recaudaciones |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Verificar el sustento del documento del compromiso | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Verificar la validez del comprobante | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Codificar y Registrar el compromiso en CGSOFT / SIGEF | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
10 | Conciliaciones Bancarias |  | %Cantidad de Conciliaciones Entregadas | 0% | Cantidad de conciliaciones realizadas | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No contar con informaciones reales al momento de presentar los informenes financiero | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a la persona responsable de realizar la conciliación |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Cruce de información | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Registro nota de débito y crédito | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Confinación del balance en libro de banco vs estado de cuenta | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Registro en el sistema CGSOFT | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
11 | Elaboración de estados financieros |  | % Cantidad de Estados Entregados | 0% | Cantidad de estados elaborados y presentados | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que no se realicen los trabajos | Improbable (0-25) | Bajo | Seguimiento a la persona responsable de elaborar los estados financieros |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Revisar los registro realizados | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Genera balanza de comprobación | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Elabora los estados financieros | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
12 | Remisión de informaciones a la DGII |  | % Cantidad de Formularios Enviados | 0% | Formularios Enviados | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Dirección Comercial | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Crea inconsistencia a los oferentes y omisión en el cumplimiento a la Ley 11-92 | Poco probable (26-50) | Medio | Realiza los envíos en las fechas establecidas |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Formato de envío 606 (Compras de Bienes y Servicios) | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Formato de envío 607 (Ventas de Servicios) | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Formato de envío 608 (Comprobantes Nulos) | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
13 | Control de los ingresos |  | % de reportes generados | 0% | Reporte de SIGEF | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No tener el control de los ingresos | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Plan de seguimiento a los ingresos |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Registro de ingresos en el SIGEF | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
15 | Registro de gastos en el SIGEF |  | % de expedientes realizados | 0% | Expedientes | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No cumplir con los compromisos planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento a los compromisos |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Realiza la imputación de las cuentas según la clasificación del tipo de gastos. | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Crear el libramiento de pago | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
16 | Elaboración de Informe Financiero |  | % de informes entregados | 0% | Informe | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No obtener la informaciones verídicas | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido |  | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Revisa y valida la disponibilidad en cuenta | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
|  | Recopilar las informaciones | [22 empty] | Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacen
17 | Índice de compras y contracciones por encima de 90%. |  | % | 0% | % Portal transaccional | Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F. Presupuesto | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | No obtener la informaciones verídicas | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido |  | Combustible, Nomina (empleados, dietas viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Elaborar el plan anual de compras
Elaborar el plan trimestral de compras
Publicar proceso en el periódico.
Adjudicar los contratos
Cumplir con la normativa legal de cierre de procesos
18 | Mantenimiento,sustitucion, Limpieza y remozaminto de planta y equipos, mobiliarios institucional. |  | % | 0% | Plan anual de mantenimiento preventivo, Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados. | Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F. | 100% | 80% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que no se pueda comprar los materiales necesarios | Probable (51-75) | Medio | Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos | 10000000 | Ariculo de limpieza, compra de mobiliarios | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1. Recibir y ejecutar las solicitudes de mantenimiento. | % | [17 empty] | Probabilidad | Medio
|  | 3. Seguimiento y ejecución de servicio externos e internos inherentes a mantenimiento preventivos y correctivos | % | Relación de las solicitudes recibidas/atendidas | [16 empty] | Probabilidad | Medio |  | 150000
|  | 4. Realizar reporte de trabajos realizado | % | [17 empty] | Probabilidad | Medio
|  | Definidas e implementadas políticas de reparaciones de activos fundamentadas en costo beneficio. | % | [17 empty] | Probabilidad | Medio
|  | Plan anual de mantenimiento preventivo, Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados | % | [17 empty] | Probabilidad | Medio
19 | Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales. |  | % | 0% | Levantamiento del sistema | Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Departamento TIC. | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos. | Poco probable (26-50) | Medio | Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro | 130000 |  | Administrativa Financiera
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1. Realizar registros contables y proporcionar copia del reporte del inventario al Administrativo. | [18 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 2. Reunir toda la información de manera detallada del estado de los activos. | [18 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | 70000.02
|  | 3. Hacer una consulta, permita una mejor toma de decisiones. | [18 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 4. Conciliar del Sistema de Activo Fijo al registro Contable. |  |  | Conciliado el Sistema de Activo Fijo al registro Contable. | [15 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 5. Revaluados los activos fijos. |  |  | Informe Tasación y Valoración | [15 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 6. Implementar Sistema de Administración de Bienes SIAB |  |  | Implementado Sistema de Administración de Bienes SIAB | [15 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
20 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. |  | Cantidad | 0% | Parque vehicular operando | Dirección Financiera, Departamento Administrativo División de control de bienes, Servicio generales, Transportación | 100% | 80% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 100% |  |  | Que no contemos con los recursos necesarios. | Probable (51-75) | Medio | Hacer una programacion de los recursos y evaluacion de lugar | 11619200 |  | Administrativa Financiera
EJE No. 3 |  | Realizar inventario de vehículos, matriculas y documentos. |  |  | documentos actualizados | [15 empty] | Probable (51-75)
|  | Conciliar activos en existencia con el sistema contable. |  |  | Plan Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. | [15 empty] | Probable (51-75)
|  | Efectuar registros proporcionar copia del reporte del inventario al Administrativo. | [18 empty] | Probable (51-75)
|  | Seguimiento limpieza y asignación de vehículos | [18 empty] | Probable (51-75)
|  | Solicitar y dar seguimiento a las necesidades de transportación. | [18 empty] | Probable (51-75)
|  | Mantenimiento Preventivo y predictivo Parque Vehicular | [18 empty] | Probable (51-75)
|  | Adquisición de Equipos de motor para Transportación. | [18 empty] | Probable (51-75)
21 | Almacenes de Materiales Actualizado. |  | % | 0% | Porcentaje de reducción del stock obsoleto. | Dirección Financiera, Departamento administrativo, compras y contrataciones, Servicio generales | 100% | 80% |  |  | 80% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | No obtener la informaciones verídicas | Probable (51-75) | Medio | Seguimiento periodicos del almacen |  | Combustible, Nomina (empleados, dietas viaticos) y Suministros de almacen | Administrativa Financiera
EJE No. 3 |  | 1. Recepción y Ejecución de Solicitudes de Mantenimiento
2. Planificación y Ejecución de Mantenimiento Preventivo
3. Seguimiento perpetuo de materiales en existencia
4. Elaboración de Reportes
5. Realizar inventarios físicos y cíclicos
6.Implementar un plan de mantenimiento preventivo
1. Revisiones
|  |  |  | Direcccion |  | Fecha | Firma
|  |  | Creación: | Administrativa Financiera |  | 2025-02-09
|  |  | Revisión: | Planificacion y Desarrollo |  | 2025-02-09

## Dir. Plan Y Desr
PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2025
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Codificación | Renglón de Planificación | [17 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Primer Trimestre |  |  | Segundo Trimestre |  |  | Tercer Trimestre |  | Cuarto Trimestre |  |  | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos | Dirección
1 | Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado Es la elaboración del Plan Estratégico Institucional en el que compila los grandes objetivos misionales, la gestión del riesgos y establece las prioridades acorde a los distintos instrumentos de planificación. |  | Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado | 1 | Informe elaborado | Todas las áreas de CORAAMOCA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100% |  | Remisión tardía de las matrices de evaluación por parte de las áreas del ministerio; competencia con otras prioridades del área. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la alta instancia; iniciar el proceso de evaluación de manera oportuna. | Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD$840,000). | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | Coordinación de los espacios de trabajo con el Equipo estratégico. | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Definición de líneas estratégicas y elaboración del análisis situacional | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Realización de talleres para el establecimiento de los resultados, indicadores y metas, por departamento. | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Consolidación del documento del Plan Estratégico Institucional | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Socialización del PEI | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2 | Plan Operativo Anual 2024 formulado y socializado. Se refiere a la formulación del documento que consolida la planificación operativa para un periodo de un año, acorde a los objetivos y metas institucionales. |  | Cantidad de matrices de Planificación Operativa Anual formuladas | 9 | POA´s elaborados. | Todas las áreas | 100% | 0% | 0% | 900% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Probable (51%-75%) | Alto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Definición de la estructura Programática, validando la producción de metas físicas e indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos por DIGEPRES, Compras y Contrataciones y MEPYD. |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Coordinar el levantamiento de la información para la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024. |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Actualización de los instrumentos para formulación POA institucional. |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 3. Realizar taller de formulación POA 2024. con las áreas de la institucional |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 4. Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA). |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 5. Seguimiento a la socialización y validación (firma de POA) de los anteproyectos del POA dentro de los respectivos equipos de trabajo de cada área. |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 6. Consolidación de las propuestas de planes de las áreas y elaboración del informe POA. |  |  |  |  | 100% | [14 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
3 | Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente. Hace referencia al monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros alcanzados por las distintas dependencias, generando reportes e informes recurrentes. |  | Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales |  | Matrices de evaluación revisadas | Todas las áreas | 100% | 100% | 200% | 300% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Poco probable (26-50%) | 4 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Actualizar y remitir, a la áreas organizaciones, las herramientas de monitoreo y evaluación del POA. | [17 empty] | Poco probable (26-50%) | 3 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Brindar asistencia técnica a las áreas organizacionales, sobre los insumos recibidos. | [17 empty] | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 3. Revisar y validar las matrices de monitoreo y evaluación. | [17 empty] | Poco probable (26-50%) | 1 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 4. Elaborar los reportes e informes de monitoreo y evaluación POA. | [17 empty] | Poco probable (26-50%) | 0 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 5. Socializar y/o publicar en el portal web institucional los reportes e informes generados según aplique. | [8 empty] | 100% | [8 empty] | Poco probable (26-50%) | 1 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4 | Memoria de rendición de cuentas 2025 elaborada de acuerdo a los lineamientos de la presidencia. Consiste en la elaboración de un documento que recopila de manera sistemática el logro de los objetivos institucionales. |  | Memoria de rendición de cuentas elaborada. | 1 | Memoria de rendición de cuentas elaborada | Todas las áreas | 100% | 100% | 0% | 0% | - |  |  | - |  | 50% |  |  | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Gestión de la solicitud de la memoria de Coraamoca | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Adecuación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de las memorias. | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 3. Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas. | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 4. Depuración y compilación de los insumos recibidos. | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 5. Remisión de la memoria a la presidencia. | [21 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
5 | Actualización de las NOBACI- Consiste en la actualización y creación de toda las documentación que permita el mejoramiento de la gestión institucional exigidas por la Contraloría General de la Republica. |  | Actualizada la NOBACI | 12% | Documento cargados NOBACI | MAP, todas las áreas, Comité de Calidad, pyd. | 60% | 12% | 10% | 10% | 35% |  |  | 35% |  | 60% |  |  | Retrasos en los trabajos a ser realizados por las áreas que suplen la información. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Coordinación permanente con el comité NOBACI. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Evaluación dela ejecución de los procesos NOBACI en la institución.
2. Remisión de autoevaluación a todas la institución.
3. Elaboración e implementación de la matriz de mitigación de riesgo.
3. Elaboración e implementación de plan de mitigación de riesgo contra desastres naturales.
4. Definir y socializar los manuales.
5. Aprobación de los manuales.
6. Validación y aprobación del plan y la matriz (impresión).
6 | Autoevaluación CAF Consiste en aplicar la evaluar el desempeño de una organización en base al Modelo CAF, identificando fortalezas y áreas de mejora. |  | Guía CAF actualizada. | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  | 66.67% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Poco probable (26-50) | Alto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% | [6 empty] | 100% |  |  |  | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Probabilidad | Impacto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.1.2 Autoevaluación CAF | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Probabilidad | Impacto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.1.3 Informe CAF | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Probabilidad | Impacto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
7 | Plan de Mejora Modelo CAF Plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas en la Autoevaluación CAF, con objetivos, metas y acciones específicas. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  | 66.67% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Poco probable (26-50) | Medio | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.2.2 Remisión Acuerdo | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% | [6 empty] | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.2.3 Informe PM | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox año | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
8 | Seguimiento Estandarización de Procesos Consiste en dar seguimiento a que los procesos se actualización con el ministerio los documento y pasos claros y consistentes para realizar tareas, asegurando eficiencia y calidad. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 66.67% |  |  | Que no se realicen procesos de actualización | Improbable (0-25) | Bajo | Establecer colaboración con el responsable de NOBCI
|  | 01.3.1 Mapa de Procesos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | [10 empty] | 100% | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | [10 empty] | 100% | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
9 | Carta Compromiso Crear, gestionar y publicar el documento donde la organización se compromete a cumplir con ciertos estándares de calidad en sus servicios. |  | Publicado Carta Compromiso | 1 | Publicado Carta Compromiso | Planificación y Desarrollo | 100% | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Que el diseño parar la publicación no se realice, y no contar con disponibilidad de recursos para la puesta en marcha. | Poco probable (26-50) | Grave | Gestionar los con tiempo para un mejor manejo de la disponibilidad de recursos y de elaboración de documentos |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.4.1 Carta Compromiso | Informe |  | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
10 | Transparencia en las Informaciones de Servicios y funcionarios Mantener al seguimiento a la información clara, precisa y accesible al público sobre los servicios y funcionarios de la organización. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Que no se actualicen las variaciones de los servicios y funcionarios. | Poco probable (26-50) | Alto | Gestionar la actualización la entrada y salida de personal
|  | 01.5.1 Enlace Observatorio | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.5.2 Funcionarios | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  | 0% |  |  |  | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.5.3 Servicios | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
11 | Monitoreo de la Calidad de los Servicios Consisten en el monitorear periódicamente la calidad de los servicios ofrecidos para identificar oportunidades de mejora, mediante la encuesta. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | 50% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  |  | Falta de seguimiento a las acciones | Poco probable (26-50) | Medio | Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones
| Actividades | 01.6.1 Programación Encuesta | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.6.2 Tramitar y elaborar la documentación encuesta de satisfacción ciudadana. | Cantidad | 1 | Ficha Técnica Aprobada | Planificación y Desarrollo | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.6.2 Aplicar de la encuesta de satisfacción ciudadana. | Cantidad | 1 | Encuesta realizada | Planificación y Desarrollo | [5 empty] | 100% | [11 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.6.3 Realizar Informe de Encuesta | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
1. Revisiones
|  |  |  | Dirección |  | Fecha | Firma
|  |  | Creación: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-02-21
|  |  | Revisión: | Planificación y Desarrollo |  | 2025-02-21
|  |  | Aprobado por: | Director General |  | 2025-02-21
Versión 1