## Hoja1
PROGRAMAS Y PROYECTOS 2025
ID | DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | Unidad de Medida | Año de conclusión | Zona | Tipo de Servicio | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Tercer Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Meta Primer Trimestre | Meta Segundo Trimestre | Meta Tercer Trimestre | Meta Cuarto Trimestre | Presupuesto
A) | Capacitación de personal. (Con la finalidad de tener un personal preparado en todas las áreas correspondientes a los sistemas de alcantarillado sanitario y garantizar un mejor saneamiento). | Cantidad de personal | 2025 | - | - | Certificados de participación | Dirección técnica, Recursos Humanos | 100% | 0% | 0% | 55% | 45% | 0% | 0% | #REF!
B) | Aumento de M3 de Aguas Residuales Tratadas. Esta actividad busca aumentar el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones que poseen su planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente al reducción de la contaminación de los ríos y acuíferos. | Cantidad de PTAR | 2025 | Rural y Urbana | Mejora del servicio | Informe mensual | Dirección técnica | 100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | #REF!
C) | Adquisición de Camión limpia séptico (limpiar el alcantarillado, aspirar el material que lo obstruye, restaurar y regresar su tránsito a la normalidad. Así como también la extracción y limpieza de lodos en pozos sépticos de las zonas no cubiertas por el sistema de recolección de aguas residuales). | Cantidad de equipos | 2025 | - | Mejora del servicio | Matricula a nombre de CORAAMOCA | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | #REF!
D) | Proyecto de Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca. (Proporcionar el manejo contable del consumo de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | Cantidad a instalar de medidores. | 2025 | Rural y Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 5000 | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | RD$37,037,568.70
E) | Proyecto de Instalación de Macro Medidores de Agua Potable y construcción de puntos de toma de monitoreo de presion en linea . (Controlar perdidas y contabilizar el caudal de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca y Gaspar Hernandez) | Cantidad a instalar de medidores. | 2025 | Rural y Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  | 10% | 20% | 10% | 10% | RD$15,898,688.54
B) | Ampliación de Redes en Los Cocos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 1.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 2,810,700.02
1) | Ampliación de Redes en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.221 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 572,688.89
2) | Ampliación de Redes en Los Polanco, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.528 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,091,857.76
3) | Ampliación de Redes en la Entrada Los Guaos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.549 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,139,188.52
4) | Ampliación de Redes en el Callejón de Sara, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.525 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,086,179.30
5) | Ampliación de Redes en La Españolita, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.422 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,075,691.02
6) | Ampliación de Redes en La Mina, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.943 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,920,848.44
7) | Ampliación de Redes en la Entrada La Yuca, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.505 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,052,986.43
8) | Ampliación de Redes en la Entrada La Escuela, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.440 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 994,989.31
9) | Ampliación de Redes en San Lorenzo, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) | 1.66 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 3,134,268.63
10) | Ampliación de Redes en la Entrada de Gen, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 0.812 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 2,025,719.18
11) | Ampliación de Redes en la Villa Olímpica, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 1.189 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 2,535,373.49
12) | Ampliación de Redes en Villa Valentina, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 0.230 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 565,528.51
13) | Ampliación de Redes en la Entrada el Correo, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 0.246 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 693,468.93
14) | Ampliación de Redes en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 0.8 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 2,094,659.12
15) | Ampliación de Redes en Loma al Medio (Entrada la Cigua), Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 0.625 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,228,598.75
16) | Ampliación de Redes en Entrada la Batata, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) | 1.3 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 2,295,873.41
17) | Ampliación de Redes en Entrada la Gallera, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.896 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,670,185.19
18) | Ampliación de Redes en la Entrada Melen, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.248 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 705,067.08
19) | Ampliación de Redes en Entrada Playa Rogelio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) | 1.525 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 2,807,929.55
20) | Ampliación de Redes en Rincón de Genaro, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) | 0.595 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 1,502,938.05
21) | Ampliación de Redes en Los Cocos Llenas, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.268 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 544,071.25
22) | Ampliación de Redes en Los Hernández - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.115 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 233,463.41
23) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Lotificación Pila Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.179 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 363,390.87
24) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de la Chicha, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.152 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 308,577.72
25) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada la Escuelita, C/Mora, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.13 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 263,915.16
26) | Ampliación de Redes en San Víctor - Entrada del Club de los Choferes, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.419 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 850,618.86
27) | Ampliación de Redes en Villa Delia, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.08 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 162,409.33
28) | Ampliación de Redes en la Entrada Don Juan Monte de la Jagua, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 507,529.15
29) | Ampliación de Redes en la Entrada Sixto García - La Soledad, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.264 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 535,950.78
30) | Ampliación de Redes en la Entrada los Chivos - San Víctor, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.154 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 312,637.96
31) | Ampliación de Redes en Cacique Abajo - La Antena, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.266 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 540,011.02
32) | Ampliación de Redes en La Ermita B/Eduardo Brito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.285 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 578,583.23
33) | Ampliación de Redes en El Corozo - Entrada Raulito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.15 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 304,517.49
34) | Ampliación de Redes en El Jazmín - Cruce del Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.4 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 812,046.64
35) | Ampliación de Redes en Quebrada la Yagua - El Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.35 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 710,540.81
36) | Ampliación de Redes en la Entrada la Iglesia Pulu - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.262 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 531,890.55
37) | Ampliación de Redes en Estancia Nueva - Los Reinoso, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Urbana | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 507,529.15
38) | Ampliación de Redes en El Fundo San Francisco Abajo, Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.085 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 172,559.91
39) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los Julines, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.1 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 203,011.66
40) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada del Centro Tecnológico, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.075 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 152,258.75
41) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los López, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.155 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$314,668.07
42) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de Wily, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.16 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 324,818.66
43) | Ampliación de Redes en El Aguacate Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.235 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 477,077.40
44) | Ampliación de Redes en La Ermita - Entrada Surtidora Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) | 0.31 Km .Tuberías A.P. a colocar | 2025 | Rural | Nueva Ampliación | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 30% | 25% | 25% | 20% | RD$ 629,336.15
45) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 4,063,429.31
46) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lbs.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 2,696,480.24
47) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 4,063,429.31
48) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular # 2 en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 4,063,429.31
49) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 2,696,480.24
50) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Loma al Medio - Entrada la Cigua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 2,696,480.24
51) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en el Tanque de la Entrada Los Mangos, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 2,696,480.24
52) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Vereda al Medio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) | % avance físico del proyecto | 2025 | Rural | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | RD$ 2,696,480.24
53) | Rehabilitación de Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Maestros, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio) | Porcentaje Rehabilitación E.B. | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | RD$ 800,000.00
54) | Rehabilitación Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Cáceres, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio) | Porcentaje Rehabilitación E.B. | 2025 | Urbana | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | RD$1,500,000.00
55) | Rehabilitacion de Obras de toma, Tanques reguladores y Fuentes superficiales | Cantidad de rehabilitaciones | 2025 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4
56) | Supervision Rehabilitacion Infraestructura Planta Potabilizadora La Dura, Rehabilitacion del Sistema Electrico en Planta Potabilizadora La Dura, Estacion de Bombeo de Guauci | Porcentaje supervision | 2025 |  | Mejora del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100 |  |  | 0 | 25 | 35 | 40
57) | Acuerdos de Desempeño a Elaborar. (Este tiene el objetivo de que el personal sepa que tiene que lograr, cuanto y cuando, además con cuales características de calidad debe contar) | Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar | 2025 | - | - | Reporte de Acuerdos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 50% | -
| Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborados. | Memoria anual | 2025 | - | - | Reporte de Actividades y Logros | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -
| Evaluación de proyectos particulares a realizar. | Porcentaje de evaluaciones a realizar | 2025 | - | - | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -
58) | Informe de estatus de los levantamientos entregados. | Cantidad de levantamientos | 2025 | - | - | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 26% | 25% | 25% | 25% | 25% | -
59) | Acometidas a construir y supervisar. | Porcentaje de acometidas a construir | 2025 | - | Mejora del servicio | Cronograma de obra, cubicaciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | RD$ 3,000,000.00
60) | Programa de Limpieza y desinfección de Plantas de Tratamiento de Agua Potable , Tanques reguladores, Carcamos de Bombeo, Obras de Toma y Redes de Agua Potable para garantizar la calidad del Agua de los usuarios de la Provincia Espaillat. | Cantidad de limpiezas | 2025 | - | Calidad del servicio | Frecuencia de reportes de limpieza de modulos y filtros, mantenimiento y solicitudes | Dirección Técnica, Recursos Humanos y Compras y Contrataciones | 15 | 25% | 25% | 2 | 3 | 5 | 5 | -
61) | Ampliacion y Georeferenciacion de los puntos de Muestreos para analisis de Laboratorio en La Provincia Espaillat | Cantidad de Muestras | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección Técnica, Recursos Humanos, Transportacion y Compras y Contrataciones | 3500 | 25% | 25% | 750 | 750 | 1000 | 1000 | -
62) | Modernizacion del Laboratorio de Agua Potable (Dotar con equipos avanzados para realizar pruebas mas precisas y frecuentes, mejorando la capacidad de monitoreo) | Cantidad de equipos | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 10% | 20% | 20% | 10% | -
63 | Rehabilitacion de los sistemas de Cloracion de Gaspar Hernandez, Veragua, Jamao al Norte y Cayetano Germosen (Mejorar la calidad del agua Potable) | Cantidad de sistemas de Cloracion | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 30% | 25% | 25% | 5% | 10% | 10% | 5% | -
64 | Incorporacion de Nuevos Acueductos al sistema de Control Sanitario (Mejorar la calidad y el servicio del agua Potable en la Provincia Espaillat) | Cantidad de acueductos | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 7 | 25% | 25% | 0 | 2 | 2 | 3 | -
65 | Creación de brigada para mantenimiento de redes y limpieza de acueductos. (Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua potable , para la disminución de la contaminación). | Cantidad de personal y mantenimientos | 2025 | - | Calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Recursos humanos Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 0% | 0% | 30% | 70% | -
66 | Aumento en la producción de M3 de Agua potable ( Esta actividad busca aumentar la cantidad de agua potable servida a la provincia Espaillat). | Cantidad de m3 | 2025 | - | calidad del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 151234.25 | 25% | 25% | 3541232 | 3541232 | 3541232 | 3541232 | -
67 | Solicitud de aumento de personal del laboratorio y calidad del agua potable ( Para garantizar un mejor funcionamiento del laboratorio y en la calidad del agua potable) | Cantidad de personas | 2025 |  | calidad del servicio | Informes | Dirección Técnica, Recursos Humanos | 5 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | -
68 | Capacitación de personal. (Con la finalidad de tener un personal preparado en todas las áreas correspondientes en la producción ,tratamiento y calidad del agua potable y garantizar un mejor tratamiento) | Cantidad de personas | 2025 |  | Mejora del Personal | Certificados de participación | Dirección Técnica, Recursos Humanos | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | -
69 | Elaboración Catastro de Redes de línea Agua Potable Moca y Gaspar Hernández (Conocer el estado de las redes, Ubicación y piezas para garantizar una mejor operación y evaluar nuevos proyectos) | km lineales | 2025 | - | Eficiencia del servicio | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 10% | 40% | 40% | 10% | -
70 | Programa de reparaciones de Averías en línea de Agua Potable en los diferentes Acueductos de la Provincia Espaillat (Garantizar un suministro de agua potable eficiente y de calidad a la Población) | Cantidad de averías | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes, reportes y fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -
71 | Mejora en la sectorización y distribución de Agua Potable en La Provincia Espaillat (Mejora en la distribución de manera equitativa, garantizando una mayor continuidad en el servicio) | Reporte | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 10% | 25% | 40% | 25% | -
72 | Proyecto de Evaluación y Control para la eficiencia energética de los sistemas de Bombeo en la Provincia Espaillat (Garantizar mejoras y eficiencias en los equipos eléctricos instalados teniendo así una reducción en el consumo eléctrico) | Reporte | 2025 | - | Eficiencia del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 10% | 25% | 40% | 25% | -
73 | Instalaciones y Reparaciones de Válvulas y Piezas especiales en los diferentes acueductos de la Provincia Espaillat (Eficientica y garantizar una mejor distribución en el servicio) | Cantidad de Válvulas | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | -
74 | Programa de mantenimiento en equipos de Bombeo, transformadores y generadores eléctricos en los sistemas de acueductos de la Provincia Espaillat (Mantener y garantizar que los equipos estén en optimas condiciones para un mejor servicio de Agua Potable a la Población) | Cantidad de equipos | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 10% | 25% | 40% | 25% | -
75 | Instalaciones de nuevos equipos de Bombeo y sistemas eléctricos en diferentes sectores o comunidades de la Provincia Espaillat (Garantizar aumento en la Producción e incorporación de nuevos usuarios al servicio de Agua Potable) | Cantidad de equipos | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 80% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | -
76 | Proyecto de adquisición de equipos tecnológicos para detención de fugas en Depósitos reguladores y Líneas de Agua Potable en la Provincia Espaillat (Reducir las perdidas por averías) | Cantidad de equipos | 2025 | - | Mejora del servicio | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% | 25% | 10% | 20% | 50% | 20% | -