## Administrativa Finaciera
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Verificar la recaudación del sistemas AquaviSum con los ingresos |  | % | % De cantidad de Reportes Entregados | Cuadres de caja | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% | No tener el control de los ingresos recaudado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a las recaudaciones |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Revisar la recaudación diaria | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Recibir los ingresos | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Realizar los cuadres de los ingresos | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Realizar los volante de depósitos | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Enviar las recaudaciones al banco | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2 | Ordenar los Libramientos de Pago SIGEF |  | % | % De cantidad de Expedientes Entregados | Relación de los expedientes recibidos | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Recibe los Expedientes listo para ordenar | % | [9 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Verificar en el sistema estatus de los expedientes | % | [9 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Procede a Ordenar pago | % | [9 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
3 |  |  | % | [8 empty] | Que los beneficiarios no reciban sus pagos en el tiempo planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento que los cheques se entregue a tiempo |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo |  | % | [9 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  |  | % | [9 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  |  | % | [9 empty] | Poco probable (26-50) | Catastrófico |  |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4 | Entregas de compromisos de pagos |  | % | % De cantidad de Cheques Entregados | Relación de los cheques entregados | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% | No tener el control de los compromisos | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a los compromisos |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | recibir los cheques a entregar | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Entregar cheques a beneficiarios | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Enviar expediente al departamento de contabilidad | % | [13 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
5 | Presupuesto elaborado 2023 |  | Presupuesto elaborado | 0% | Presupuesto digitado y aprobado en DIGEPRES | Consejo de Directores/Dirección General/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 100% | 100% |  |  | 100% | No lograr ejecutar de manera eficiente las operaciones | Improbable (0-25) | Catastrófico | Plan de seguimiento |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Elaboración del anteproyecto del presupuesto según las asignaciones | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Realizar ajuste según variación de techo | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Presentar el presupuesto al consejo de directores | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Aprobación del consejo del presupuesto | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Remisión de la resolución a DIGEPRES | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
6 | Documentos emitidos en el SIGEF. ( Preventivos, Cuotas y Modificaciones presupuestarias) |  | % Cantidad de Documentos Emitidos | 0% | Apropiación y cuotas emitidas | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Presupuesto/Departamento Compras y Contrataciones | 100% | 100% |  |  | 100% | Incumplimiento a la Ley 423-06 | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Plan de seguimiento |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Identificar cuentas presupuestarias | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Elaborar la certificación de apropiación | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Emitir cuota a comprometer | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
7 | Elaboración informes de ejecución presupuestaria |  | % Cantidad de Informe elaborado | 0% | Informes realizados vs Informe requeridos | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 100% | 100% |  |  | 100% | Incumplimiento a la Ley 423-06 | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Plan de seguimiento |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Elaborar ejecución presupuestaria mensual | 12 |  | Informes Mensuales | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 12 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Elaborar ejecución presupuestaria trimestral | 4 |  | Informes Trimestrales | Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto | 4 |  |  | 1 | [6 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
8 | Registrar los ingresos |  | % Cantidad de Reportes Entregados | 0% | Estados de cuentas y volante de depósitos | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% | No tener un control de los ingresos recaudados | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Dar seguimiento a las áreas responsable de la recaudaciones |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Clasificar depósitos por cuentas | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Registrar los depósitos CGSOFT. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
9 | Registro de los compromisos adquiridos |  | % Cantidad de Formularios entregados | 0% | Facturas de los oferentes, validar en DGII los NCF | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad /Compras | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a los compromisos y las recaudaciones |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Verificar el sustento del documento del compromiso | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Verificar la validez del comprobante | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Codificar y Registrar el compromiso en CGSOFT / SIGEF | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
10 | Conciliaciones Bancarias |  | %Cantidad de Conciliaciones Entregadas | 0% | Cantidad de conciliaciones realizadas | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% | No contar con informaciones reales al momento de presentar los informenes financiero | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Darle seguimiento a la persona responsable de realizar la conciliación |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Cruce de información | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Registro nota de débito y crédito | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Confinación del balance en libro de banco vs estado de cuenta | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Registro en el sistema CGSOFT | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
11 | Elaboración de estados financieros |  | % Cantidad de Estados Entregados | 0% | Cantidad de estados elaborados y presentados | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se realicen los trabajos | Improbable (0-25) | Bajo | Seguimiento a la persona responsable de elaborar los estados financieros |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Revisar los registro realizados | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Genera balanza de comprobación | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Elabora los estados financieros | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
12 | Envío de informaciones a la DGII |  | % Cantidad de Formularios Enviados | 0% | Formularios Enviados | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Dirección Comercial | 100% | 100% |  |  | 100% | Crea inconsistencia a los oferentes y omisión en el cumplimiento a la Ley 11-92 | Poco probable (26-50) | Medio | Realiza los envíos en las fechas establecidas |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Formato de envío 606 (Compras de Bienes y Servicios) | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Formato de envío 607 (Ventas de Servicios) | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Formato de envío 608 (Comprobantes Nulos) | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
13 | Control de los ingresos |  | % de reportes generados | 0% | Reporte de SIGEF | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera | 100% | 100% |  |  | 100% | No tener el control de los ingresos | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Plan de seguimiento a los ingresos |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Registro de ingresos en el SIGEF | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
14 | Cumplimiento de las obligaciones tributarias |  | % de reportes generados | 0% | Reportes generados DGII.- TSS. - SIGEF. (Nomina) | Dirección Financiera Administrativa / Dirección de Recursos Humanos / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% | Incumplimiento a la Ley 11-92 | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Que las declaraciones se presenten en las fechas establecida según la ley |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Declaración de Itbis | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Declaración de las retenciones de impuesto sobre la renta | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Realiza en cruce entre las novedades de pago de TSS y los libramientos | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
15 | Registro de gastos en el SIGEF |  | % de expedientes realizados | 0% | Expedientes | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad | 100% | 100% |  |  | 100% | No cumplir con los compromisos planificado | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento a los compromisos |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Realiza la imputación de las cuentas según la clasificación del tipo de gastos. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Crear el libramiento de pago | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
16 | Elaboración de Informe Financiero |  | % de informes entregados | 0% | Informe | Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería | 100% | 100% |  |  | 100% | No obtener la informaciones verídicas | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Revisa y valida la disponibilidad en cuenta | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Recopilar las informaciones | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
17 | Índice de compras y contracciones por encima de 90%. |  | % | 0% | % Portal transaccional | Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F. Presupuesto | 100% | 100% |  |  | 92.63% | No obtener la informaciones verídicas | Poco probable (26-50) | Catastrófico | Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido |  | Combustible, Nomina (empleados, dietas viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Elaborar el plan anual de compras
Elaborar el plan trimestral de compras
Publicar proceso en el periódico.
Adjudicar los contratos
Cumplir con la normativa legal de cierre de procesos
18 | Mantenimiento, sustitución, Limpieza y remozamiento de planta y equipos, mobiliarios institucional. |  | % | 0% | Plan anual de mantenimiento preventivo, Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados. | Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F. | 100% | 80% |  |  | 80% | Que no se pueda comprar los materiales necesarios | Probable (51-75) | Medio | Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos | 10000000 | Artículo de limpieza, compra de mobiliarios
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1. Recibir y ejecutar las solicitudes de mantenimiento. | % | [9 empty] | Probabilidad | Medio
|  | 3. Seguimiento y ejecución de servicio externos e internos inherentes a mantenimiento preventivos y correctivos | % | Relación de las solicitudes recibidas/atendidas | [8 empty] | Probabilidad | Medio |  | 150000
|  | 4. Realizar reporte de trabajos realizado | % | [9 empty] | Probabilidad | Medio
|  | Definidas e implementadas políticas de reparaciones de activos fundamentadas en costo beneficio. | % | [9 empty] | Probabilidad | Medio
|  | Plan anual de mantenimiento preventivo, Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados | % | [9 empty] | Probabilidad | Medio
19 | Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales. |  | % | 0% | Levantamiento del sistema | Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Departamento TIC. | 100% | 100% |  |  | 90% | Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos. | Poco probable (26-50) | Medio | Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro | 130000
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1. Realizar registros contables y proporcionar copia del reporte del inventario al Administrativo. | [10 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 2. Reunir toda la información de manera detallada del estado de los activos. | [10 empty] | Poco probable (26-50) | Medio |  | 70000.02
|  | 3. Hacer una consulta, permita una mejor toma de decisiones. | [10 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 4. Conciliar del Sistema de Activo Fijo al registro Contable. |  |  | Conciliado el Sistema de Activo Fijo al registro Contable. | [7 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 5. Revaluados los activos fijos. |  |  | Informe Tasación y Valoración | [7 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
|  | 6. Implementar Sistema de Administración de Bienes SIAB |  |  | Implementado Sistema de Administración de Bienes SIAB | [7 empty] | Poco probable (26-50) | Medio
20 | Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. |  | Cantidad | 0% | Parque vehicular operando | Dirección Financiera, Departamento Administrativo División de control de bienes, Servicio generales, Transportación | 100% | 80% |  |  | 80% | Que no contemos con los recursos necesarios. | Probable (51-75) | Medio | Hacer una programación de los recursos y evaluación de lugar | 11619200
EJE No. 3 |  | Realizar inventario de vehículos, matriculas y documentos. |  |  | documentos actualizados | [7 empty] | Probable (51-75)
|  | Conciliar activos en existencia con el sistema contable. |  |  | Plan Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular. | [7 empty] | Probable (51-75)
|  | Efectuar registros proporcionar copia del reporte del inventario al Administrativo. | [10 empty] | Probable (51-75)
|  | Seguimiento limpieza y asignación de vehículos | [10 empty] | Probable (51-75)
|  | Solicitar y dar seguimiento a las necesidades de transportación. | [10 empty] | Probable (51-75)
|  | Mantenimiento Preventivo y predictivo Parque Vehicular | [10 empty] | Probable (51-75)
|  | Adquisición de Equipos de motor para Transportación. | [10 empty] | Probable (51-75)
21 | Almacenes de Materiales Actualizado. |  | % | 0% | Porcentaje de reducción del stock obsoleto. | Dirección Financiera, Departamento administrativo, compras y contrataciones, Servicio generales | 100% | 80% |  |  | 80% | No obtener la informaciones verídicas | Probable (51-75) | Medio | Seguimiento periódicos del almacén |  | Combustible, Nomina (empleados, dietas viáticos) y Suministros de almacén
EJE No. 3 |  | 1. Recepción y Ejecución de Solicitudes de Mantenimiento
2. Planificación y Ejecución de Mantenimiento Preventivo
3. Seguimiento perpetuo de materiales en existencia
4. Elaboración de Reportes
5. Realizar inventarios físicos y cíclicos
6.Implementar un plan de mantenimiento preventivo

## Recursos Humanos
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS
Codificación | Renglón de Planificación | [8 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Programa de desarrollo y capacitación al personal Elaboración y ejecución de un programa de capacitación diseñado para incrementar y fortalecer las capacidades técnicas profesionales y conductuales del personal de todas las áreas de la institución. |  | % de cumplimiento del programa de capacitación | 91% | Informe del % de ejecución del Plan de Capacitación aprobado, listados de asistencia, evaluaciones de las capacitaciones y fotos. | Sección de Capacitación | 90% | 10% | 30% | 1) Retrasos en los procesos y solicitudes para el desarrollo de las capacitaciones. 2) Poca acogida del personal convocado. | Probabilidad | Impacto | 1) Realizar un check lista de los requerimientos para asegurar la disponibilidad de lo solicitado. 2) Reforzar el seguimiento y socializar la importancia de las capacitaciones. |  | Combustible, Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1-Realizar diagnóstico de necesidades de todas las áreas . | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Diseñar el Plan de Capacitación al personal 2024. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Remitir el Plan de Capacitación a los entes correspondientes. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Coordinar y gestionar el desarrollo del evento de capacitación. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5- Preparar material didáctico. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 6- Apoyar el desarrollo de la capacitación. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 7- Evaluar las capacitaciones | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
2 | Evaluación del desempeño del personal Evaluar el desempeño de los colaboradores bajo un enfoque por resultados, tomando como base los lineamientos establecidos para tales fines por el MAP. |  | % empleados evaluados | 84% | Formularios de evaluaciones por resultados remitidos firmados y sellados. | Sección de capacitación / Todas las áreas. | 85% | 0% | 9% | Falta de respuesta de las áreas con respecto al llenado de las evaluaciones. | Probabilidad | Impacto | Seguimiento continuo sobre la importancia del cumplimiento a este indicador.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Apertura el periodo de evaluación. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Elaborar los acuerdos de desempeño laboral. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Monitorear los acuerdos de desempeño laboral. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Aplicar las evaluación de desempeño. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5- Elaborar de informe de desempeño por áreas. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
3 | Implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Consiste en la implementación de acciones que preserven y mejoren la salud individual y colectiva de los colaboradores durante el ejercicio de sus funciones en el lugar de trabajo. |  | % de cumplimiento en la implementación del programa (SISMAP) | 85% | Informes sobre las actividades desarrolladas en el marco del programa, relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad y control de asistencia de reuniones. | Comité Mixto de Seguridad y Salud. | 95% | 15% | 25% | Poca aceptación e incumplimiento a las normas establecidas en el programa. | Probabilidad | Impacto | Implementar estrategias que impacten de manera positiva a los colaboradores, incrementado el conocimiento sobre el Reglamento 522-06.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Realizar evaluación planta física. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Gestionar adecuación de espacios físicos. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Realizar reuniones ordinarias mensuales comité. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Desarrollar capacitaciones en materia de salud y trabajo. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5- Desarrollar simulacro. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
4 | Planificación de Recursos Humanos Planificar los de Recursos Humanos acorde a la necesidad institucional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Administración Pública. |  | Planificación anual de Recursos Humanos | 100% | Planificación validada y cargada al SISMAP | Recursos Humanos / Dirección General / Dirección Financiera / Dirección de Planificación y Desarrollo. | 100% | 0% | 0% | Disminución en la puntuación del SISMAP | Probabilidad | Impacto | Realizar la Planificación en el tiempo establecido.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Realizar la planificación de Recursos Humanos. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Remitir al Ministerio de Administración Pública. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Validar la Planificación de Recursos Humanos | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Socializar con las áreas de soporte. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
5 | Procesos de Recursos Humanos rediseñados Actualizar los procedimientos acordes a las necesidades, regulaciones y requerimientos actuales. |  | Manual de procedimientos actualizado | 0% | Procesos y Políticas de RR.HH. rediseñados | Recursos Humanos / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo. | 100% | 25% | 0% | Demora en la respuesta de las secciones que conforman el departamento. | Probabilidad | Impacto | Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Evaluar los procesos y políticas | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Rediseñar los procesos de Recursos Humanos que ameriten. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Someter aprobación de | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Difundir para conocimiento y aplicación . | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
6 | Estructura Organizacional actualizada Crear y actualizar las diferentes unidades que conforman la estructura organizacional acorde a los requerimientos actuales. |  | Estructura Organizacional actualizada | 70% | Nuevas unidades RR.HH. en funcionamiento, Resolución aprobatoria del MAP. | Recursos Humanos / Consejo de Directores / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Financiera. | 100% | 15% | 0% | Falta de presupuesto, retraso de las informaciones requeridas, no aprobación de los entes correspondientes. | Probabilidad | Impacto | Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Describir funciones y cargos | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Solicitar la incorporación de las nuevas unidades al Organigrama institucional. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Designar el personal correspondiente a cada unidad aprobada. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
7 | Escala salarial actualizada Garantizar condiciones salariales acorde a las competencias y condiciones técnicas de los colaboradores, según el grupo ocupacional del cargo. |  | Escala salarial actualizada | 80% | Comunicaciones, correos, informes, resoluciones. | Consejo de Directores / Dirección General / Dirección Financiera / Recursos Humanos | 50% | 0% | 0% | Falta de presupuesto | Probabilidad | Impacto | Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1-Realizar propuesta de escala salarial tomando como base el Manual de Cargos aprobado por el MAP. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2-Realizar análisis de impacto financiero de la implementación de la propuesta. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3-Someter a la aprobación del Consejo. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4-Someter a la aprobación del MAP. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5-Implementar la escala salarial aprobada. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
8 | Programa de incentivos y beneficios al personal Crear diferentes tipos de incentivos y beneficios a los colaboradores, conforme lo establecido en las políticas internas y la guía de remuneraciones del MAP. |  | % de cumplimiento del programa de incentivos y beneficios al personal. | 0% | Relación de incentivos y beneficios otorgados a los colaboradores (seguro médico, seguro funerario, solicitudes de ayudas, asignación de combustible, bonos) | Dirección General / Dirección Financiera / Departamento Jurídico / Recursos Humanos | 85% | 25% | 0% | 1) Falta de presupuesto 2) Incumplimiento de metas | Probabilidad | Impacto | 1) Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones. 2) Seguimiento a las metas establecidas.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Elaborar programa de incentivos y beneficios al personal. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Gestionar disponibilidad de recursos y aprobación de la MAE. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Ejecutar el plan de acuerdo al presupuesto. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
9 | Actividades conmemorativas y de integración del personal Consiste en el desarrollo de actividades con el propósito de fortalecer las relaciones humanas de los integrantes de CORAAMOCA, fomentando el compañerismo, ambiente laboral saludable y estimular el buen clima laboral. |  | % de cumplimiento de actividades de integración desarrolladas. | 0% | Relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad. | Sección de Organización del trabajo y Compensación | 90% | 15% | 80% | Falta de presupuesto | Probabilidad | Impacto | Realizar las actividades con las que ya se cuente con recursos económicos.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1- Elaborar programa de las actividades. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2- Gestionar disponibilidad de recursos y aprobación de la MAE. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3- Desarrollar actividad. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4- Elaborar de informes. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
10 | Sistema de carrera fortalecido Se refiere al fortalecimiento del sistema de carrera administrativa en la Institución conforme a las regulaciones, políticas, procedimientos y metodología que rige su implementación, a través del reclutamiento, selección y movimientos de personal. |  | Concursos realizados | 0% | Acta del Jurado de finalización del concurso o solicitud para cubrir vacante por Registro de Elegibles, SISMAP, hojas de registro de revisión de expedientes, entrevista, carta de solicitud de este al MAP. | Dpto. Recursos Humanos / Directivos y colaboradores en general / MAP / Departamento de Tecnología. | 80% | 0% | 20% | * Objeción del MAP de los procesos que se realicen. * Falta de apoyo y participación de los directivos y colaboradores. * Concursos desiertos | Probabilidad | Impacto | Planificación oportuna de las actividades que involucra un procesos de concurso.
EJE No. 3 | Actividad Periodo | 1.Realizar la planificación de los cargos que se estarán incluyendo en la carrera ya actualizar los procedimientos internos de reclutamiento, selección y movimientos de personal. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2. Socializar la actualización de los procedimientos y capacitar acerca de las actividades para la implementación del sistema de carrera. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3. Coordinar y realizar los concursos para la incorporación, promoción y ascensos de servidores al sistema de carrera. | [8 empty] | Probabilidad | Impacto
11 | Registro y control del personal completado Consiste en elaborar, implementar, socializar y mantener las normas de control interno (políticas y/o procedimientos) relativas al proceso de registro y control de los servidores públicos, actualizados y consistentes con la normativa emitida. |  | % de expedientes del personal actualizado | 50% | Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos, acciones de personal debidamente firmadas. | Sección Registro y Control | 100% | 50% | 50% | Que los empleados no entreguen los documentos requeridos para cumplir con los requisitos. | Probabilidad | Impacto | 1) Seguimiento continuo a la documentación solicitada. 2) Cumplir con los pasos de revisión y protocolo de firmas.

## OAI
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI)
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Requerimientos de información del ciudadano gestionado Consiste en dar respuesta a los requerimientos realizados por la ciudadanía, de acuerdo a la Ley, a través de las diferentes vías entre las que se encuentran: correo electrónico, Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) de manera personal, Mapa Inversiones, entre otros. Así como orientar a los solicitantes respecto de otros organismos, instituciones y entidades que pudieran tener la información que solicitan. |  | % de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días | 0 | Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI, | Todas las áreas de CORAAMOCA | 100% | 100% |  |  | 100% | Falta de comunicación | Probabilidad | Impacto | Establecer canales de comunicación claros
| Actividad Periodo | 1.- Enviar al área correspondiente, la solicitud de información recibida mediante comunicación y/ o correo electrónico. | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2.-Dar seguimiento de la solicitud de información, al departamento donde fue enviada. | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3.-Dar respuesta final al ciudadano oportuna y satisfactoriamente | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
2 | Sub Portal de Transparencia Institucional, actualizado Consiste en mantener actualizado el Sub Portal de Transparencia Estandarizado, acorde a lo establecido por la DIGEIG. |  | Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04 | 0 | Correo electrónico remitido al web master, Correo de socialización, reporte digital | Todas las áreas de CORAAMOCA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Que la DIGEIG modifique la estructura del Sub Portal de Transparencia | Probabilidad | Impacto | Estar atentos a las actualizaciones del sub portal de Transparencia Institucional.
| Actividad Periodo | 1.- Solicitar información a las áreas para ser colgadas en el Portal de Transparencia del MEPyD | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2.- Dar seguimiento a las áreas para el suministro de las informaciones. | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3.- Actualizar el Sub Portal de Transparencia (estadística y balance de gestión, índice de documentos disponibles, entre otros. | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 4-Supervisión de los buzones externos en los diferentes csc | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 5. - Socializar reportes de evaluación de Sub-Portal de Transparencia generados por DIGEIG. | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
3 | Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del sistema 311, procesadas Consiste en la gestión y entrega oportuna de las solicitudes recibidas a través del sistema 311, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley. |  | Porcentaje de informaciones recibidas a través del sistema 311 procesadas | 0 | Captura de pantalla de la respuesta disponible en la plataforma, correo interno | Todas las áreas de CORAAMOCA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Falta de acceso a la información | Probabilidad | Impacto | Implementar un sistema de gestión para centralizar la información.
| Actividad Periodo | 1. - Recepción de solicitudes mediante el sistema 311 | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 2.- Realizar una investigación sobre la denuncia, queja o reclamación recibida, en el área que corresponde | [10 empty] | Probabilidad | Impacto
|  | 3. - Elaborar respuesta de la investigación y remitir al ciudadano | [10 empty] | Probabilidad | Impacto

## Planificacion y Desarrollo
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado Es la elaboración del Plan Estratégico Institucional en el que compila los grandes objetivos misionales, la gestión del riesgos y establece las prioridades acorde a los distintos instrumentos de planificación. |  | Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado | 1 | Informe elaborado | Todas las áreas de CORAAMOCA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Remisión tardía de las matrices de evaluación por parte de las áreas del ministerio; competencia con otras prioridades del área. | Probable (51%-75%) | 2 Moderado | Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la alta instancia; iniciar el proceso de evaluación de manera oportuna. | Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD$840,000). | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | Coordinación de los espacios de trabajo con el Equipo estratégico. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Definición de líneas estratégicas y elaboración del análisis situacional | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Realización de talleres para el establecimiento de los resultados, indicadores y metas, por departamento. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Consolidación del documento del Plan Estratégico Institucional | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | Socialización del PEI | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2 | Plan Operativo Anual 2024 formulado y socializado. Se refiere a la formulación del documento que consolida la planificación operativa para un periodo de un año, acorde a los objetivos y metas institucionales. |  | Cantidad de matrices de Planificación Operativa Anual formuladas | 9 | POA´s elaborados. | Todas las áreas | 100% | 0% | 0% | 900% | 0% | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Probable (51%-75%) | Alto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Definición de la estructura Programática, validando la producción de metas físicas e indicadores, de acuerdo con los criterios establecidos por DIGEPRES, Compras y Contrataciones y MEPYD. |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Coordinar el levantamiento de la información para la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024. |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Actualización de los instrumentos para formulación POA institucional. |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 3. Realizar taller de formulación POA 2024. con las áreas de la institucional |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 4. Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA). |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 5. Seguimiento a la socialización y validación (firma de POA) de los anteproyectos del POA dentro de los respectivos equipos de trabajo de cada área. |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 6. Consolidación de las propuestas de planes de las áreas y elaboración del informe POA. |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
3 | Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente. Hace referencia al monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros alcanzados por las distintas dependencias, generando reportes e informes recurrentes. |  | Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales |  | Matrices de evaluación revisadas | Todas las áreas | 100% | 100% | 200% | 300% | 100% | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Poco probable (26-50%) | 4 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Actualizar y remitir, a la áreas organizaciones, las herramientas de monitoreo y evaluación del POA. | [10 empty] | Poco probable (26-50%) | 3 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Brindar asistencia técnica a las áreas organizacionales, sobre los insumos recibidos. | [10 empty] | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 3. Revisar y validar las matrices de monitoreo y evaluación. | [10 empty] | Poco probable (26-50%) | 1 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 4. Elaborar los reportes e informes de monitoreo y evaluación POA. | [10 empty] | Poco probable (26-50%) | 0 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 5. Socializar y/o publicar en el portal web institucional los reportes e informes generados según aplique. | [10 empty] | Poco probable (26-50%) | 1 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4 | Memoria de rendición de cuentas 2024 elaborada de acuerdo a los lineamientos de la presidencia. Consiste en la elaboración de un documento que recopila de manera sistemática el logro de los objetivos institucionales. |  | Memoria de rendición de cuentas elaborada. | 1 | Memoria de rendición de cuentas elaborada | Todas las áreas | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Gestión de la solicitud de la memoria de Coraamoca | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 2. Adecuación de los requerimientos acorde a la guía establecida para la solicitud de las memorias. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 3. Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 4. Depuración y compilación de los insumos recibidos. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 5. Remisión de la memoria a la presidencia. | [14 empty] | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
5 | Actualización de las NOBACI- Consiste en la actualización y creación de toda las documentación que permita el mejoramiento de la gestión institucional exigidas por la Contraloría General de la Republica. |  | Actualizada la NOBACI | 0 | Documento cargados NOBACI | MAP, todas las áreas, Comité de Calidad, pyd. | 60% | 10% | 10% | 10% | 10% | Retrasos en los trabajos a ser realizados por las áreas que suplen la información. | Poco probable (26-50%) | 2 Moderado | Coordinación permanente con el comité NOBACI. |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividad Periodo | 1. Evaluación dela ejecución de los procesos NOBACI en la institución.
2. Remisión de autoevaluación a todas la institución.
3. Elaboración e implementación de la matriz de mitigación de riesgo.
3. Elaboración e implementación de plan de mitigación de riesgo contra desastres naturales.
4. Definir y socializar los manuales.
5. Aprobación de los manuales.
6. Validación y aprobación del plan y la matriz (impresión).
6 | Autoevaluación CAF Consiste en aplicar la evaluar el desempeño de una organización en base al Modelo CAF, identificando fortalezas y áreas de mejora. |  | Guía CAF actualizada. | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  | 0% | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Poco probable (26-50) | Alto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.1.1 Comité Institucional de la Calidad | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  |  | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Probabilidad | Impacto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.1.2 Autoevaluación CAF | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  |  | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Probabilidad | Impacto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.1.3 Informe CAF | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  |  | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Probabilidad | Impacto | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
7 | Plan de Mejora Modelo CAF Plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas en la Autoevaluación CAF, con objetivos, metas y acciones específicas. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  | 0% | Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega | Poco probable (26-50) | Medio | Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.
|  | 01.2.1 Plan de Mejora CAF Vigente | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.2.2 Remisión Acuerdo | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% | 0% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.2.3 Informe PM | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.2.4 Plan de Mejora CAF Prox año | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Todos los departamentos | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
8 | Estandarización de Procesos Consiste en dar seguimiento a que los procesos se actualización con el ministerio los documento y pasos claros y consistentes para realizar tareas, asegurando eficiencia y calidad. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% | 0% |  |  | 0% | Que no se realicen procesos de actualización | Improbable (0-25) | Bajo | Establecer colaboración con el responsable de NOBCI
|  | 01.3.1 Mapa de Procesos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.3.2 Borrador o Manual Procedimientos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
9 | Carta Compromiso Crear, gestionar y publicar el documento donde la organización se compromete a cumplir con ciertos estándares de calidad en sus servicios. |  | Publicado Carta Compromiso | 1 | Publicado Carta Compromiso | Planificación y Desarrollo | 100% | 0% |  |  | 0% | Que el diseño para la publicación no se realice, y no contar con disponibilidad de recursos para la puesta en marcha. | Poco probable (26-50) | Grave | Gestionar los con tiempo para un mejor manejo de la disponibilidad de recursos y de elaboración de documentos |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
|  | 01.4.1 Carta Compromiso | Informe |  | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
10 | Transparencia en las Informaciones de Servicios y funcionarios Mantener al seguimiento a la información clara, precisa y accesible al público sobre los servicios y funcionarios de la organización. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  | 0% | Que no se actualicen las variaciones de los servicios y funcionarios. | Poco probable (26-50) | Alto | Gestionar la actualización la entrada y salida de personal
|  | 01.5.1 Enlace Observatorio | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.5.2 Funcionarios | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  | 0% |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 01.5.3 Servicios | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
11 | Monitoreo de la Calidad de los Servicios Consisten en el monitorear periódicamente la calidad de los servicios ofrecidos para identificar oportunidades de mejora, mediante la encuesta. |  | Informe | 1 | Encuesta de Satisfacción Ciudadana | Planificación y Desarrollo | 100% | 50% |  |  | 50% | Falta de seguimiento a las acciones | Poco probable (26-50) | Medio | Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones
12 | Índice de Satisfacción Ciudadana Es la Medición la satisfacción de los usuarios de los servicios de la organización a través de encuestas o sondeos. |  | % | 1 | Encuesta de Satisfacción Ciudadana | Planificación y Desarrollo | 100% | 0% |  |  | 0% | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones |  | Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
| Actividades | 01.7.1Publicar resultados Resultado de índice de satisfacción entre 0% y 100% | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | Planificación y Desarrollo | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | Elaborar plan de mejora | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo |  | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
13 | Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa Establecer seguimientos de la actividad de evaluar la efectividad del sistema de carrera administrativa en la gestión del personal. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto
|  | 02.1.1 Lista de Participantes Directivos Ley 4108 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 02.1.2 Informe Diagnóstico de Carrera | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  | 0% |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 02.1.3 Reporte Movilidad de Carrera avalado por el Map | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 02.1.4 Reporte de actualización- Sistema Incorporación Carrera Administrativa (SICA). | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 02.1.5 Informe de Incorporación Sistema de Carrera | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
14 | Planificación de RR.HH Establecer un plan para gestionar el talento humano de la organización, considerando necesidades y objetivos. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se realicen los la planificación | Probabilidad | Impacto | Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones
|  | 03.1.1 Remisión Planificación RR.HH. | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 03.1.2 Planificación RR.HH. Validada | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
15 | Organización del Trabajo Mantener actualizada la estructura organizacional, las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto
|  | 04.1.1 Equipo Contraparte-Estructura Organizativa | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.1.2 Evidencia Levantamientos-Estructura Organizativa | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.1.3 Evidencia remitiendo informe diagnóstico E. O. | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.1.4 Resolución aprobatoria E. O. | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.1.5 Evidencia conclusión carga al SASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
16 | Manual de Organización y Funciones Un documento que describe la estructura organizacional, las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto
|  | 04.2.1 Evidencia de proceso elaboración MOyF | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.2.3 Resolución aprobatoria y MOyF | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.1.4 Evidencia socialización MOyF | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
17 | Manual de Cargos Elaborado Mantener actualizado los documentos que describen las características y requisitos de cada puesto de trabajo. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  | 10% | Que las áreas no suministren información oportuna | Improbable (0-25) | Medio | Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones
| Actividad Periodo | 04.3.1 Solicitud de Revisión del Manual de Cargos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.3.2 Remisión del informe de revisión del manual de cargos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.3.3 Resolución Aprobatoria del MAP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 04.3.4 Manual de cargos implementado | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
18 | Concursos Públicos Realizar proceso transparente y competitivo para seleccionar al personal más idóneo para cada puesto de trabajo. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos | Probabilidad | Impacto
| Actividad Periodo | 05.1.1 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 05.1.2 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 05.1.3 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 05.1.4 Acta de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
19 | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) Un sistema para gestionar el personal de la administración pública, incluyendo nómina, beneficios y evaluaciones. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos | Probabilidad | Impacto
| Actividad Periodo | 05.2.1 Comunicación de Uso SASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
20 | Escala Salarial Aprobada Mantener al seguimiento a la estructura de salarios definida para los diferentes puestos de trabajo en la organización. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto
| Actividad Periodo | 06.1.1 Comunicación Solicitud Escala Salarial | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 06.1.2 Escala Salarial remitida | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 06.1.3 Escala Salarial validada | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 06.1.4 Escala Salarial implementada | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
21 | Gestión de Acuerdos de Desempeños Mantener al seguimiento a los acuerdos entre la organización y el servidor público sobre los objetivos a alcanzar en un período determinado. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos | Probable (51-75) | Alto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
| Actividad Periodo | 07.1.1 Acuerdos de Desempeño Menor del 59 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.1.2 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.1.3 Acuerdos de Desempeño Del 60 al 79 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.1.4 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.1.5 Acuerdos de Desempeño Del 80 al 100 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.1.6 Acuerdos de Desempeño Monitoreados | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
22 | Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias Evaluar el desempeño del servidor público en base a los resultados alcanzados y las competencias demostradas. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
| Actividad Periodo | 07.3.1 Evaluación del Desempeño Menos del 59 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.3.2 Informe Técnico Resultados ED revisado | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.3.3 Evaluación del Desempeño Del 60 al 79 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.3.4 Informe Técnico Resultados ED revisado | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.3.5 Evaluación del Desempeño Del 80 al 100 | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 07.3.6 Informe Técnico Resultados ED revisado | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
23 | Plan de Capacitación Consiste en dar seguimiento a la ejecución del plan para desarrollar las habilidades y conocimientos del personal de la organización. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se realice la programación | Poco probable (26-50) | Alto | Monitorear que las programación se realice con tiempo
|  | 08.1.1 Plan de Capacitación | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 08.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 08.1.3 Informe Trimestral | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 08.1.4 Curso de la Inducción a la Admiración Pública | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 08.1.5 Plan de Capacitación Próx. Año | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
24 | Asociación de Servidores Públicos Mantener al seguimiento a la Implementación de la organización que representa los intereses de los servidores públicos ante la administración. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  |  | Improbable (0-25) | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.1 Comité Gestor ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.2 Asamblea ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.3 Resolución MAP-ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.4 Registro Nacional de Contribuyente (RNC) de la ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.5 Cuenta bancaria a nombre de la ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.6 Descuento a los miembros ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.7 Informe financiero ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.8 Informe de gestión ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.1.9 Informe Rendición de Cuentas ASP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
25 | Fortalecimiento de las Relaciones Laborales. Son las actividades promover un ambiente de trabajo positivo y productivo a través del diálogo y la negociación entre la organización y sus empleados. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  |  | Improbable (0-25) | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.2.1 Descentralización de RECLASOFT | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.2.2 Libramiento de pago de Beneficios Laborales, aprobado y tramitado por la CGR | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.2.3 Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en consideración Art.63 de la ley. Núm. 41-08 de Función Pública. | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
26 | Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario Consiste en dar seguimiento al Implemento y aplicación de normas claras sobre ética y disciplina y el personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos.. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  |  | Poco probable (26-50) | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.3.1 Designación de Representante ante la Comisión de Personal | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.3.2 Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, de las diferentes instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas, juntas y distritos municipales, y hospitales. | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.3.3 50% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos. | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.3.4 100% del personal capacitado sobre el Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
27 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mantener al seguimiento a la Implementación medidas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, y proteger la salud de los trabajadores. |  | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 0% |  |  |  |  | Poco probable (26-50) | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.4.1 Comité SISTAP (A) Minutas SISTAP (B) Cuatro implementaciones SISTAP © Ocho implementaciones SISTAP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% |  |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
|  | 09.4.2 Informe Gestión SISTAP (A) Manual de Emergencias SISTAP (B) Jornadas médicas SISTAP © Otras actividades SISTAP | Informe | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Probabilidad | Impacto | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
28 | Encuesta Clima Laboral: Consiste en medir la percepción de los servidores públicos sobre el ambiente laboral y la gestión de la organización. |  | Aplicada encuesta de clima laboral | % | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  | 100% | Que no se realicen los trabajos en los tiempos establecidos | Poco probable (26-50) | Medio | Monitorear que las convocatorias de las actividades con tiempo
EJE No. 1 |  | 09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  |  |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega

## Analisi Control
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS
Codificación | Renglón de Planificación | [9 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Control de calidad de los expedientes e informes de gestión. Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonable la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección General para la toma de decisiones. |  | Cantidad de documentos, expedientes e informes | 100% | Reporte, Informes y Récor | Dirección General, Adm./Financ., recursos humanos | 100% | 100% |  | 100% | Fallas tecnológicas, incumplimientos de involucrados. | Poco probable (26-50) | Medio | Certificar que los expedientes cumplan con los requerimientos de establecidos. | 2000000 | Personal, equipo computacional y material gastable
| Actividad Periodo | 1- Revisar que estén cumpliendo con los controles establecido en la operaciones contables, financiera, administrativa, de ejecución y liquidación presupuestaria de la institución y realizar el control de los procesos de emisión, recaudo, concentración, asignación, dispersión y pago.
|  | 2- Formular recomendaciones y ajustes necesarios para mejorar las operaciones de la institución y verificar mensualmente las aplicaciones de las operaciones realizadas según ejecución presupuestaria. | [6 empty] | De
3- Verificar que los bienes patrimoniales de la institución estén debidamente controlado, contabilizados y protegidos contra perdida, mal uso o desperdicio, cuando se trate de bienes inmuebles, coordinar inventarios periódicos y realizar arqueos sorpresivos a las cajas de la institución.
4- Revisar expedientes de compra antes de formalizar estas, con la finalidad de que cumplan con los controles internos y con lo establecidos en el decreto reglamentario No. 490-07, de la ley No. 340-06 de compras y contrataciones publicas de bienes, servicios, obras y concesiones de la dirección general de contrataciones publicas.
5- Revisar acuerdos de pago, viáticos, solicitudes de cheques, entradas de diario, conciliaciones bancarias, reportes y estados financieros de la institución.
6- Verificar los pagos del gobierno, certificaciones de balance al día, registros sin nomina y aportes de afiliados al SDSS, así como los oficios de cancelación de notificación de pago, anulación de acogencia a la ley de facilidades de pago y cancelación o condonación de recargos.
7- Realizar otras tareas afines y complementarias y cumplir con las metas y objetivos del plan Operativo del área

## Direccion Tecnica
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
DIRECCIÓN TÉCNICA
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
A) | Mantenimiento y limpieza de sistemas de aguas residuales en Municipio de Moca y Cayetano Germosén (Dichos mantenimientos serán realizado por las brigadas de aguas residuales con equipos: camión Hidro succionador, bombas de achique, bomba desatascadora, tuberías para realizar cinteo manual). |  | Cantidad de reportes averías, mantenimientos y solicitudes | 0% | Inspección de campo realizado por personal de la Institución debidamente calificado; Informe; Encuestas a usuarios. | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3804 | 214% |  |  | 214 | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso. | 4000000 | Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos de seguridad e industrial.
| Actividad Periodo | 1- Reportes realizados por clientes. |  | 2000 |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 200 |  | 0 | 200 |  | Que se entregue la información | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento en servicio al cliente. | 4000000 | Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos de seguridad e industrial.
|  | 2- Compra y adquisición de materiales |  | 3 |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 0 | 1 |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.
|  | 3- Mantenimiento de alcantarillados sanitarios |  | 1804 |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0 |  | 0 |  |  | Que se tengan los equipos | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a los reportes de avería
B) | Optimización de los sistemas de bombeo de lodos de los tanques digestor y clarificador en PTAR Eurípides. (Con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación, mejorar el saneamiento, el cuidado del ambiente y la protección de la salud de la población). |  | Cantidad de equipos | 0% | Informe; Solicitudes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | Que no se hagan los levantamientos | Probabilidad | Impacto | Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente | 1000000 | Equipos industriales
| Actividad Periodo | 1-Realizacion de levantamiento y ficha técnica |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Que no se hagan los levantamientos | Probabilidad | Impacto | Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente | 1000000 | Equipos industriales
|  | 2-Solicitud de equipos |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.
|  | 3-Aquisicion e instalación de 2 bombas sumergibles de lodos para los tanques digestor y clarificador |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | Que no se destinen los fondos; Incumplimiento en la adquisición | Probabilidad | Impacto | Realizar la solicitud de asignación de fondos
C) | Creación de brigada para mantenimiento de PTAR. (Con La finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, para la disminución de la contaminación). |  | Cantidad de personal y mantenimientos | 0% | Informe | Dirección técnica, Recursos Humanos | 100% | 0% |  |  | 0% | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo | 1500000 | Personal, vehículo y combustible.
| Actividad Periodo | 1-Solicitud de personal |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar las solicitudes a tiempo | 1500000 | Personal, vehículo y combustible.
|  | 2-Nombramiento |  | 6 |  |  | 0 | . |  |  |  | Que no se nombre el personal | Probabilidad | Impacto | Valar porque se realice el nombramiento
|  | 3- Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales |  | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | Incumplimiento del personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a los mantenimientos
D) | Capacitación de personal. (Con la finalidad de tener un personal preparado en todas las áreas correspondientes a los sistemas de alcantarillado sanitario y garantizar un mejor saneamiento). |  | Cantidad de personal | 0% | Certificados de participación | Dirección técnica, Recursos Humanos | 100% | 0% |  |  | 0% | Que el personal no asista | Probabilidad | Impacto | Velar por la asistencia | 200000 | Material gastable, refrigerios, transporte.
| Actividad Periodo | 1- Desarrollo de charlas, talleres o cursos |  | 2 |  |  | 0% |  |  |  |  | Que el personal no asista | Probabilidad | Impacto | Velar por la asistencia | 200000 | Material gastable, refrigerios, transporte.
|  | 2- Organización de actos de entrega de certificados |  | 2 |  |  | 0% |  |  |  |  | Que el personal no asista | Probabilidad | Impacto | Velar por la asistencia
E) | Aumento de M3 de Aguas Residuales Tratadas. Esta actividad busca aumentar el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones que poseen su planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la salud pública, proteger el medio ambiente al reducción de la contaminación de los ríos y acuíferos. |  | Cantidad de PTAR | 0% | Informe mensual | Dirección técnica | 100% | 0% |  |  | 0% |  | Probabilidad | Impacto |  | 100000 | Material gastable, personal, transporte,
| Actividad Periodo | 1-Inventariar de todas las PTARs, conjuntamente realizar un estudio técnico para determinar la mejor opción para aumentar el M3 de aguas residuales tratadas en cada caso particular. |  | 24 |  |  | 0% |  |  |  |  | Que no se hagan los levantamientos | Probabilidad | Impacto | Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente | 100000 | Material gastable, personal, transporte,
|  | 2-Implementar un programa de mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento de las PTARs. |  | 1 |  |  | 0% |  |  |  |  | Que no se realice el programa | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | 3-Presentación de resultado al monitorear y evaluar el progreso del programa |  | 9 |  |  | 0% |  |  |  |  | Que no se realice el informe | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a los informes
B) | Adquisición de Camión limpia séptico (Con la compra de dicho camión de succión al vacío de alto flujo se buscan en primer lugar limpiar el alcantarillado, aspirar el material que lo obstruye, restaurar y regresar su tránsito a la normalidad. Así como también la extracción y limpieza de lodos en pozos sépticos de las zonas no cubiertas por el sistema de recolección de aguas residuales; con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación, mejorar el saneamiento, el cuidado del ambiente y la protección de la salud de la población. Lo cual sería un nuevo servicio que se ofrecería a la población de la Provincia Espaillat). |  | Cantidad de equipos | 0% | Matricula a nombre de CORAAMOCA | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | Que no se realice correctamente la solicitud y ficha técnica | Probabilidad | Impacto | Velar porque la solicitud y ficha técnica sean las adecuadas | 45000000 | Equipos industriales
| Actividad Periodo | 1-Realizacion de solicitud y ficha técnica |  | 1 |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0% |  |  |  |  | Que no se realice correctamente la solicitud y ficha técnica |  |  | Velar porque la solicitud y ficha técnica sean las adecuadas | 45000000 | Equipos industriales
|  | 2-Licitacion |  | 1 |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0% |  |  |  |  | Que no se destinen los fondos |  |  | Tramitar la solicitud de asignación de fondos.
|  | 3-Adjudicacion y adquisición |  | 1 |  | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 0% |  |  |  |  | Incumplimiento en la adquisición |  |  | Verificar el cumplimiento de pliego de condiciones
1) | Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca. (Proporcionar el manejo contable del consumo de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | Cantidad a instalar de medidores. | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 5000 | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$37,037,568.70
EJE No. 1 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
2) | Instalación de Macro Medidores de Agua Potable. (Controlar perdidas y contabilizar el caudal de agua potable para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | Cantidad a instalar de medidores. | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 10 | 0% |  |  |  | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$15,898,688.54
EJE No. 2 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 7 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 6 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
3) | Ampliación de Redes en Los Cocos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,810,700.02
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
4) | Ampliación de Redes en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.221 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 572,688.89
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
5) | Ampliación de Redes en Los Polanco, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.528 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,091,857.76
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
6) | Ampliación de Redes en la Entrada Los Guaos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.549 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  |  | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,139,188.52
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
7) | Ampliación de Redes en el Callejón de Sara, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.525 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,086,179.30
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
8) | Ampliación de Redes en La Españolita, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.422 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,075,691.02
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
9) | Ampliación de Redes en La Mina, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.943 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,920,848.44
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
10) | Ampliación de Redes en la Entrada La Yuca, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.505 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,052,986.43
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
11) | Ampliación de Redes en la Entrada La Escuela, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.440 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 994,989.31
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
12) | Ampliación de Redes en San Lorenzo, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.66 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 3,134,268.63
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
13) | Ampliación de Redes en la Entrada de Gen, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.812 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,025,719.18
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
14) | Ampliación de Redes en la Villa Olímpica, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.189 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,535,373.49
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
15) | Ampliación de Redes en Villa Valentina, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.230 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 565,528.51
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
16) | Ampliación de Redes en la Entrada el Correo, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.246 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 693,468.93
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
17) | Ampliación de Redes en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.8 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,094,659.12
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
18) | Ampliación de Redes en Loma al Medio (Entrada la Cigua), Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.625 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,228,598.75
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
19) | Ampliación de Redes en Entrada la Batata, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.3 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,295,873.41
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
20) | Ampliación de Redes en Entrada la Gallera, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.896 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,670,185.19
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
21) | Ampliación de Redes en la Entrada Melen, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.248 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 705,067.08
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
22) | Ampliación de Redes en Entrada Playa Rogelio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 1.525 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,807,929.55
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
23) | Ampliación de Redes en Rincón de Genaro, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández) |  | 0.595 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 1,502,938.05
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
24) | Ampliación de Redes en Los Cocos Llenas, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.268 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 544,071.25
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
25) | Ampliación de Redes en Los Hernández - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.115 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 233,463.41
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
26) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Lotificación Pila Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.179 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 363,390.87
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
27) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de la Chicha, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.152 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 308,577.72
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
28) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada la Escuelita, C/Mora, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.13 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 263,915.16
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
29) | Ampliación de Redes en San Víctor - Entrada del Club de los Choferes, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.419 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 850,618.86
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
30) | Ampliación de Redes en Villa Delia, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.08 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 162,409.33
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
31) | Ampliación de Redes en la Entrada Don Juan Monte de la Jagua, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 507,529.15
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
32) | Ampliación de Redes en la Entrada Sixto García - La Soledad, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.264 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 535,950.78
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
33) | Ampliación de Redes en la Entrada los Chavos - San Víctor, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.154 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 312,637.96
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
34) | Ampliación de Redes en Cacique Abajo - La Antena, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.266 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 540,011.02
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
35) | Ampliación de Redes en La Ermita B/Eduardo Brito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.285 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 578,583.23
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
36) | Ampliación de Redes en El Corozo - Entrada Raulito, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.15 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 304,517.49
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
37) | Ampliación de Redes en El Jazmín - Cruce del Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.4 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 812,046.64
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
38) | Ampliación de Redes en Quebrada la Yagua - El Algarrobo, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.35 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 710,540.81
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
39) | Ampliación de Redes en la Entrada la Iglesia Pulu - La Rosario, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.262 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 531,890.55
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
40) | Ampliación de Redes en Estancia Nueva - Los Reinoso, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 507,529.15
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
41) | Ampliación de Redes en El Fundo San Francisco Abajo, Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.085 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 172,559.91
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
42) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los Julines, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.1 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 203,011.66
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
43) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada del Centro Tecnológico, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.075 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 152,258.75
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
44) | Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los López, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.155 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$314,668.07
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
45) | Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de Wily, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.16 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 324,818.66
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
46) | Ampliación de Redes en El Aguacate Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.235 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 477,077.40
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
47) | Ampliación de Redes en La Ermita - Entrada Surtidora Santana, Municipio de Moca. (Mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de agua potable mediante la implementación de ampliaciones de redes para brindar un mejor servicio a los usuarios del Municipio de Moca) |  | 0.31 Km .Tuberías A.P. a colocar | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 629,336.15
EJE No. 3 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
48) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 4,063,429.31
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
49) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lbs.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
50) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 4,063,429.31
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
51) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular # 2 en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 4,063,429.31
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
52) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
53) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Loma al Medio - Entrada la Cigua, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
54) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en el Tanque de la Entrada Los Mangos, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
55) | Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Vereda al Medio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández. (Obtener agua en cantidad y calidad, con un QMáx./d =155.80 Lps.; suficiente para mejorar la calidad de vida de los moradores de esta zona) |  | % avance físico del proyecto | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto. | Probable (51-75) | Alto | Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 2,696,480.24
EJE No. 13 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
56) | Rehabilitación de Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Maestros, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio) |  | Porcentaje Rehabilitación E.B. | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 800,000.00
EJE No. 5 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
57) | Rehabilitación Estación de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Cáceres, Moca. (Mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable mediante la rehabilitación de la Estación de Bombeo para brindar un mejor servicio a los usuarios de dicho Barrio) |  | Porcentaje Rehabilitación E.B. | 0% | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 0% |  |  | 0% | El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$1,500,000.00
EJE No. 6 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto
58) | Acuerdos de Desempeño a Elaborar. (Este tiene el objetivo de que el personal sepa que tiene que lograr, cuanto y cuando, además con cuales características de calidad debe contar) |  | Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar | 0% | Reporte de Acuerdos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | Retraso en la preparación de los acuerdos por falta de conocimiento de la plataforma | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo
EJE No. 7 | Actividad Periodo | Recibir cronograma de trabajo por parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo | Cronograma |  | Documentación de cronograma | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Dar seguimiento a todos las áreas de Departamento de Ingeniería en la preparación de los acuerdos de desempeño | Informe de seguimiento trimestral |  | Informe de seguimiento del cronograma | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Preparar acuerdos de desempeño | Informe Trimestral |  | Informe de seguimiento del cronograma trimestral | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
59) | Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborados. |  | Memoria anual | 0% | Reporte de Actividades y Logros | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | Incongruencia en la informaciones recibidas | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas a y tiempo
EJE No. 8 | Actividad Periodo | Generar reportes para preparación de informes | Reporte | 0 | Documentación de reporte | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Gestionar aprobación del informe | Gestión |  | Informe de gestión | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Remitir informe aprobado | Informe |  | Informe de aprobación | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
60) | Evaluación de proyectos particulares a realizar. |  | Porcentaje de evaluaciones a realizar | 0% | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | Incongruencia en la informaciones recibidas, Retraso en los trabajos por abundantes asignaciones | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo
EJE No. 9 | Actividad Periodo | Recibir solicitudes de evaluación de proyectos | Solicitud |  | Documentación de solicitud | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Analizar las informaciones recibidas | Análisis |  | Revisión de información | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Realizar la evaluación y remitir al área correspondiente | Evaluación |  | Informe de evaluación | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
61) | Informe de estatus de los levantamientos entregados. |  | Cantidad de levantamientos | 0% | Informes y reportes | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 26% | Incongruencia en la informaciones recibidas, Causas de fuerza mayor durante la ejecución de los levantamientos, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los involucrados para que las documentaciones y levantamiento se entreguen correctos y a tiempo
EJE No. 10 | Actividad Periodo | Realizar informe | Informe |  | Documentación de informe | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Hacer levantamientos | Levantamiento |  | Documentación de levantamiento | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
62) | Acometidas a construir y supervisar |  | Porcentaje de acometidas a construir | 0% | Cronograma de obra, cubicaciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 100% | 25% |  |  | 25% | Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. | Probable (51-75) | Alto | Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones | RD$ 3,000,000.00

## Comercial
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
DIRECCIÓN COMERCIAL
EJE No. 1 |  | 09.5.1 Solicitud Encuesta de Clima Laboral | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 09.5.2 Certificación de Encuesta de Clima Laboral | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 09.5.3 Plan de Acción Clima Laboral | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
|  | 09.5.4 Informe Implementación Plan de Acción | 1 | 1 | Informe físico y envío por correo | RR.HH. | 100% | 100% |  | Que los departamentos no cumplan sus parte de la documentación | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar y notificar antes de que se presente el tope de entrega
Sección Servicio al Cliente
Codificación | Renglón de Planificación | [8 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2022) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Eficiencia en la atención al cliente. Mejorar las mejorar las actividades cotidianas de servicio al cliente, estandarizando procesos, seguimientos de trabajo y la atención de calidad al ciudadano. |  | % | 25% | Informe de seguimiento | 0 | 100% | 34% | 28% | Que no se ejecute el plan de trabajo | Poco probable (26-50) | Medio | Tramitar y gestionar con los involucrados las necesidades a solucionar. | 0 | 0

## EDI
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
POLÍTICAS TRANSVERSALES
POLITICAS TRANSVERSALES EDI
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Conformación de Comité Técnico de Evaluación del desempeño Institucional EDI |  | Cantidades | 100% | Solicitud firmada recibida | Coordinador Edi y dirección General | 3 | 100% |  |  | 100% | que el salón no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el salón con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.
EJE No. 1 | Actividad Periodo | 1- Realizar Solicitud y propuesta del nuevo comité al director General | Solicitud | 1 | Solicitud firmada recibida | Coordinador Edi y dirección General | 1 |  |  | 1 |  | que el director no firme la solicitud con tiempo | Poco probable (26-50) | Alto | Realizar la solicitud con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.
|  | 2- Aprobación por el Director General del comité propuesto | Documento | 1 | Documento firmado por el director | Coordinador Edi y dirección General | 1 |  |  | 1 |  | que el director no este en la institución | Poco probable (26-50) | Alto | Gestionar con anticipación con Dirección General y solicitar transporte
|  | 3- Socialización con el nuevo comité | Reunión | 1 | fotos de la presentación y listado de asistencia | Miembros del comité EDI de Coraamoca | 1 |  |  | 1 |  | que el salón no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el salón con anticipación
2 | Socialización Interna sobre la Evaluación del Desempeño Institucional EDI |  | Presentación | 100% | Informe que incluya copia de las comunicaciones internas, fotografías y listado de asistencia | nuevos integrantes de comité EDI y directivos de la Institución. | 2 | 100% |  |  | 100% | Que se cancele la capacitación | Improbable (0-25) | Bajo | Socializar con tiempo el los técnicos del Map | 3000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
EJE No.2 | Actividad Periodo | 1- Realizar una presentación dando a conocer los nuevos integrantes del comité EDI a la institución. | Presentación | 1 | Informe que incluya copia de las comunicaciones internas, fotografías y listado de asistencia | nuevos integrantes de comité EDI y directivos de la Institución. | 1 |  |  | 1 |  | que los coordinadores tengan otro compromiso el día de la reunión | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar con los coordinadores la fecha | 3000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
|  | 2- Socializar a través de murales, y brochar dentro de la institución sobre el significado e importancia de la EDI. | Di función | 1 | Fotografías de los murales y copia de los brochar | Dirección de Comunicaciones y Coordinador Y Comité EDI. | 1 |  |  | 1 |  | Que el departamento de comunicación no publique los paneles | Improbable (0-25) | Bajo | Dar seguimiento al departamento de Comunicación
3 | Socialización Externa sobre la Evaluación del Desempeño Institucional EDI |  | Di función | 3 | captures de pantalla de los enlaces, y fotos de las paginas con las evidencias | Dirección de Comunicaciones y Coordinador Y Comité EDI. | 3 | 100% |  |  | 100% | Que se cancele la capacitación | Improbable (0-25) | Bajo | Socializar con tiempo el los técnicos del Map | 1500 | PC, tinta e impresora
EJE No.3 | Actividad Periodo | 1- Difundir a través de las redes sociales, pagina de la institución y anuncios y videos informativos sobre la definición e importancia de la Evaluación de Desempeño Institucional. | Di función | 3 | captures de pantalla de los enlaces, y fotos de las paginas con las evidencias | Dirección de Comunicaciones y Coordinador Y Comité EDI. | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Que no se difundan con anticipación | Improbable (0-25) | Bajo | Dar seguimiento al departamento de Comunicación | 1500 | PC, tinta e impresora
4 | Capacitación por el Equipo del Comité EDI |  | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografías | Comité EDI | 2 | 100% |  |  | 100% | que algunos colaboradores no tengan su presentación | Probable (51-75) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 2000 | Salón, café, proyector
EJE No4 | Actividad Periodo | 1-Realizar reunión con los técnicos del Map para inducir los coordinadores de cada indicador. | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografías | Comité EDI | 1 |  |  | 1 |  | Que se cancele la capacitación | Improbable (0-25) | Bajo | Socializar con tiempo el los técnicos del Map | 2000 | Salón, café, proyector
|  | 2-Socializar internamente con el equipo sobre sobre sus funciones e importancia dentro de la institución. | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografías | Comité EDI | 1 |  |  | 1 |  | Que no se presenten a la reunión | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar con tiempo la reunión y llamar a cada colaborador.
5 | Proyección de Metas Numéricas a alcanzar en el 2024 |  | Documento | 1 | Copia del documento | Cada responsable de los indicadores | 1 | 100% |  |  | 100% | que algunos colaboradores no tengan su presentación | Probable (51-75) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 1500 | PC, tinta e impresora
EJE No5 | Actividad Periodo | 1.Realizar una matriz con la proyección de las metas que puede logras casa indicador durante el año 2024 | Documento | 1 | Copia del documento | Cada responsable de los indicadores | 1 |  |  | 1 |  | que algunos colaboradores no tengan definida su meta | Poco probable (26-50) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 1500 | PC, tinta e impresora
6 | Presentación de la Evaluación del Desempeño Institucional EDI 2024 por los comité en la Institución |  | Reunión | 1 | listado de asistencia, fotografías y constancia de invitaciones | Cada responsable de los indicadores | 1 | 100% |  |  | 100% | que no se racialice la convocatoria | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar y realizar la convocatoria con tiempo | 2000 | Salón, café, proyector
EJE No.6 | Actividad Periodo | Realizar una presentación por cada responsable de comité o coordinador de un indicador dentro del EDI a los colaboradores de la institución. | Reunión | 1 | listado de asistencia, fotografías y constancia de invitaciones | Cada responsable de los indicadores | 1 |  |  | 1 |  | que algunos colaboradores no tengan su presentación | Probable (51-75) | Medio | Darle seguimiento a cada indicador | 2000 | Salón, café, proyector
7 | Conformación y Gestión de reuniones a nivel inter e intersectorial para el logro de los indicadores de resultados |  | Documento | 1 | Copia convocatoria | Comité EDI | #REF! | #REF! |  |  | 0% | que el salón no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el salón con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
EJE No.7 | Actividad Periodo | 1.Realizar las convocatorias de la reunión | Documento | 1 | Copia convocatoria | Comité EDI | 0 |  |  |  |  | que no se racialice la convocatoria | Poco probable (26-50) | Bajo | Agendar y realizar la convocatoria con tiempo | 5000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
|  | 2.Realizar la actividad con todos los entes sectoriales | Reunión | 1 | Listado de asistencia y fotografías | Comité EDI y Dirección General | 0 |  |  |  |  | que algunos entes no estén disponibles | Poco probable (26-50) | Medio | Organizar la reunión con tiempo.
8 | Plan de trabajo |  | Informe | 1 | Informe del Plan de trabajo de cada indicador | Comité EDI | 1 | 0% |  |  | 0% | que el salón no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el salón con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.
EJE No.9 | Actividad Periodo | 1- Realizar una reunión para involucrar activamente al departamento de compras, la institución puede avanzar de manera significativa en la implementación de prácticas sostenibles y contribuir a la protección del medio ambiente mediante las compras verdes. |  | 1 | [7 empty] | Que la reunión no se realice | Improbable (0-25) | Bajo | Convocar la reunión con mucha anticipación | 1000 | Personal y recursos
EJE No.8 | Actividad Periodo | Dar Seguimiento al plan de trabajo a cada uno de los indicadores del EDI | Informe | 1 | Informe del Plan de trabajo de cada indicador | Comité EDI | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Plan de Trabajo | Poco probable (26-50) | Medio | Dar seguimiento a cada indicador | 1500 | PA, tinta e impresora
9 | Integración de las Metas numéricas del desempeño Institucional en los instrumentos de planificación y presupuestación institucional |  | Informe | 1 | Informes del POA | Cada responsable de los indicadores | 1 | 0% |  |  | 0% | Que alguno no realice su Informe | Probable (51-75) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No.9 | Actividad Periodo | Verificar el Plan operativo Anual de cada uno de los Indicadores de la EDI | Informe | 1 | Informes del POA | Cada responsable de los indicadores | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Informe | Probable (51-75) | Alto | Dar seguimiento a cada indicador | 1500 | PA, tinta e impresora
10 | Informe Trimestral del seguimiento y avance del Plan de Mejora |  | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 1 | 0% |  |  | 25% | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No.10 | Actividad Periodo | Elaborar un informe trimestral con el progreso de cada indicador | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Informe | Probable (51-75) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
11 | Informe de resultados |  | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 1 | 0% |  |  | 0% | que el salón no este disponible para la presentación | Poco probable (26-50) | Alto | Solicitar el salón con anticipación | 5000 | PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos a Sto. Dgo.
EJE No.11 | Actividad Periodo | Realizar un informe final con el proceso a lo largo de todo el año | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No. 5 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto

## Igualdad de Genero
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
POLÍTICAS TRANSVERSALES
POLÍTICA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2023) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | META | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Definir la arquitectura institucional para la inclusión del enfoque de género. |  | Política institucional de género creada y aprobada. | 0 | Diagnóstico institucional de género realizado. | Recursos Humanos y Comité de Transversalización de Género. | 100% | 80% |  |  | 65% | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación | Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD$10,000).
| Actividad periodo | Fortalecimiento de las capacidades institucionales | Unidad | 0 | Lista de participación | Responsable de comité Género. | 100% | 0% | 20% | 80% |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Entrenamiento Responsable de Género | Unidad | 0 | Capacitaciones realizadas por el encargado/a | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Preparar y enviar invitaciones a los miembros del comité. | Unidad | 0 | Reuniones realizadas por el comité | Responsable de comité Género. | 100% |  | 100% |  |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Realizar la primera reunión del comité. | Unidad | 0 | Actividad realizada | Responsable de comité Género. | 100% |  |  | 100% |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Desarrollar y aprobar el reglamento interno del comité. | Unidad | 0 | Reglamento aprobado | Responsable de comité Género. | 100% |  |  | 100% |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Elegir al presidente y vicepresidente del comité. | Unidad | 0 | Validación del comité | comité de comité Género. | 100% |  |  | 100% |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
2 | Generar las capacidades y ambiente laboral para la inclusión del enfoque de género en CORAAMOCA. |  | % | 100% | Lista de participación | Responsable de comité Género. | 100% | 0% |  |  | 0% | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar la solicitud a tiempo
| Actividad periodo | Medidas enfoque de género (Encuestas de clima laboral). | % | 1% | Encuestas de clima laboral | Responsable de comité Género. | 100% | 0 |  |  |  | Que no se haga la encuesta. | Probabilidad | Impacto | Medición
|  | Formación en corresponsabilidad en el cuidado (solicitud de las capacitaciones del personal ). | % | 1% | Solicitud de las capacitaciones | Responsable de comité Género/ Recursos humanos | 100% |  |  |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | Tramitar la solicitud a tiempo
|  | Implementar las capacitaciones por grupos ocupacional. | % | 1% | Lista de participación | Responsable de comité Género y recursos humanos . | 100% |  |  |  |  | No recibir las capacitaciones. | Probabilidad | Impacto | solicitar capacitación
|  | Monitorear y evaluar la implementación del plan de acción. | % | 1% | Informe de seguimiento | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | Incumplimiento de personal | Probabilidad | Impacto | Dar seguimiento a la programación
|  | Elaborar Plan de formación anual de la entidad formativos relativos a “principios básicos del enfoque de género” y “transversalización del enfoque de género en la ejecución de planes, programas y proyectos del sector público”. 2024 | % | 1% | Pan de acción | Responsable de comité Género/ planificación y desarrollo. | 100% |  |  |  |  | No cumplir con las acciones establecidas | Probabilidad | Impacto | aplicar las actividades
3 | Aplicada la inclusión del enfoque de genero en las políticas de la institución, |  | % | 0 | Política institucional de género. | Responsable de comité Género. | 100% | 0% |  |  | 0% | No tener la aprobación | Probabilidad | Impacto | Levantamiento
| Actividad periodo | Identificar áreas donde se pueda mejorar la igualdad de género. |  |  | Mejora de igualdad de género | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | No poder identificar todas las áreas | Probabilidad | Impacto | Identificar todas las áreas
|  | Realización de Diagnóstico institucional de género. |  |  | Representación de género. | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | Incumplimiento de persona | Probabilidad | Impacto | Levantamiento
|  | Creación y aprobación de la Política institucional de género. |  |  | Política institucional de género. | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | No tener la aprobación | Probabilidad | Impacto | aplicar
|  | Desarrollar medidas para abordar las brechas de igualdad de género identificadas. |  |  | Igualdad de género identificadas | comité Género, planificación y desarrollo y recursos humanos | 100% |  |  |  |  | No tener las brechas identificadas. | Probabilidad | Impacto | Identificar las brechas
|  | Implementar las medidas desarrolladas. |  |  | Medidas desarrolladas | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | Que no se realice la solicitud | Probabilidad | Impacto | aplicación de las medidas establecidas
|  | Monitorear y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. |  |  | Medidas implementadas | Responsable de comité Género. | 100% |  |  |  |  | No dar seguimiento | Probabilidad | Impacto | Medición
EJE No.11 | Actividad Periodo | Realizar un informe final con el proceso a lo largo de todo el año | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No. 5 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto

## Sostenibilidad Ambiental
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
POLÍTICAS TRANSVERSALES
POLITICA TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Implementar un programa de eficiencia energética para reducir el consumo innecesario de energía. |  | CANTIDAD | 0 | Informe y fotos, Fotos y Listado de Participantes | Personal Eléctrico CapacitadoComité sostenibilidad Ambiental y Personal Capacitado en el área | 12 | 22.22% |  |  | 22% | Solicitar materiales cuestión que nunca falten Solicitar materiales cuestión que nunca falten | Improbable (0-25) | Bajo Medio | Solicitar materiales cuestión que nunca faltenSolicitar personal capacitado en el área | 8000 | PC, tinta e impresora, trasporte y dieta
EJE No. 1 | Actividad Periodo | 1- Crear carteles que inciten al personal administrativo a reducción de consumo energético | Carteles | 30 | Fotos | Comité sostenibilidad Ambiental | 12 | 4 | 4 | 4 |  | Que no existan materiales específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar materiales cuestión que nunca falten | 8000 | PC, tinta e impresora, trasporte y dieta
|  | 2- Realizar charlas de concientización de reducción de consumo de energía | Charlas | 4 | Fotos y Listado de Participantes | Comité sostenibilidad Ambiental y Personal Capacitado en el área | 0 |  |  |  |  | Falta de personal capacitado | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar personal capacitado en el área
|  | 3- Supervisar las fugas energéticas que puedan generar algún consumo no considerado | Supervisión | 2 | Informe y fotos | Personal Eléctrico Capacitado | 0 |  |  |  |  | Falta de personal capacitado | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar personal capacitado en el área
2 | Sustitución de las bombillas incandescentes y fluorescentes por bombillas LED. |  | CANTIDAD | 3 | Informe y fotos | Comité sostenibilidad Ambiental y Departamento de Compras | 3 | 0% |  |  | 0% | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | Improbable (0-25) | Bajo Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajoTramitar la solicitud con tiempo | 100000 | Personal y recursos
EJE No.2 | Actividad Periodo | 1- Realizar levantamiento en la institución | Levantamiento | 1 | Informe y fotos | Servicios Generales | 1 |  |  |  |  | Que no se realicen los levantamientos | Improbable (0-25) | Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 100000 | Personal y recursos
|  | 2- Solicitar la cantidad determinada del levantamiento realizado | Solicitud | 1 | Informe y fotos | Comité sostenibilidad Ambiental y Departamento de Compras | 1 |  |  |  |  | Que no se realicen la solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar la solicitud con tiempo
|  | 3- Adquirir e instalar las bombillas necesarias | Instalación | 1 | Fotos | Comité sostenibilidad Ambiental ,Departamento de Compras y Servicios Generales | 1 |  |  |  |  | Que no se cuente con fondos | Probable (51-75) | Alto | Seguimiento constante
3 | Creación de carteles en las oficinas y murales para incentivar al apagado de las luces y los equipos electrónicos cuando no estén en uso. |  | CANTIDAD | 25 | Fotos | Comité sostenibilidad Ambiental | 25 | 0% |  |  | 0% | Que no existan materiales específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar materiales cuestión que nunca falten | 2500 | PC, tinta e impresora
EJE No.3 | Actividad Periodo | 1- Crear carteles que inciten al personal administrativo a apagar los equipos de consumo energético que no estén usando en sus actividades de trabajo | Carteles | 25 | Fotos | Comité sostenibilidad Ambiental | 25 |  |  |  |  | Que no existan materiales específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar materiales cuestión que nunca falten | 2500 | PC, tinta e impresora
4 | Elaboración e Implementación de un programa de mantenimiento preventivo y frecuente para los vehículos de la institución. |  | CANTIDAD |  | Informe y fotos |  | 4 | 0% |  |  | 0% | Que no se realicen los levantamientos | Improbable (0-25) | Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 200000 | Personal y recursos
EJE No4 | Actividad Periodo | 1-Realizar levantamiento en el departamento de transportación, de las condiciones actuales de los vehículos de la institución | Levantamiento | 1 | Informe y fotos | Departamento de Transportación | 1 |  |  |  |  | Que no se realicen los levantamientos | Improbable (0-25) | Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 200000 | Personal y recursos
|  | 2-Solicitar el mantenimiento necesarios de los vehículos que así lo requieran | Mantenimientos | 3 | Informe y fotos | Departamento de Transportación | 3 |  |  |  |  | Que no se realicen la solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar la solicitud con tiempo
5 | Implementación de un programa de reciclaje y compostaje para reducir la cantidad de residuos generados. |  | CANTIDAD |  | Informe y fotos |  | 9 | 0% |  |  | 0% | Que no se realice el estudio por el personal encargado | Poco probable (26-50) | Medio | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 20000 | Personal y recursos
EJE No5 | Actividad Periodo | 1.-Realizar un estudio para determinar la cantidad y los tipos de residuos generados por la institución. Esta información permitirá identificar los materiales que se pueden reciclar y compostar. | Estudio | 1 | Informe y fotos | Personal Capacitado | 1 |  |  |  |  | Que no se realice el estudio por el personal encargado | Poco probable (26-50) | Medio | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 20000 | Personal y recursos
|  | 2.-Instalar señalización clara y visible para indicar a los empleados dónde depositar cada tipo de residuo. | Señalización | 6 | Fotos | Comité sostenibilidad Ambiental | 6 |  |  |  |  | Que no existan materiales específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar materiales cuestión que nunca falten
|  | 3.-Monitorear la cantidad de residuos reciclados y compostados para evaluar el éxito del programa | Monitoreo | 2 | Informe y fotos | Personal Capacitado | 1 |  |  |  |  | Falta de personal | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar personal capacitado en el área
6 | Donar o vender materiales que puedan ser reutilizados por otras organizaciones. |  | CANTIDAD |  | Informe y fotos |  | 2 | 0% |  |  | 0% | Que no se realicen los levantamientos | Improbable (0-25) | Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 20000 | Personal y recursos
EJE No6 | Actividad Periodo | 1.- Identificar los materiales que pueden ser reutilizados por otras organizaciones | Análisis | 1 | Informe y fotos | Personal Capacitado | 1 |  |  |  |  | Que no se realicen los levantamientos | Improbable (0-25) | Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo | 20000 | Personal y recursos
|  | 2.- Clasificar adecuadamente los materiales para facilitar su donación o venta | Clasificación | 1 | Informe y fotos | Personal Capacitado | 1 |  |  |  |  | Que no se apruebe la donación o venta | Poco probable (26-50) | Medio | Solicitar personal capacitado en el área
7 | Disponer adecuadamente los residuos no reciclables para evitar la contaminación ambiental. |  | CANTIDAD |  | Fotos y Listado de Participantes |  | 4 | 0% |  |  | 0% | Que no se implementen las medidas | Improbable (0-25) | Bajo | Seguimiento constante | 25000 | Personal y recursos
EJE No.7 | Actividad Periodo | 1.-Implementar medidas para reducir la cantidad de residuos no reciclables generados en la institución. | Implementar Medidas | 1 | Informe y fotos | Comité sostenibilidad Ambiental | 1 |  |  |  |  | Que no se implementen las medidas | Improbable (0-25) | Bajo | Seguimiento constante | 25000 | Personal y recursos
|  | 2.- Brindar capacitación al personal sobre la importancia de la correcta disposición de residuos no reciclables, los diferentes tipos de residuos, las opciones de tratamiento disponibles y las prácticas para reducir la generación de residuos. | Capacitación | 2 | Fotos y Listado de Participantes | Comité sostenibilidad Ambiental y Personal Capacitado en el área | 2 |  |  |  |  | Falta de personal capacitado | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar personal capacitado en el área
|  | 3.- Implementar campañas de sensibilización para promover la participación en iniciativas de reducción y valorización de residuos. | Campaña | 1 | Fotos | Comité sostenibilidad Ambiental y Personal Capacitado en el área | 1 |  |  |  |  | Que no se lleven a cabo las campañas | Improbable (0-25) | Bajo | Velar porque el departamento correspondiente realice el trabajo
8 | Sensibilización mediante charlas a los empleados sobre la importancia de la reducción de residuos |  | CANTIDAD |  | Fotos y Listado de Participantes |  | 2 | 0% |  |  | 0% | Falta de personal capacitado | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar personal capacitado en el área
EJE No.8 | Actividad Periodo | 1- Realizar charlas de concientización sobre la importancia de la reducción de los residuos | Chalas | 2 | Fotos y Listado de Participantes | Comité sostenibilidad Ambiental y Personal Capacitado en el área | 1 |  |  |  |  | Falta de personal capacitado | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar personal capacitado en el área | 10000 | Personal y recursos
9 | Involucrar mediante reunión al departamento de compras para incentivar e impulsar las compras verdes. |  | CANTIDAD |  | Fotos y Listado de Participantes | 1 | 2 | 0% |  |  | 0% | Que la reunión no se realice | Improbable (0-25) | Bajo | Convocar la reunión con mucha anticipación | 1000 | Personal y recursos
EJE No.9 | Actividad Periodo | 1- Realizar una reunión para involucrar activamente al departamento de compras, la institución puede avanzar de manera significativa en la implementación de prácticas sostenibles y contribuir a la protección del medio ambiente mediante las compras verdes. | Reunión | 2 | Fotos y Listado de Participantes | Comité sostenibilidad Ambiental y Departamento de Compras | 2 |  |  |  |  | Que la reunión no se realice | Improbable (0-25) | Bajo | Convocar la reunión con mucha anticipación | 1000 | Personal y recursos
EJE No.11 | Actividad Periodo | Realizar un informe final con el proceso a lo largo de todo el año | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No. 5 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto

## Gestion Integral de Riesgo
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
POLÍTICAS TRANSVERSALES
POLITICA TRANSVERSAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | disponer de equipos de seguridad a los colaboradores |  | Cantidad | 3 | Informe y fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 4 | 25% |  |  | 25% | Qué No Se Realicen Las Evaluaciones | Improbable (0-25) | Bajo | Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo | 100000 | Pc, tinta e impresora, transporte y dieta
Eje No.1 | actividad-periodo | 1-realizar una evaluación y verificación de los equipos necesarios para la seguridad | levantamiento | 1 | Informe y fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 1 | 1 |  |  |  | Qué No Se Realicen Las Evaluaciones | Improbable (0-25) | Bajo | Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo
|  | 2-solicitar la cantidad determinada del levantamiento realizado | solicitud | 1 | Informe y fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 1 |  |  |  |  | Qué No Se Realice La Solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Con Tiempo | 100000 | Pc, tinta e impresora, transporte y dieta
|  | 3-adquirir los equipos necesarios | compras | 1 | Fotos | comité Gestión Integral de Riesgo y departamento de compras | 1 |  |  |  |  | Qué No Estén Disponible Los Fondos | Probable (51-75) | Alto | Velar Para Que El Departamento Correspondiente Realice El Trabajo
2 | Ejecución de simulacros de riesgos |  | Cantidad | 4 | Informe y fotos | Servicios generales | 4 | 25% |  |  | 10% | Qué No Se Puedan Colocar A Tiempo | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Los Levantamientos A Tiempo Y Con Personas Calificadas | 10000 | personal y recursos
Eje No.2 | actividad-periodo | 1-aplicar las rutas y protocolos de riesgos | levantamiento | 1 | Informe y fotos | Servicios generales | 1 | 1 |  |  |  | Qué No Se Puedan Colocar A Tiempo | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Los Levantamientos A Tiempo Y Con Personas Calificadas
|  | 2-solicicitar a los bomberos, defensa civil que nos brinden asistencia en simulacros | solicitud | 1 | Informe y fotos | Comité integral de riesgos, bomberos, defensa civil | 1 |  |  |  |  | Qué No Se Realice La Solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Con Tiempo | 10000 | personal y recursos
|  | 3-notificar a los colaboradores de los simulacros | información | 1 | Informe | Departamento de comunicación | 1 |  |  |  |  | Qué No Se Notifique | Improbable (0-25) | Bajo | Velar Para Que El Departamento De Comunicación Realice Con Tiempo Todas Las Informaciones
|  | 4-realización de simulacros | ejecución | 1 | Informes y fotos | Personal calificado y colaboradores de la institución | 1 |  |  |  |  | Incendios, Sismos, Inundaciones | Improbable (0-25) | Alto | Velar Para Que Se Pueda Realizar Y Que Todo El Personal Este Preparado Y Capacitados Para Cuando Se Presente Algún Fenómeno De La Naturaleza
3 | socialización con los encargados departamentales para prevenir riesgos laborales |  | Cantidad | 1 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Enc. Departamentos, comité de riesgos | 2 | 50% |  |  | 50% | Que La Socialización No Se Realice | Improbable (0-25) | Medio | Convocar Reunión Con Mucha Anticipación | 1000 | pc, tinta, impresora
Eje No.3 | actividad-período | 1-identificar y tomar medidas para disminuir los riesgos | análisis | 1 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Enc. Departamentos, comité de riesgos | 2 |  | 1 |  |  | Que La Socialización No Se Realice | Improbable (0-25) | Medio | Convocar Reunión Con Mucha Anticipación | 1000 | pc, tinta, impresora
4 | solicitar talleres de capacitación para prevención de riesgos |  | Cantidad | 2 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Personal capacitados para los talleres y colaboradores de diferentes áreas | 2 | 0% |  |  | 0% | Qué No Se Realicen Los Talleres Y Capacitación | Improbable (0-25) | Medio | Prevención De Futuros Riesgos | 10000 | personal ,equipos eléctrico, recursos monetarios
Eje No.4 | actividad-periodo | 1-brindar capacitación al personal sobre la importancia de prevenir los riesgos laborales | solicitud | 2 | Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes | Personal capacitados para los talleres y colaboradores de diferentes áreas | 2 |  |  |  |  | Qué No Se Realicen Los Talleres Y Capacitación | Improbable (0-25) | Medio | Prevención De Futuros Riesgos | 10000 | personal ,equipos eléctrico, recursos monetarios
5 | supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo |  | Cantidad | 30 | Fotos | Comité de riesgos y supervisores | 24 | 25% |  |  | 10% | Qué No Se Realice La Supervisión | Improbable (0-25) | Medio | Buscar Que Cada Colaborador Este Siempre Protegido De Riesgos | 3000 | transportes, dietas, personal
Eje No.5 | actividad-periodo | supervisar que usen las herramienta y equipos de protección personal que brinda la institución | supervisión | 30 | Fotos | Comité de riesgos y supervisores | 6 | 2 | 2 | 2 |  | Qué No Se Realice La Supervisión | Improbable (0-25) | Medio | Buscar Que Cada Colaborador Este Siempre Protegido De Riesgos | 3000 | transportes, dietas, personal
6 | implementar e incentivar mediante charlas el uso de equipos de seguridad para prevenir riesgos |  | Cantidad | 3 | Convocatorias, informes, foto, registro de asistencia | Personal capacitados en el área y colaboradores | 4 | 25% |  |  | 10% | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Para Las Charlas A Tiempo | 5000 | personal, recursos
Eje No.6 | actividad-periodo | 1-solicitar y sensibilizar mediante charlas | prevención y seguridad | 3 | Convocatorias, informes, foto, registro de asistencia | Personal capacitados en el área y colaboradores | 1 |  | 1 |  |  | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Para Las Charlas A Tiempo | 5000 | personal, recursos
7 | implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climáticos |  | Cantidad | 28 | Informe y fotos | Servicios generales | 34 | 17.65% |  |  | 10% | Que Existan Materiales Específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Materiales | 20000 | personal y recursos
Eje. No 7 | actividad-periodo | 1-crear carteles que insisten al personal a cuidar y proteger los equipos de seguridad personal y de la institución | carteles | 25 | Fotos | Comité de riesgos y departamentos de comunicación | 5 |  | 5 |  |  | Que Existan Materiales Específicos | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Materiales
|  | 2-solicitar el mantenimiento necesarios de los equipos que lo requieran | mantenimientos | 3 | Informe y fotos | Servicios generales | 1 | 1 |  |  |  | Qué No Se Realice La Solicitud | Improbable (0-25) | Bajo | Tramitar La Solicitud Con Tiempo | 20000 | personal y recursos
15 | prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que están expuesto el personal de la institución |  | Cantidad | 33 | Informe, fotos | Comité de riesgos y departamentos de comunicación | 27 | 22.22% |  |  | 1500% | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Charlas Con Tiempo | 0 | personal y recursos
Eje No.8 | actividad-periodo | 1-realizar charlas para concientizar a los colaboradores de posibles riesgos laboral | Charlas | 3 | Informe, fotos | Comité de riesgos y departamentos de comunicación | 0 |  |  |  |  | Qué No Se Realicen Las Charlas | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Charlas Con Tiempo | 8000 | personal y recursos
|  | 2-crear carteles y afiches que inciten al personal a prevenir y minimizar los riesgos | Carteles | 30 | Fotos | Comité de riesgos y servicios generales | 6 | 3 |  | 3 |  | Qué No Se Puedan Realizar Los Carteles | Improbable (0-25) | Bajo | Solicitar Carteles Al Departamento De Compras A Tiempo |  | personal y recursos
9 | mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, areas, equipos, maquinaria y herramientas de trabajos para prevenir accidentes de trabajos |  | Cantidad | 21 | Fotos y informe | Comité de riesgos y servicios generales | 25 | 24% |  |  | 15% | Daños Físicos Y Material | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Solicitud De Compras A Tiempo | 10000 | personal y recursos
Eje No.9 | actividad-periodo | 1-crear carteles que insisten a todos el personal a mantener sus áreas de trabajos limpia para prevenir riesgos | Carteles | 20 | Fotos y informe | Comité de riesgos y servicios generales | 6 | 2 | 2 | 2 |  | Daños Físicos Y Material | Improbable (0-25) | Bajo | Realizar Solicitud De Compras A Tiempo
|  | implementar medidas para reducir accidentes de trabajo | Planificación | 1 | Informe y fotos | Comité de riesgos y todos los encargados departamentales | 0 |  |  |  |  | Qué No Se Puedan Realizar Las Medidas | Improbable (0-25) | Bajo | Prevención De Futuros Riesgos | 10000 | personal y recursos

## Participacion Ciudadana
INFORME TRIMESTRAL ENERO - MARZO PLAN OPERATIVO ANUAL CORAAMOCA 2024
POLÍTICAS TRANSVERSALES
POLITICA TRANSVERSAL PARTICIPACION CIUDADANA
Codificación | Renglón de Planificación | [10 empty] | Gestión de Riesgos |  |  |  | Renglón Financiero
ID | PRODUCTO Descripción |  | Unidad de Medida | Línea base (año 2024) | Entregable Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Primer Trimestre |  |  | Avance Primer Trimestre | Riesgo Asociado | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación | Presupuesto | Recursos
1 | Realizar un programa de concientización y hábito de limpieza y saneamiento del medio ambiente en el que se involucre la ciudadanía. |  | Cantidad de comunidades, playas, ríos, arroyos, cañadas y costas saneadas. | 0% | Listado de participación, matriz de registro de actividades, fotos de las actividades. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente. | 100% | 25% |  |  | 25% | Condiciones climáticas desfavorables, infección o contagio de enfermedades. | Muy probable (76-100) | Medio | Usar equipos de protección, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias. | 100000 | Guantes, fundas, mascarillas, fardos de agua, transporte, combustible, banner, pines, personal capacitado en reciclaje, megáfonos, refrigerio, botiquín de primeros auxilios.
|  | Limpieza de sectores de la ciudad de Moca y zonas aledañas. | Cantidad de personas involucradas y de sectores saneados. | 0% | Fotos y listados de participación | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% |  | Infección o contagio de enfermedades, condiciones climáticas desfavorables. | Muy probable (76-100) | Medio | Usar equipos de protección, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias. | 20000 | Transporte, combustible, banner, megáfonos, pines, refrigerio, fardos de agua, gorras, botiquín de primeros auxilios.
|  | Realizar talleres de reciclaje y compostaje en escuelas y comunidades. | Cantidad de centros educativos y comunidades. | 0% | Fotos y listados de participación, carpeta de centros y comunidades. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, ONG. | 100% | 8% | 9% | 8% |  | No detectado | Muy probable (76-100) | Medio | No detectado | 40000 | Fardos de agua, refrigerio, transporte, combustible, banner, soporte de banner, refrigerio, fardos de agua, personal capacitado en reciclaje, botiquín de primeros auxilios.
|  | Saneamiento de ríos, playas, arroyos y cañadas. | Volumen de desechos recolectados, cantidad de ríos, playas, arroyos y cañadas saneados. | 0% | Fotos y listados de participación | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% |  | Infección o contagio de enfermedades, condiciones climáticas desfavorables. | Muy probable (76-100) | Medio | Usar equipos de protección, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias. | 40000 | Guantes, fundas, mascarillas, fardos de agua, transporte, combustible, banner, megáfonos, refrigerio, gorras, botiquín de primeros auxilios.
2 | Fomentar la escucha activa y seguimiento de temas relacionados con el agua y alcantarillado, que afectan las comunidades. |  | Cantidad de temas recibidos y resueltos. | 0% | Carpeta de temas tratados. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 24% |  |  | 20% | Precariedad de equipos, falta de participación, falta de personal. | Muy probable (76-100) | Bajo | Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos, asignación de personal extra a la división de Participación Ciudadana. | 65000 | Transporte, combustible, megáfonos o bocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, material audiovisual, volantes, refrigerio, fardos de agua.
|  | Mesas redondas comunitarias. | Cantidad de juntas de vecinos visitadas. | 0% | Fotos y videos, listado de participación, matriz digital, reportes de retroalimentación y recomendaciones. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 9% | 9% | 6% |  | Precariedad de equipos, falta de participación. | Muy probable (76-100) | Bajo | Solicitar equipos, motivar a la participación comunitaria. | 20000 | Transporte, combustible, megáfonos o bocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, volantes, material audiovisual.
|  | Aplicar en las comunidades, encuestas y cuestionarios. | Cantidad de encuestas aplicadas. | 0% | Carpeta de cuestionarios, fotos y listado de comunidades. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 9% | 9% | 6% |  | Falta de personal. | Muy probable (76-100) | Bajo | Involucrar personal de la institución. | 15000 | Transporte, combustible, personal, resmas de papel, tinta, bolígrafos, fardos de agua.
|  | Talleres de sensibilización y escucha de las problemáticas comunitarias relacionadas con el agua. | Cantidad de talleres. | 0% | Fotos, listado de participación, carpeta de material. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 9% | 9% | 6% |  | Falta de personal. | Muy probable (76-100) | Bajo | Contratar personal | 30000 | Transporte, combustible, megáfonos o bocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, volantes, pines.
3 | Gestionar actividades de trabajo en equipo y fomentar la cooperación institucional en beneficio de la sociedad con temas alusivos al cuidado del agua. |  | Cantidad de actividades realizadas. | 0% | Fotos, matriz digital de registro de actividades. | Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública. | 90% | 22% |  |  | 22% | Falta de gestión y comunicación adecuada. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantener una comunicación continua y participación activa | 70000 | Transporte, combustible, refrigerio, banner, soporte de banner, micrófonos, bocinas o megáfonos, extensión, refrigerio, fardos de agua, pines, volantes.
|  | Encuentros con grupos de interés para la implementación de prácticas sostenibles en el cuidado del agua. | Cantidad de grupos de interés involucrados. | 0% | Fotos y videos, listados de participación. | Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública. | 90% | 8% | 7% | 7% |  | Falta de gestión y comunicación adecuada. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantener una comunicación continua y participación activa. | 40000 | Transporte, combustible, refrigerio, fardos de agua, banner, soporte de banner, micrófonos, bocinas o megáfonos, extensión, volantes.
|  | Creación de espacios de colaboración continua con instituciones relacionadas al agua y medio ambiente. | Cantidad y variedad de instituciones colaboradoras. | 0% | Fotos, listado de participación, registro de actividades colgadas en redes sociales. | Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública. | 90% | 8% | 7% | 7% |  | Falta de gestión y comunicación adecuada. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantener una comunicación continua y participación activa. | 30000 | Transporte, combustible, refrigerio, fardos de agua.
4 | Concientizar los ciudadanos en torno al correcto almacenamiento de agua potable. |  | Cantidad de ciudadanos | 0% | Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 25% |  |  | 25% | Indisponibilidad de horario | Muy probable (76-100) | Medio | Coordinar reuniones con el representante o los integrantes de juntas de vecinos que se encuentren disponibles al momento. Contratar personal extra. | 80000 | Transporte, combustible, micrófonos y megáfonos, bocina, extensión, volantes, banner, soporte para banner, fardos de agua, refrigerios, pines, gorras, botiquín de primeros auxilios, material audiovisual, cabina de radios, internet, personal extra.
|  | Jornadas de concientización en las comunidades. | Cantidad de jornadas realizadas, de juntas de vecinos trabajadas y de retroalimentaciones recibidas. | 0% | Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% |  | Indisponibilidad de horario. | Muy probable (76-100) | Medio | Coordinar reuniones con el representante o los integrantes de juntas de vecinos que se encuentren disponibles al momento. | 30000 | Transporte, combustible, megáfonos, volantes, fardos de agua, refrigerio, gorras, botiquín de primeros auxilios.
|  | Charlas en centros educativos. | Cantidad de centros y variedad de temas. | 0% | Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% |  | Equipos y falta de personal. | Muy probable (76-100) | Medio | Gestionar equipos y personal extra. | 30000 | Transporte, combustible, micrófonos, bocina, extensión, volantes, banner, soporte para banner, material audiovisual, personal.
|  | Difusión de programas radiales. | Cantidad de programas. | 0% | Informe escrito. | Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente. | 100% | 8% | 9% | 8% |  | Fallas técnicas . | Muy probable (76-100) | Medio | Grabación y difusión de programas por plataformas digitales. | 20000 | Cabina de radio, conexión a internet.
5 | Capacitación y exposición de servicios prestados, en los centros educativos y comunidades. |  | Cantidad de capacitaciones. | 0% | Carpeta de contenido con los temas tratados, reportes de retroalimentación escrita. | División Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Centros Educativos. | 90% | 22% |  |  | 20% | Precariedad de equipos y falta de personal, atención y participación activa. | Muy probable (76-100) | Medio | Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos, asignación de personal extra a la División de Participación Ciudadana. | 50000 | Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, equipos óptimos, conexión estable, personal de estadística, volantes, pines.
|  | Foros de participación ciudadana sobre inquietudes y sugerencias. | Cantidad de foros aplicados y variedad de temas tratados y de soluciones en respuesta. | 0% | Registro digital de foros y carpeta con temas solucionados. | División de Participación Ciudadana, Oficina de Libre Acceso a la Información, sociedad. | 90% | 9% | 7% | 6% |  | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Revisión y mantenimiento constante de equipos utilizados. Utilizar una red con suficiente potencia. | 12000 | Conexión estable, equipos óptimos, personal de estadística.
|  | Mesas redondas en centros educativos. | Cantidad de mesas redondas y de centros educativos. | 0% | Informes, listado de participación, fotos, videos. | División Participación Ciudadana, Centros Educativos. | 90% | 9% | 7% | 6% |  | Participación | Muy probable (76-100) | Medio | Incentivar a la participación con tiempo prudente de anticipación. | 12000 | Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, volantes.
|  | Charlas comunitarias sobre el uso de las líneas de contacto para el usuario. | Cantidad de charlas, de líneas preferidas por usuarios, comunidades. | 0% | Registro de participación, carpeta de fotos y videos, informe de retroalimentación de los usuarios. | División Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Centros Educativos. | 90% | 9% | 7% | 6% |  | Personal | Muy probable (76-100) | Medio | Incluir personal de la institución. | 12000 | Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, volantes.
6 | Empoderar e incentivar la comunidad a fin de que participe activamente en la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos. |  | Cantidad de grupos sociales conformados en centros educativos y comunidades. | 0% | Carpeta de fotos y videos, con registro de actividades de capacitación y conformación de las agrupaciones, certificados de juramentación | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos. | 95% | 23.75% |  |  | 20% | Falta de participación y presupuesto. | Muy probable (76-100) | Medio | Gestionar colaboración de otras instituciones y publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 150000 | Transporte, combustible, banner, soporte para banner, pines, certificados, megáfono, refrigerio, fardos de agua, utilerías, gorras, botiquín de primeros auxilios, medallas, fotógrafo.
|  | Creación y juramentación de grupos sociales y escolares, protectores del agua, denominado "Guardianes del Agua" | Cantidad de grupos juramentados. | 0% | Fotos y videos, listado de participación, reporte de actividades realizadas por los Guardianes del Agua. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos. | 95% | 8% | 8% | 8% |  | Falta de participación. | Muy probable (76-100) | Medio | Publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 25000 | Transporte, combustible, banner, soporte de banner, pines, certificados, megáfono, refrigerio.
|  | Actividades artísticas y culturales en las comunidades y centros educativos, que fomenten la concienciación y hábito de la importancia y buen uso del agua potable. | Cantidad de actividades, centros educativos y comunidades incluidas. | 0% | Fotos y videos, listado de participación, carpeta con descripción de proyectos. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Comunidades, Bellas Artes, Grupos Teatrales Comunitarios. | 95% | 8% | 8% | 8% |  | Tiempo | Muy probable (76-100) | Medio | Organizar las actividades con tiempo prudente de anticipación. | 55000 | Transporte, combustible, fotógrafo, banner, soportes de banner, certificados, medallas, megáfono, refrigerio, fardos de agua, botiquín de primeros auxilios.
|  | Trabajar proyectos de recolección de aguas pluviales en las comunidades. | Cantidad de comunidades involucradas. | 0% | Listado de participación, fotos y videos. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 8% | 8% | 8% |  | Falta de participación. | Muy probable (76-100) | Medio | Publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 30000 | Transporte, combustible, fotógrafo, banner, pines, certificados, megáfono, fardos de agua.
|  | Apertura un programa de apadrinamiento de ríos y lagos, donde juntas de vecinos y escuelas cercanas monitoreen y velen por la limpieza de sus ríos. | Cantidad de ríos, escuelas y juntas. | 0% | Listado de participación, fotos y videos, carpeta con nombres de ríos y comunidades involucrados. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Medio Ambiente, Salud Pública. | 95% | 8% | 8% | 8% |  | Falta de participación. | Muy probable (76-100) | Medio | Publicitar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación. | 20000 | Certificados.
|  | Realizar concursos de innovación en tratamiento del agua potable, dirigido a centros educativos. | Cantidad de Centros Educativos concursantes, proyectos presentados y seleccionados. | 0% | Fotos, videos, listado de participación, carpeta con proyectos escogidos. | División de Participación Ciudadana, Centros Educativos. | 95% | 8% | 8% | 8% |  | Presupuesto. | Muy probable (76-100) | Medio | Gestionar colaboración de otras instituciones. | 20000 | Certificados, medallas, fotógrafo.
7 | Rendición de cuentas sobre Proyectos de la División de Participación Ciudadana, trabajados y en proceso. |  | Cantidad de rendiciones realizadas, temas dilucidados. | 0% | Reportes de rendición de cuentas, matriz digital de registro de actividad. | División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos. | 95% | 25% |  |  | 25% | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Revisión y mantenimiento constante de equipos utilizados. Utilizar una red con suficiente potencia. | 50000 | Transporte, combustible, cabina de radio, conexión estable, equipos óptimos, fotógrafo, personal de estadística, banner, soporte para banner.
|  | Difusión de programas radiales destinados a informar en cuanto a las actividades realizadas por la División de Participación Social, en beneficio de la ciudadanía. | Cantidad de programas difundidos y temas tratados. | 0% | Fotos y videos, carpeta con temas tratados. | División de Participación Ciudadana. | 95% | 8% | 9% | 8% |  | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Difundir programas grabados por plataformas digitales. | 20000 | Transporte, combustible, cabina de radio, fotógrafo, soporte de banner, banner.
|  | Auditorías ciudadanas para fomentar la transparencia. (Digitales) | Cantidad y variedad de temas auditados. | 0% | Informes de auditorías. | División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadística, Juntas de Vecinos. | 95% | 8% | 9% | 8% |  | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de plataformas y redes de conexión. | 10000 | Conexión estable, equipos óptimos, personal de estadística.
|  | Difusión de informes digitales sobre las actividades desarrolladas y en proceso, sobre temas relacionados con agua y alcantarillado, | Cantidad de informes publicados. | 0% | Registro de informes digitales. | División de Participación Ciudadana, Oficina de Libre Acceso a la Información, Unidad de Tecnología. | 95% | 8% | 9% | 8% |  | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de plataformas y redes de conexión. | 20000 | Conexión estable, equipos óptimos.
8 | Evaluar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, participación ciudadana y toma de decisiones. |  | Cantidad de evaluaciones aplicadas. | 0% | Archivo digital e impreso, de evaluaciones aplicadas, matriz de registro de actividades. | División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadísticas, Ciudadanos. | 75% | 19% |  |  | 15% | Fallas técnicas | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de redes y plataformas. | 30000 | Equipos digitales y conexión óptimos, personal de estadística.
|  | Aplicar a los usuarios, evaluaciones digitales, donde se recojan sus opiniones en torno a la calidad de servicios brindados por la institución. | Cantidad de evaluaciones aplicadas y de comunidades evaluadas. | 0% | Archivo digital e impreso, de evaluaciones aplicadas, matriz de registro de actividades. | División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadística, Ciudadanos. | 75% | 7% | 6% | 6% |  | Fallas técnicas. | Muy probable (76-100) | Medio | Mantenimiento y revisión frecuente de redes y plataformas. | 30000 | Equipos digitales y conexión óptimos, personal de estadística.
EJE No.11 | Actividad Periodo | Realizar un informe final con el proceso a lo largo de todo el año | Informe | 1 | Entrega de informe | Cada responsable de los indicadores | 0 |  |  |  |  | Que alguno no realice su Informe | Poco probable (26-50) | Alto | Dar seguimiento con tiempo | 1500 | PA, tinta e impresora
EJE No. 5 | Actividad Periodo | Procesos de licitación | Licitación | 0 | procesos cargados en compras y contrataciones | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 1 |  | 1 |  |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Supervisar a los contratistas para garantizar el cumplimiento de la especificaciones técnicas del proyecto | Informe de seguimiento |  | bitácora del proyecto, fotos | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de los avances físico financiero del proyecto | Informe Mensual |  | Informes del proyecto, cubicaciones, pagos realizados | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 2 | [5 empty] | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe de Seguimiento del proyecto | Informe Trimestral |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | 3 |  |  | 1 |  |  | Probable (51-75) | Alto
|  | Informe final del proyecto | Informe de cierre |  | Informes del proyecto | Dirección técnica; Compras y Contrataciones | [6 empty] | Probable (51-75) | Alto